GHID

pentru întocmirea Studiului de fezabilitate pentru proiectele de apă și apă uzată

Ghidul pentru întocmirea Studiului de fezabilitate pentru proiectele de apă și apă uzată este elaborat în scopul eficientizării planificării și îmbunătățirii infrastructurii de alimentare cu apă și sanitație, în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 199 din 20.03.2014 cu privire la aprobarea Strategiei de alimentare cu apă și sanitație (2014 – 2028).

- Obiectivul elaborării Studiului de Fezabilitate

Ministerul Mediului (MM) este responsabil pentru elaborarea şi monitorizarea implementării Strategiei de Alimentare cu Apă şi Sanitaţie (AAS) pentru anii 2014-2028 în Republica Moldova. Aceasta înseamnă pregătirea şi monitorizarea progresului în realizarea proiectelor de infrastructură AAS pentru localităţile de pe întreg teritoriul ţării, implementate cu finanțare din bugetul naţional şi cu suportul financiar al comunităţii donatorilor.

Pentru a elabora o listă de proiecte privind alimentarea cu apă și sanitație gata să fie finanțate, procesul de planificare a infrastructurii va fi susținut de o planificare generală la nivel regional/raional printr-un plan regional/raional, care vor fi avizate de organul central al administrației publice în domeniul mediului.

Proiectarea și construcția oricărei infrastructuri de alimentare cu apă și sanitație va fi precedată de un Studiu de Fezabilitate (SF), care va documenta aspectele tehnice, financiare, economice, instituționale, impactul asupra mediului și viabilitatea investiției propuse.

Studiul de Fezabilitate este un document în baza căruia se elaborează documentația de proiect, care include și furnizează informația privind impactul multidimensional al proiectului, precum și viabilitatea economică și durabilitatea financiară a proiectului de investiții capitale.

Autorităţile administraţiei publice locale sunt responsabile de întocmirea şi aprobarea SF. Acesta se elaborează de persoane juridice specializate, care deţin licenţa de executare a unor astfel de lucrări, la cererea autorităţilor publice responsabile.

- Informații generale

- Prezentaţi informaţii generale pentru a înţelege contextul proiectului. Numărul maxim de pagini - 10.

2.1. Întroducere în studiul de fezabilitate (max. 1 pagină)

- Necesitatea de a se conforma standardelor UE, condiţiilor Acordului de Asociere cu UE cu privire la sectorul de Mediu;

- Explicaţi structura raportului SF.

## Zona de proiect

- Prezentaţi localizarea proiectului, regiunea, raionul în cauză şi aglomerările, populaţia care beneficiază de proiect (din totalul populaţiei), şi alocarea per aglomerări (2-3 paragrafe);

- Furnizaţi o hartă pentru a indica zona de proiect (harta generală a Moldovei indicând zona de proiect şi o hartă mai detaliată pentru zona de proiect/regiunea, raionul, localitatea aferent).

- Cadrul general al proiectului

Prezentaţi într-o manieră concisă cadrul proiectului luând în considerare:

- Rezultatele Planului de Alimentare cu Apă și Sanitație (PAAS) (sau Master Planul-MP);

- Obiectivele şi ţintele definite în cadrul Acordului de Asociere, Planurile Naţionale de Dezvoltare şi Planurile Sectoriale precum şi ţintele definite în cadrul PAAS (MP);

- Un scurt rezumat al caracteristicilor naturale, socio-economice, şi al cadrului instituţional.

## Documentele naţionale strategice şi obiectivele relevante pentru proiect (1-2 pagini)

- Rezumaţi obiectivele naţionale în conformitate cu Acordul de Asociere – includeţi capitolele relevante ale Acordului de Asociere şi subliniaţi datele de conformare;

- Faceţi referire la Strategia de alimentare cu apă și sanitație pentru 2014-2028, Strategia de mediu pentru anii 2014-2023, Strategia regională de dezvoltare, Programele operaționale sectoriale etc ;

- Faceţi referire la PAAS (MP) pregătite pentru a prioritiza necesităţile de investiţii pe termen lung la nivel regional/raional/municipal în conformitate cu documentele naţionale strategice.

## Rezultatele PAAS (MP) (maxim 3-4 pagini de text exclusiv hărţi)

Rezumaţi rezultatele PAAS (MP), concentrându-vă asupra:

- Faceţi referire la PAAS (MP) de mai sus ca bază pentru selecţia proiectului;

- Faceţi referire la orizontul de timp al PAAS (MP) (30 de ani), la caracteristica dinamică a PAAS (MP) (care fi revizuită regulat);

- Faceţi referire la scopul PAAS (MP) (se vor cere lămuriri, dacă este necesar);

- Rezumaţi rezultatele analizei la nivel regional, raional, municipal conectată cu necesitatea de conformare cu obligaţiile referitoare la apă şi apă uzată din Acordul de Asociere; subliniaţi principalele deficienţe şi necesităţi care vor fi îndeplinite pentru ca situaţia curentă să respecte obligaţiile.  Prezentarea trebuie realizată în termeni specifici - cantitativi (numărul de locuitori în zona rurală şi în zona urbană, numărul şi mărimea aglomerărilor, în conformitate cu Directiva relevantă de apă uzată, numărul şi mărimea principalelor componente de infrastructură, servicii oferite, rata de acoperire, etc., calitativi (impactul asupra mediului, condiţiile, echipamentul disponibil pentru managementul apei, starea infrastructurii în termeni de conformitate legală - referire la Acordul de Asociere şi la parametrii Directivelor din domeniul apei etc.) precum şi investiţiile necesare pentru conformitate (precum lista principalelor acţiuni şi a pachetelor de investiţii majore etc.). Cuantificarea situaţiei curente şi a necesităţilor, precum şi necesităţile sunt cele mai importante;

- Includeţi hărţi sau faceţi referire la hărţile relevante în anexe pentru prezentarea situaţiei curente (una pentru apă, una pentru apă uzată);

- Prezentaţi pe scurt prognoza pentru trendurile socio-economice relevante pentru regiune, raion, localitate inclusiv, populaţie, cererea de apă, încărcările şi fluxurile de apă, apă uzată etc. Precum şi lista principalelor supoziţii (inclusiv, consideraţii privind permisivitatea); proiecţiile şi supoziţiile trebuie să fie foarte clare. Se preferă formatul - tabel;

- Situaţia obiectivelor naţionale şi a ţintelor regionale/raionale relevante pentru PAAS (MP);

- Prezentaţi rezultatele analizei opţiunilor pregătite la nivel de PAAS (MP); ţineţi cont de faptul că opţiunile strategice relevante trebuie incluse aici (ex. 1 staţie de tratare a apei uzate vs 2 staţii de tratare a apei uzate pentru a asigura tratament adecvat în cadrul aglomerărilor sau sisteme centralizate vs sisteme locale în zona rurală etc.);

- Un sumar al strategiei regionale/raionale pentru dezvoltarea infrastructurii de apă şi apă uzată; enumeraţi principalele direcţii strategice cat mai clar posibil, împreună cu perioada, responsabilul, rezultatele aşteptate;

- Menţionaţi fazele investiţiilor din PAAS (MP) în relație cu sumele totale necesare pentru orizontul de timp al PAAS (MP) (30 de ani);

- Indicaţi principalele criterii utilizate pentru prioritizarea şi selecţia aglomerărilor şi investiţiilor, odată ce au fost identificate ca priorităţi, au făcut subiectul unor serii de consultaţii cu autorităţile locale şi instituţiile precum şi cu instutuțiile cointeresate;

- Descrieţi succint Programul de Investiţii pe Termen Scurt - aglomerările acoperite, populaţia beneficiară, principalele acţiuni şi investiţiile, principalele rezultate aşteptate în cazul implementării (tabele agregate specificate în ghidul PAAS (MP) vor fi ataşate);

- Includeţi hărţi pentru a ajuta la înţelegerea componentelor proiectului (una pentru apă, şi alta pentru apă uzată).

## Caracteristici naturale din zona de proiect (nu există cerinţe particulare pentru numărul de pagini dacă acestea sunt concise şi specifice).

Descrieţi pe scurt caracteristicile naturale din zona de proiect (principalele elemente din Ghidul PAAS (MP)

- Mediu;

- Climă;

- Relief şi topografie;

- Geologie şi hidrogeologie;

- Ecologie şi zone sensibile.

## Evaluarea Socio-Economică (nu există cerinţe particulare pentru numărul de pagini dacă acestea sunt concise şi specifice)

Rezumaţi analiza socio-economică (prinipalele elemente pregătite deja disponibile în PAAS (MP) cu accent asupra:

- Dezvoltării actuale şi viitoare a populaţiei;

- Dezvoltării actuale şi viitoare a activităţilor economice şi industriale principale (consumatori non-domestici de apă şi poluatori);

- Alte elemente relevante– PIB, venit per gospodărie, etc.

Notă: i) Tabele comune care să reflecte, în cifre, prognoza trecută, actuală, viitoare, pentru o referire exactă; ii) Faceţi referire la statisticile oficiale cât mai mult posibil; comparaţi informaţiile dacă există documente care să prezinte informaţii diferite; studii adiţionale şi investigaţii trebuie realizate acolo unde este cazul.

## Cadrul legal şi instituţional

Prezentaţi cadrul general administrativ precum şi cadrul instituţional al sectorului de AAS din Moldova.

### Cadrul legislativ al sectorului alimentare cu apă și apei uzate (se recomandă o pagină)

- Faceţi referire la legislaţia europeană de mediu şi la elementele cheie relevante pentru acest proiect (Directivele de apă şi apă uzată, referire la utilizarea în agricultură a nămolului etc.);

Notă: Descrierea condiţiilor detaliate ale Directivelor nu este necesară.

- Prezentaţi pe scurt legile naționale relevante care transpun Directivele relevante menţionate mai sus;

Notă: prezentarea listelor lungi de legi nu este necesară. Menţionaţi doar legile relevante, normele şi comentariile referitoare la corespondenţa legilor naționale relevante cu directivele aferente. Dacă este necesar, o listă a unor legi naționale şi norme de acest fel poate fi inclusă în anexă dar nu în textul principal al SF).

- Prezentaţi pe scurt legislaţia națională relevantă referitoare la serviciile publice din sectorul AAS.

### Cadrul Administrativ General (nu mai mult de o pagină)

Descrieţi pe scurt cadrul administrativ din Moldova, la nivel naţional, local şi structurile municipale relevante pentru sectorul AAS, cu referire la rolul şi responsabilităţile lor:

- Instituţii de mediu;

- Servicii publice de AAS.

### Politică regională – Cadrul instituţional în sectorul AAS

- Descrieţi pe scurt strategia de regionalizare în sectorul AAS (1-2 pagini).

Notă: Această secţiune va face referire la politicile naţionale de regionalizare a serviciilor AAS (rezumatul, principiile, principalele prevederi). Solicitaţi informaţii actuale, dacă este necesar, deşi acestea sunt prezentate pe site-urile instituțiilor responsabile de sectorul AAS.

- CONȚINUTUL DOCUMENTULUI

- Analiza situaţiei curente şi prognoze

Analiza situaţiei curente şi proiectarea dezvoltării viitoare se va concentra asupra următoarelor elemente cheie:

- Prezentaţi situaţia curentă şi prognozele referitoare la resursele de apă şi cererea de apă pentru a evalua lipsa actuală a apei şi disponibilitatea viitoare (bilanţul apei);

- Evaluaţi situaţia curentă şi viitoare a poluării resurselor de apă ca o condiţie principală pentru susţinerea dezvoltării resurselor de apă;

- Evaluaţi infrastructura existentă de apă şi apă uzată pentru a defini principalele deficienţe ca justificare pentru proiectul de investiţii.

Notă: Evaluarea se va baza pe informaţii suficiente şi reale. Investigaţiile la faţa locului şi măsurătorile reprezintă elemente cheie ale evaluării şi au o importanţă foarte mare pentru paşii următori. Măsurătorile la faţa locului vor fi importante pentru a evalua calitatea apei, pierderile de apă, infiltrarea apei, sarcina de apă uzată şi fluxul hidraulic al apei uzate, precum şi pentru orice alt domeniu în care informaţiile furnizate sunt insuficiente şi considerate nereale sau inconsistente.

## Informaţii Generale despre sistemul de alimentare cu apă și sistemul de canalizare

- Furnizaţi suficiente informaţii pentru fiecare aglomerare şi realizaţi un sumar al tuturor aglomerărilor:

- Cantitatea şi calitatea apei;

- Consumul curent de apă şi dezvoltarea cererii de apă;

- Evaluarea pierderilor curente de apă;

- Flux curent şi viitor al apei uzate precum şi sarcina, inclusiv apa de inflitrare;

- Informaţii despre apa receptoare şi impactul poluării apei asupra utilizatorilor din aval;

- Nivelul serviciilor pentru toate aglomerările cu apă şi apă uzată;

- Informaţii de bază adiţionale relevante pentru evaluarea fezabilităţii măsurilor de investiţii precum disponibilitatea terenului, studii geotehnice, şi alte studii de bază relevante.

- Notă: Prezentarea informaţiilor relevante într-o manieră concisă utilizând informaţii cuantificate este foarte important. În acest scop, o serie de tabele cu sumarul sunt prezentate în paginile următoare pentru referire şi orientare de către consultanţi.

### Resursele de apă

#### Informaţii generale

Furnizaţi o informație privind situaţia resurselor curente de apă în zona de proiect (asiguraţi coerenţa cu PAAS (MP).

#### Aglomerarea x

##### Cantitatea de apă

Descrieţi pe scurt resursele curente de apă disponibile pentru cuantificarea alimentării cu apă:

- Dezvoltarea producţiei de apă anuale pentru ultimii 5 ani (împărţită pe resurse de apă);

- Variaţia lunară a producerii de apă;

- Reîmbogăţirea resurselor naturale de apă;

- Deficitul de apă şi constrângerile (deficienţe de apă);

- Tendinţa pentru disponibilitatea resurselor de apă (ex. tabelul cu scăderea cantităţii de apă);

Identificaţi şi cuantificaţi resursele de apă adiţionale potenţiale pentru dezvoltarea ulterioară.

##### Calitatea apei

Descrieţi pe scurt calitatea apei provenită din resursele de apă potenţiale şi existente:

- Descrieţi pe scurt sistemul de monitorizare curent al calităţii apei şi comentaţi informaţiile de mai jos;

- Rezumaţi statisticile referitoare la analiza calităţii apei (evoluţia din ultimii ani, daca este disponibilă) într-un tabel;

- Pentru fiecare sursă de apă brută (indicator, unitate, concentraţie măsurată, valoare maximă admisă), furnizaţi un tabel cu analiza calităţii apei;

- Furnizaţi un tabel cu analiza calităţii apei, după tratarea acesteia (indicator, unitate, concentraţie măsurată, valoare maximă admisă);

- Furnizaţi un tabel cu statisticile referitoare la analiza calităţii apei măsurată în sistemul de distribuţie (ex. racordul consumatorului);

- Concentraţi-vă în special asupra parametrilor referitori la calitatea apei din actele internaționale şi a altor parametri cu risc mare de neconformare (pesticide, nitraţi, amoniac, etc.);

- Descrieţi zonele de protecţie curente (deficienţe);

- Evaluaţi motivul pentru calitatea inadecvată a apei (geogenică, antropogenetică – industrie, agricultură, sistem de canalizare etc.);

- Oferiţi o concluzie referitoare la conformarea cu standardele apei potabile și legislația națională şi indicaţi în mod clar într-un tabel datele respective de conformitate care trebuie respectate pentru parametrii nonconformi.

#### Aglomerarea y;

#### Aglomerarea z ş.a – aceeaşi structură ca pentru 4.1.1.2.

### Poluarea apei

Furnizaţi o situaţie a stării actuale şi a tendinţelor pentru evoluţia poluării apei în regiune/raion/localitate prin rezumatul PAAS (MP).

- Surse majore de poluare;

- Impactul deversărilor de apă uzată.

Furnizaţi informaţii specifice cu privire la fiecare aglomerare în cauză.

### Consumul curent de apă şi estimarea cererii de apă

#### Consumul curent de apă

Furnizaţi o situaţie generală a consumului curent de apă pentru toate aglomerările în cauză în conformitate cu PAAS (MP) şi luaţi în considerare următoarele:

- Cuantificaţi consumul curent de apă şi evoluţia acestuia din ultimii 3-5 ani pentru fiecare aglomerare utilizând informaţii existente şi măsurători;

- Realizaţi măsurătorile (cu un metru de flux ultrasonic portabil sau alte metode) la tipurile de consumatori reprezentativi (contorizate/necontorizate, blocuri de apartamente, gospodării individuale, etc.) şi verificaţi citirile realizate de consumatorii actuali prin măsurători;

- Clasificarea consumului în funcţie de categoria consumatorilor (casnici, non-casnici).

Tabel: Consum curent de apă

| Cererea de apă | Unităţi | Aglomerarea x | Aglomerarea y |
| --- | --- | --- | --- |
| Consum de apă menajeră | 106*m3/an |  |  |
| Consum de apă non-menajeră | 106*m3/an |  |  |
| Consum total de apă (menajer + non-menajer) | 106*m3/an |  |  |
| Consum specific menajer de apă | l/c/zi |  |  |
| Consum total specific de apă | l/c/zi |  |  |

#### Pierderi de apă

- Estimaţi pierderile de apă curentă după cum urmează:

- Aplicaţi metodologia existentă pentru a determina bilanţul de apă curentă (vezi exemplu mai jos) şi indicaţi acurateţea informaţiilor (marja de eroare);

- Estimaţi componentele bilanţului de apă pe baza informaţiilor existente, a măsurătorilor în teren, şi estimărilor experţilor pentru fiecare aglomerare;

- Dacă nu sunt disponibile măsurători ale pierderilor, estimaţi pierderile de apă reale (fizice) în funcţie de (i) măsurătorile fluxului din timpul nopţii şi/sau (ii) condiţia fizică a căderii reţelei (iii), estimaţi pierderile aparente ;

- Calculaţi/estimaţi pierderile tehnologice în cadrul staţiilor de tratare a apei;

- Calculaţi indexurile infrastructurii de scurgere şi pierderile în litri/conexiune/ zi (sau m³/km de reţea pe zi).

- Realizaţi o concluzie a pierderilor curente indicând importanţa pentru reabilitarea reţelei.

- Stabiliţi ținte realiste pentru estimarea viitoarelor pierderi de apă luînd în considerare:

- Măsuri viitoare de investiţii (măsuri prioritare şi investiţii pe termen lung);

- Îmbunătăţirea practicilor de reducere a pierderilor de apă la nivelul companiei de apă.

- Furnizaţi informaţii pentru tabelul cu indicatorii referitori la pierderile de apă de mai jos:

Notă: stabilirea țintelor pentru pierderile de apă vor fi necesare pentru a calcula fluxurile de apă estimate. Deoarece măsurile de investiţii propuse (reabilitarea reţelei) vor determina viitoarele pierderi de apă, stabilirea țintelor pentru pierderile de apă reprezintă un proces iterativ.

Tabel: Indicatori pentru pierderile de apă

| Item | Indicator | Unitate | Pierderi curente | Target-uri pierderi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Intrat total sistem (apă brută) | m3/zi |  |  |
|  | Total apă negeneratoare de venit (total sistem – total apă vîndută) | m3/zi |  |  |
|  | Procent de apă non-generatoare de venit | % |  |  |
|  | Pierderi reale de apă (pierderi fizice în reţea (exclusiv pierderile tehnice în cadrul staţiilor de tratare) | m3/zi |  |  |
|  | Procent de pierderi reale de apă (pierderi fizice în reţea (exclusiv pierderile tehnice în cadrul staţiilor de tratare) | % |  |  |
|  | Pierderi reale de apă per număr de conectări (la presiunea medie a sistemului de 30 -40 m) | l/con/zi |  |  |
|  | Index infrastructură de scurgeri * | - |  |  |

* Supoziţie: presiune 35m; Lp=0

Notă: Indicatorii de mai sus şi alţi indicatori specifici sunt stabiliţi în special prin intermediul unor comunicări oficiale.

#### Estimarea cererii de apă

- Furnizaţi un tabel cu sumarul proiecţiei componentelor cererii de apă viitoare pentru toate aglomerările, după cum apare în tabelul de mai jos:

Tabelul: Rezumatul viitoarei cereri de apă pentru anul ...

| Cererea de apă | Unitate | Aglomerarea x | Aglomerarea y |
| --- | --- | --- | --- |
| Populaţie | Număr |  |  |
| Cererea de apă specifică menajeră | l/c/zi |  |  |
| Cererea de apă menajeră | m3/an |  |  |
| Cererea de apă non-menajeră | m3/ an |  |  |
| Cererea totală de apă (menajeră + Non-menajeră) | m3/ an |  |  |
| Pierderi reale de apă | m3/ an |  |  |
| Cererea totală de apă inclusiv pierderile de apă | m3/ an |  |  |

- Pregătiţi pentru fiecare aglomerare un tabel cu sumarul proiecţiei componentelor cererii viitoare de apă, aşa cum apare în tabelul de mai jos:

Tabel: Estimarea cererii viitoare de apă pentru aglomerarea x

| Cererea de apă | Unităţi | 2007 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Populaţie | 106Număr |  |  |  |  |  |  |
| Cererea de apă specifică menajeră | l/c/zi |  |  |  |  |  |  |
| Cererea de apă menajeră | 106m3/an |  |  |  |  |  |  |
| Cererea de apă non-menajeră | 106m3/ an |  |  |  |  |  |  |
| Cererea totală de apă enmmmenajerăDomestic) | 106m3/ an |  |  |  |  |  |  |
| Pierderi reale de apă | 106m3/ an |  |  |  |  |  |  |
| Cererea totală de apă inclusiv pierderile apă | 106m3/ an |  |  |  |  |  |  |

- Pregătiţi un tabel cu sumarul fluxului/cererii proiecţiei de apă  aşa cum apare în tabelul de mai jos:

Cererea proiectată de apă va fi calculată pe baza Standardelor existente în vigoare.

Tabel:  Sumarul cererii de apă proiectată:

| Cererea de apă | Unități | Aglomerarea x | Aglomerarea y |
| --- | --- | --- | --- |
| Fluxul mediu zilnic | m3/zi |  |  |
| Fluxul mediu maxim: Qmax, zi | m3/zi |  |  |
| Flux maxim per oră Qmax, zi | m3/h |  |  |
| Flux mediu per oră | m³/h |  |  |
| An de proiectare | an |  |  |

Tabele mai detaliate pentru calcularea cererii proiectată pentru fiecare aglomerare vor fi ataşate la SF.

### Fluxuri de apă uzată şi încărcări

- Prezentaţi metodologia detaliată pentru calcul în anexe;

- Prezentaţi sumarul rezultatelor în capitolul de mai jos.

#### Apa uzată menajeră

Fluxul de apă uzată şi sarcina:

- Calculaţi fluxul mediu curent şi fluxul maxim de apă uzată pentru consumatorii casnici în m³/zi sau/și m³/oră;

- Pregătiţi un scenariu pentru evoluţia fluxului de apă menajeră pînă la finalul orizontului de planificare;

- Prezentaţi rezultatele măsurătorilor fluxului de apă uzată (prezentare detaliată în anexă) atât în perioada în care există precipitaţii cât şi în perioada uscată (inclusiv fluxurile de vârf (maximale);

- Pentru reţelele (parţiale) combinate de apă uzată, indicaţi măsurile prevăzute pentru a opri influxul de apă pluvială (i.e. bazinele pluviale de supraflux); măsura trebuie să fie bazată pe o analiză a opţiunilor, luând în calcul impactul asupra mediului al deversărilor subsecvente. Dacă este necesar, utilizaţi modelul de canalizare dinamic pentru calcularea bazinelor suprafluxului pluvial şi indicaţi în mod clar cantitatea deversată de supraflux precum şi frecvenţa suprafluxului. Asiguraţi-vă că nu există supraflux în apa recipientului pe parcursul fluxului perioadei uscate;

- Pentru sisteme separate, propuneţi măsuri pentru a evita conectările ilegale/greşite (apa pluvială în canalizare) în special pentru principalele canale în viitor. Planul de acţiune pentru companiile apa-canal ar trebui să includă seminare în tehnici pentru detectarea conectărilor ilegale/greşite şi să furnizeze echipament corepunzător.

#### Apa uzată non-menajeră

- Furnizaţi un tabel cu toţi beneficiarii non-menajeri (comerciali/industriali) care deversează în acest moment apa uzată în sistemul de canalizare indicând fluxul de apă uzată în m³/zi;

- Pregătiţi un scenariu pentru evoluţia industrială până la finalul orizontului de planificare;

- Pregătiţi un tabel cu fluxul proiectat de apă uzată pentru apa uzată non-menajeră;

- Prezentaţi rezultalele măsurătorilor fluxului apei uzate (prezentare detaliată în anexă).

#### Apa infiltrată

- Descrieţi măsurătorile pentru a identifica rata actuală de infilitrare în reţeaua de canalizare;

- Prezentaţi rezultatele măsurătorilor fluxului apei uzate (prezentare detaliată în anexă):

  - Realizaţi o campanie de măsurare pentru apa infiltrată pe parcursul perioadelor uscate şi umede. Realizaţi de asemenea măsurătorile fluxului maxim pe parcursul perioadelor de inundaţii;

  - Definiţi ratele de infiltrare pe baza metodelor de evaluare corespunzătoare (ex. fluctuaţii zi-noapte, diluarea parametrilor precum MS, CBO5, P sau N, etc.);

  - Rezultatele campaniei de măsurare trebuie să furnizeze informaţii cu privire la volumul actual al apei infilitrate (volum mediu pe an) şi rata de infiltrare, fluctuaţii anuale, locaţia ratelor de infiltrare (cele mai mari/mici din reţea, principalele motive pentru ratele foarte mari de infiltrare;

- Dezvoltaţi o proiecţie a volumului de infiltrare şi rata de infiltrare pentru scenarii (i) fără proiect şi (ii) cu proiect, luând în considerare lungimea reţelei de canalizare înlocuită cu măsura proiectului şi reducerea pierederilor de apă în reţeaua de distribuţie  (efect indirect asupra infiltrării);

- Ratele de infiltrare pentru secţiunile de canalizare noi sau renovate trebuie să fie aproape de 0% pe parcursul perioadei uscate (după comisionarea lucrărilor trebuie certificată duritatea apei). În orice caz, un procent mic de apă infiltrată ar putea fi rezonabil în ceea ce priveşte supoziţia referitoare la fluxul de apă uzată;

- Furnizaţi indicatorii referitori la eficienţa măsurilor de reabilitare propuse (costuri de investiţie per cantitate de infiltrare redusă de apă => vezi tabelul costurilor unitare de mai jos). Acesta ar trebui să furnizeze o limită pentru a evalua oportunitatea cererii beneficiarului.

#### Sumarul fluxului hidraulic de apă uzată şi încărcarea

Prezentaţi fluxul hidraulic de apă uzată proiectat (sprijinit de campania de măsurare care va fi anexată la SF).

Notă: stabilirea țintelor fluxului de apă vor fi necesare pentru a calcula fluxurile de apă uzată proiectată. Deoarece măsurile de investiţii propuse (reabilitarea reţelei de canalizare) va influenţa cantitatea viitoare de apă care se infiltrează în reţeaua de canalizare, stabilirea țintelor fluxului de apă uzată este un proces iterativ.

- Furnizaţi un tabel cu sumarul proiecţiei componentelor fluxului viitor de apă uzată pentru toate aglomerările aşa cum apar în tabelul de mai jos:

Tabel: Rezumatul fluxului viitor de apă uzată pentru anul în cauză

| Categoria fluxului de apă uzată | Unităţi | Aglomerarea x | Aglomerarea y |
| --- | --- | --- | --- |
| Consumatori domestici | m3/an |  |  |
| Industrie | m3/ an |  |  |
| Comerţ şi servicii publice | m3/ an |  |  |
| Flux total de apă uzată (menajeră + Non-menajeră) | m3/an |  |  |
| Infiltrare în sistemul de canalizare | m3/ an |  |  |
| Fluxul total de apă uzată inclusiv infiltrarea | m3/ an |  |  |

- Pregătiţi un tabel cu sumarul fluxului proiectat de apă uzată aşa cum apare în tabelul de mai jos:

Tabel:  Sumarul fluxului de apă uzată proiectat

| Parametri de proectare pentru fluxul apei uzate | Unităţi | Aglomerarea x | Aglomerarea y |
| --- | --- | --- | --- |
| Flux mediu zilnic | m3/zi |  |  |
| Flux maxim zilnic: Qmax, zi | m3/zi |  |  |
| Flux maxim per oră Qmax, oră | m3/h |  |  |
| Flux anual mediu | m³/an |  |  |
| An de proiectare | an |  |  |

Tabele mai detaliate pentru calcularea fluxului de apă uzată proiectat pentru fiecare aglomerare vor fi ataşate SF.

- Utilizaţi indicatorii următori pentru a rezuma informaţiile referitoare la fluxul de apă uzată (ţintă înainte şi ţintă după finalizarea implementării proiectului)

Tabel: Sumarul indicatorilor – Fluxul hidraulic de apă uzată

| Nr | Indicator | Unitate | Aglomerare x |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Situaţie curentă | Ţintă |
| 3.2.1 | Volum total de apă uzată colectată (flux mediu de apă uzată) | m3/zi |  |  |
| 3.2.1.1 | Volum total de apă uzată colectată de la consumatorii domestici | m3/ zi |  |  |
| 3.2.1.2 | Volum total de apă uzată colectată din industrie | m3/ zi |  |  |
| 3.2.1.3 | Volum total de apă uzată colectată de la entităţi din domeniul comerţului şi serviciilor publice | m3/zi |  |  |
| 3.2.1.4 | Volumul apei uzate din inflitrări în reţeaua de apă uzată | m3/zi |  |  |
| 3.2.1.5 | Procent din volumul de apă uzată colectat de la consumatorii domestici | % din 3.2.1 |  |  |
| 3.2.1.6 | Procent din volumul de apă uzată colectat din industrie | % din 3.2.1 |  |  |
| 3.2.1.7 | Procent din volumul de apă uzată colectat din serviciile comerciale şi publice | % din 3.2.1 |  |  |
| 3.2.1.8 | Rata de infiltrare în canalizare: Volumul apei infiltrate în reţeaua de apă uzată / volum total de apă uzată colectată | % din 3.2.1 |  |  |

- Pentru fluxul de apă pluvială din sisteme de canalizare separate, prezentaţi informaţii conform următorului tabel şi adăugaţi alte informaţii relevante (înainte şi ținte după implementarea proiectului):

Tabel: Sumar indicatori – flux apă pluvială

| Nr | Indicator | Unitate | Aglomerarea x |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Situaţie actuală | Țintă |
| 3.3.1 | Volum total de apă pluvială (de la sistemul de canalizare separat) | m3/zi |  |  |
| 3.3.1.3 | Procent din apa pluvială deversată în staţia de tratare a apei uzate | % din 3.3.1 |  |  |
| 3.3.1.4 | Procent din apa pluvială deversată în apa netratată | % din 3.3.1 |  |  |
| 3.3.2 | Factor de vârf pentru fluxul de drenare pluvial (Q24 max) | - |  |  |

Tabel: Incarcarea curentă şi proiectată de apă uzată

| Nr | Indicator | Unit | Aglomerarea x |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Situaţie actuală | Țintă |
| 3.4.1 | Incarcarea totală biologică (CBO) | kg CBO/d |  |  |
| 3.4.1.4 | Procent de la consumatorii domestici | % din 3.4.1 |  |  |
| 3.4.1.5 | Procent din industrie | % din 3.4.1 |  |  |
| 3.4.1.6 | Procent din servicii publice şi comerţ | % din 3.4.1 |  |  |
| 3.4.2.1 | Concentraţie CBO5 | mg/l |  |  |
| 3.4.2.2 | Concentraţie CCO | mg/l |  |  |
| 3.4.2.3 | Solide suspendate | mg/l |  |  |
| 3.4.2.4 | Concentraţie totală de azotaţi | mg/l |  |  |
| 3.4.2.5 | Concentraţie totală de fosfaţi | mg/l |  |  |

### Bilanţul ciclului apei

Pregătiţi un bilanţ al apei pentru întregul ciclu de apă (apă şi apă uzată) inclusiv:

- Producţia de apă (apa de suprafaţă şi apa subterană)

- Distribuţia apei (consum + pierderi):

- Consumul de apă (menajer şi non-menajer)

- Pierderile de apă  (pierderi aparente şi pierderi reale)

- Colectarea apei uzate:

- Menajeră

- Non-menajeră (comercială, industrială)

- Percolare (infiltrare/exfiltrare din/către apa subterană  + infiltrare din pierderile de apă în reţeaua de alimentare cu apă)

- Influx către staţia de epurare a apei uzate

Un exemplu poate fi urmărit în tabelul de mai jos.

Exemplu de bilanţ al apei (2007, 2013, 2037)

|  | Componentele bilanţului de apă |  | 2007 |  |  | 2013 |  |  | 2037 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [m3/zi] | % |  | [m3/zi] | % |  | [m3/zi] | % |
| Producţia de apă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Apă subterană |  | 25 693 | 38% |  | 28 389 | 74% |  | 17 409 | 70% |
|  | - Apă de suprafaţă |  | 41 140 | 62% |  | 10 192 | 26% |  | 7 617 | 30% |
| Sub-total producţie |  |  | 66 833 | 100% |  | 38 581 | 100% |  | 25 025 | 100% |
| Distribuţia apei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pierderi de apă*** |  |  | 53 717 | 80% |  | 22 219 | 58% |  | 4 900 | 20% |
|  | - - Technice |  | - 41.922 | - 63% |  | - 10.939 | - 28% |  | - 4.000 | - 18% |
|  | - - Administrative |  | - 11.795 | - 18% |  | - 11.280 | - 29% |  | - 900 | - 2% |
| - Sub-total Pierderi |  |  | - 53.717 | - 80% |  | - 22.219 | - 58% |  | - 4.900 | - 20% |
| Alimentare cu apă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Menajeră |  | 8 480 | 13% |  | 11 460 | 30% |  | 14 121 | 56% |
|  | - Industrială |  | 4 636 | 7% |  | 4 902 | 13% |  | 6 004 | 24% |
| Sub-total Alimentare cu Apă |  |  | 13 116 | 20% |  | 16 362 | 42% |  | 20 125 | 80% |
| Sub-total Distribuţie |  |  | 66 833 | 100% |  | 38 581 | 100% |  | 25 025 | 100% |
| Colectarea apei uzate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Menajeră |  | 7 632 | 15% |  | 10 314 | 41% |  | 12 709 | 43% |
|  | - Comercială |  | 1 800 | 4% |  | 1 900 | 8% |  | 1 900 | 7% |
|  | - Industrială |  | 2 179 | 4% |  | 2 304 | 9% |  | 2 700 | 9% |
|  | - Infiltraţie* |  | 38 760 | 77% |  | 10 497 | 42% |  | 11 911 | 41% |
| Influx staţie de epurare a apei uzate: |  |  | 50 371 | 100% |  | 25 015 | 100% |  | 29 220 | 100% |
| * | Din pierderile de apă în reţeaua de distribuţie şi infiltrare din apa de subsol în reţeua de canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Emisar

Prezentaţi pentru fiecare aglomerare următoarele informaţii:

- Descriere generală a colectorului şi zona de drenare (nume, locaţie, cursul râului etc.);

- Furnizaţi o hartă aval şi amonte (i) consumatori de apă (consumatori municipali şi industriali sau agricoli) precum şi (ii) punctele de deversare ale celorlalţi poluatori (industriali, apa uzată netratată care deversează direct din reţaua de canalizare etc.);

- Informaţii despre calitatea curentă a apei (clasificarea calităţii apei de rîu “starea rîului”);

- Volum de deversare al apei (variaţia fluxului sezonier);

- Diluarea fluxului apei uzate (rata deversării apei uzată/deversată).

### Impactul deversării apei uzate asupra consumatorilor din aval

Evaluaţi:

- Riscul pentru degradare a calităţii apei din aval (i.e. eutroficare). În cazul unui risc mare pentru degradare (ex., lacul de retenţie cu flux redus şi risc mare de eutrofizare), evaluaţi soluţii alternative pentru punctele de deversare (vezi analiza opţiunilor);

- Impactul estimat al măsurilor luate pentru apa uzată asupra calităţii apei emisarului (îmbunătăţirea stării calităţii apei).

### Nivelul serviciului

Prezentaţi nivelul actual al serviciilor pentru AAS aplicând următorii indicatori şi trageţi concluzii:

Tabel: Nivelul Indicatorilor serviciilor pentru AAS

| Nr | Indicator | Unitate | Aglomerarea x |
| --- | --- | --- | --- |
| Alimentarea cu apă |  |  |  |
| 2.1 | Nivelul de acoperire al alimentării cu apă |  |  |
| 2.1.1 | Total populaţie în zona de proiect (zona de alimentare cu apă) | Cap loc |  |
| 2.1.2 | Acoperirea serviciilor: Procentul populaţiei conectată la sistemul de alimentare cu apă (2.1.3/2.1.1) | % din 2.1.1 |  |
| 2.1.3 | Populaţie deservită (populaţie conectată/deservită de un sistem de alimentare cu apă centralizat prin conectarea casei/grădinii, servicii publice ) | Cap loc |  |
| 2.3 | Cererea/Consumul de apă* |  |  |
| 2.3.6 | Consumuri specifice de apă menajeră | l/c/zi |  |
| 2.3.9 | Consum scăzut (cantitate disponibilă insuficientă) | da/nu |  |
| 2.6 | Securitatea alimentării şi eşecul sistemelor |  |  |
| 2.6.2 | Întreruperi de la alimentare datorate eşecurilor sistemului pe lungime de reţea pe an | număr/km/an |  |
| 2.6.5 | Ore de alimentare cu apă pe zi | număr de ore |  |
| 2.9 | Calitatea apei |  |  |
| 2.9.2 | Populaţie alimentată cu apă potabilă conform Directivei de Apă Potabilă 98/83/EC | număr |  |
| 2.9.3 | Populaţie alimentată cu apă potabilă conform Directivei de Apă Potabilă 98/83/EC | % din 2.1.1 |  |
| Apă uzată |  |  |  |
| 3.1.1 | Total populaţie în aglomerările din cadrul zonelor de proiect | Cap loc |  |
| 3.1.2 | Acoperire serviciu: Procent din populaţie conectată la reţeaua de apă uzată | % din 3.1.1 |  |
| 3.1.3 | Populaţie conectată la reţea de apă uzată | Cap loc |  |
| 3.1.12 | Procent din populaţia conectată la o staţie de epurare a apei uzate | % din 3.1.1 |  |

### Ocuparea terenului şi statutul legal

Descrieţi statutul disponibilităţii terenului pentru infrastructura propusă (proprietatea actuală a terenului; constrângeri pentru construcţie şi extinderi viitoare, achiziţionarea terenului adiţional (dacă există), riscuri pentru implementare.

### Rezumatul studiilor geotehnice

Rezumaţi investigaţiile geotehnice incluzînd:

- Condiţia subsolului în zonele de construcţie;

- Zone seismice;

- Evaluarea riscurilor datorate condiţiilor geotehnice defavorabile;

### Alte informaţii de bază relevante

Rezumaţi alte studii şi investigaţii inclusiv:

- Informaţii hidrogeologice pentru evaluarea riscului de inundaţii;

- Informaţii privind precipitaţiile;

- Etc.

Studii detaliate vor fi prezentate în cadrul Anexei.

## Infrastructura de alimentare cu apă

Pentru fiecare aglomerare, evaluaţi infrastructura existentă de alimentare cu apă şi prezentaţi rezultatele după cum urmează:

- Furnizaţi o situaţie a infrastructurii de apă şi apă uzată pentru fiecare aglomerare (ex. hărţi cu infrastructură);

- Descrieţi şi cuantificaţi alimentarea curentă cu apă şi componentele sistemului de apă uzată;

- Furnizaţi o concluzie referitoare la deficienţele cheie pentru fiecare componentă a sistemului şi furnizaţi un rezumat pentru toate aglomerările;

- Descrieţi pe scurt şi cuantificaţi eficienţa întreţinerii şi operării pentru toate componentele sistemului.

### Aglomerarea x

#### Localizarea infrastructurii existente

- Descrieţi locaţia aglomerării în cauză;

- Furnizaţi o hartă cu situaţia generală (A4 sau max. A3) ale aglomerării alimentată cu apă indicînd infrastructura existentă:

  - Limitele delimitate ale aglomerării;

  - Zona stabilită actuală şi viitoare (planul de dezvoltare urbană sau alte investigaţii);

  - Limitele administrative şi caracteristici generale (rîuri, drumuri principale etc.);

  - Captare existentă / prize subterane;

  - Reţele de conducte existente şi staţii de pompare importante;

  - Reţea de alimentare cu apă existentă;

  - Staţii de tratare existente.

- Adiţional: puncte de deversare a apei uzate de la staţiile de epurare a apei uzate sau poluatorilor industriali.

#### Descrierea infrastructurii curente

##### Informaţii generale

- Descrieţi pe scurt şi cuantificaţi sistemul de alimentare cu apă (de la gura de captare la consumatori):

- Extracţia apei;

- Staţii de pompare;

- Staţii de tratare a apei;

- Reţea de transmisie a apei;

- Reţea de distribuţie a apei.

- Prezentaţi o hartă (A4) cu situaţia locaţiilor şi informaţiilor cheie refritoare la infrastructura de apă curentă pentru aglomerare. Adiţional, indicaţi locaţia stațiilor de epurare a apei uzate şi alte elemente relevante (rîuri, drumuri principale, dacă este posibil topografie, etc.).

##### Extragerea apei

- Descrieţi pe scurt şi cuantificaţi dotarea curentă pentru extragerea apei brute (de la captare la tratare) indicînd locaţia/altitudinea, parametri principali, condiţia curentă, pentru:

- Zonele de protecţie a apei;

- Rezervoarele de apă şi barajele;

- Captări de apă de suprafață;

- Sonde şi staţii de pompare a apei brute;

- Alte dotări.

Concluzionaţi asupra deficienţelor cheie

##### Staţii de pompare

- Descrieţi pe scurt şi cuantificaţi dotările curente pentru staţiile de pompare (pentru staţii de pompare de apă) indicând locaţia, parametrii principali, condiţia fizică actuală şi eficienţa:

- Structuri civile;

- Echipament electromecanic (eficienţă, risc de avarie etc.);

- Sistem de automatizare (sistem SCADA).

Concluzionaţi asupra deficienţelor cheie

Un exemplu este oferit mai jos:

- Costurile pentru repararea pompelor au crescut substanţial (x % pe parscursul a x ani) deoarece pompele sunt depreciate;

- Accesul la piesele de schimb nu este asigurat  (siguranţa alimentării);

- Costuri mari pentru operarea sistemului datorată supradimensionării pompelor existente şi pompelor uzate;

- Structurile civile sunt uzate şi necesită renovări capitale;

- Sistemul SCADA lipsește sau cel existent este vechi şi nu furnizează informaţii comprehensive pentru a opera eficient sistemul.

##### Staţiile de tratare a apei

- Descrieţi pe scurt şi cuantificaţi dotările curente pentru staţiile de tratare (pentru toate etapele procesului de tratare) indicând locaţia, parametrii principali, condiţia fizică actuală şi eficienţa pentru:

- Structurile civile;

- Echipamentul electromecanic (eficienţă, risc de avarie etc.);

- Sistem de automatizare (sistem SCADA).

Descrieţi eficienţa sistemului de tratare curent prin prezentarea calităţii apei de la intrare la ieşire pentru parametrii critici.

Descrieţi procesul de spălare inversă de la staţia de tratare a apei.

Concluzionaţi asupra deficienţelor cheie

##### Reţelele de transmisie a apei

- Descrieţi pe scurt şi cuantificaţi dotările curente pentru staţiile de tratare (pentru toate etapele procesului de tratare) indicând locaţia, parametrii principali, condiţia fizică actuală şi eficienţa pentru:

- Conductor;

- Structuri civile (poduri etc.);

- Armături (valve poartă etc.).

Cuantificaţi cât mai mult pierderile de apă din reţeaua de transmisie şi evoluţia avariilor reţelei în timpul ultimilor 5 ani de exploatare (securitatea alimentării).

Concluzionaţi asupra deficienţelor cheie

##### Reţeaua de distribuţie şi rezervoare

- Descrieţi pe scurt şi cuantificaţi dotările curente pentru staţiile de pompare indicând locaţia, parametrii principali, condiţia fizică actuală pentru:

- Reţeaua de conducte şi armături (vezi exemplu de mai jos);

- Rezervoare;

- Conectări domestice şi contorizare.

Exemplu tabel:  Material şi lungime a ţevilor din reţeaua de alimentare cu apă

| Material | Diametru [mm] |  | Lungime | Lungime |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | De la | la | [km] | [%] |
| Azbociment | 60 | 150 | 72.0 | 48% |
|  | 200 | 300 | 36.0 | 24% |
|  | 400 | 546 | 12.0 | 8% |
| Sub-total azbociment |  |  | 120.0 | 80% |
| Oţel | 60 | 277 | 3.2 | 2% |
|  | 325 | 426 | 6.7 | 4% |
|  | 530 | 720 | 9.1 | 6% |
| Sub-total Oţel |  |  | 19.0 | 13% |
| Fier turnat | 125 |  | 2.0 | 1% |
| Polietilenă (PE) | 110 | 200 | 4.7 | 3% |
|  | 225 | 250 | 4.3 | 3% |
| Sub-total PE |  |  | 9.0 | 6% |
| TOTAL Lungime |  |  | 150.0 | 100% |

Descrieţi eficienţa sistemului de distribuţie actual prin evaluarea principalelor motive pentru pierderile de apă cuantificate în cap. 2.2.4 de mai sus. Descrieţi informaţiile utilizate şi măsurătorile realizate pentru a estima pierderile de apă (informaţii furnizate de către operator, estimările consultanţilor, măsurătorile consultanţilor etc.).

Prioritizaţi necesitatea renovării reţelei pentru diferite zone ale reţelei şi/sau materiale de ţevi (pe baza informaţiilor furnizate de operator, informaţii privind pierderile de apă şi informaţii referitoare la avariile reţelei). Din acest motiv, încercaţi să alocaţi pierderile de apă la zone şi/sau materialele de conducte (vezi tabelul de mai jos).

Exemplu tabel: distribuţia pierderilor de apă în reţea

| Material conducte | L | Înainte de reabilitare |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [km] | [m³/an] | % | [m³/km*an] |
| "Noi" conducte PE |  |  |  |  |
| AC vechi | 120 | 14 536 606 | 95% | 121 138 |
| - Zona înaltă | 65 | 10 075 000 | 66% | 155 000 |
| - Zona medie | 55 | 4 956 282 | 32% | 90 114 |
| Alt material | 30 | 270 408 | 2% | 9 014 |
| - Zona înaltă | 2 | 30 000 | 0.2% | 15 000 |
| - Zona medie | 28 | 240 408 | 2% | 8 586 |
| Total | 150 | 15 301 690 | 100% | 102 011 |

Concluzionaţi asupra deficienţelor cheie

Exemplu:

- Garnitură de etanşare din cauciuc uzat din reţelele AC ce cauzează avarii frecvente ale reţelelor şi pierderi majore de apă

- Presiune scăzută a reţelei cauzată de diametrele insuficiente ale reţelei

- Conducte galvanizate din oţel cu diametre mici (3/4” - 11/2”) sunt corodate şi cauzează avarii frecvente precum şi deteriorarea apei.

- Operare şi întreţinere

- Descrieţi pe scurt şi cuantificaţi eficienţa de operare şi menţinere pentru toate componentele de mai sus ale sistemului de alimentare cu apă după cum urmează:

- Monitorizarea calităţii apei şi prevenirea poluării accidentale;

- Monitorizarea şi menţinerea zonelor de protecţie;

- Costuri de Operare şi Intreţinere (energie, substanţe chimice, personal, materiale) pentru toate componentele;

- Avarii conducte (evoluţia în ultimii 5 ani de exploatare) şi securitatea alimentării.

- Practici de reducere a pierderilor de apă şi eficienţa operării.

Exemplu figură: evoluţia avariilor conductelor în reţelele de transmisie I+II (1993-2004)

Examplu de tabel:  Consum energetic şi eficienţă energetică în anul x

| Staţie de pompare | Producţie | Consum energetic | Costuri energetice | Coeficient energetic |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m³*1000/an] | kWh*1000/an | €*1000/an | kWh/m³ | €/m3 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |

Concluzionaţi asupra deficienţelor cheie

#### Deficienţe cheie în sistemul de alimentare cu apă

Rezumaţi concluziile capitolului de mai sus (descrierea infrastructurii existente şi a operării şi menţinerii) în următoarele tabele:

Tabel: Rezumatul principalelor deficienţe în sistemul de alimentare cu apă

| n/o | Componente | Deficienţa principală* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Extracţia apei |  |
| 2 | Staţii de pompare |  |
| 3 | Tratarea apei |  |
| 4 | Reţeaua de transmisie |  |
| 5 | Reţeaua de distribuţie |  |

*Descrieţi defcienţele cât mai specific posibil şi cuantificaţi pe cat posibil

### Aglomerarea x, y, z, ş.a…

## Infrastructura existentă de apă uzată

Evaluaţi pentru fiecare aglomerare infrastructura existentă de apă uzată şi prezentaţi rezultatele aşa cum sunt descrise în cap. 4.2. de mai sus.

### Aglomerarea x

#### Locaţia infrastructurii curente şi propuse

- Descrieţi locaţia aglomerării în cauză;

- Furnizaţi o hartă cu situaţia generală (A4 sau A3) a aglomerării cu infrastructura existentă şi propusă. Harta ar trebui să indice:

  - Limitele detaliate ale aglomerării

  - Zonele actuale şi viitoare stabilite (de la planul de dezvoltare urbană sau alte investigaţii)

  - Limite administrative şi caracteristici generale (rîuri, drumuri principale, etc.)

  - Colectoare propuse sau existente şi staţii importante de pompare

  - Reţeaua de apă uzată propusă şi existentă

  - Staţiile de epurare actuale şi propuse

- Adiţional: localizarea şi gura de admisie

#### Descrierea infrastructurii curente

##### Reţeaua de apă uzată

- Descrieţi colectorul de apă uzată, reţeaua de apă uzată secundară şi reţeaua de apă pluvială, inclusiv structurile suprafluxului apei pluviale (lungime, capacităţi, locaţie, sistem combinat/sistem separat etc.);

- Furnizaţi un tabel detaliat cu lungimile reţelei de canalizare actuale, materiale şi diametru.

Tabel: Material utilizat în reţeaua de apă uzată (situaţie curentă)

| N° | Diametru | Lungimea reţelei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Beton | Azbociment | PVC/PE/PP | Lungime totală |

- Evaluaţi condiţia fizică a infrastructurii (pe cât posibil aplicaţi inspecţia pentru a identifica secţiunile critice);

- Rezumaţi parametrii sistemului reţelei de apă uzată utilizînd următorul tabel cu indicatori:

Tabel: Parametrul actual al reţelei de apă uzată

| Nr | Indicator | Unitate |
| --- | --- | --- |
| 3.6.1 | Lungimea totală a reţelei de apă uzată (inclusive, apă pluvială şi colectori principali) | km |
| 3.6.1.1 | Procent din lungimea sistemului combinat | % din 3.6.1 |
| 3.6.1.2 | Procent din lungimea sistemului separat | % din 3.6.1 |
| 3.6.1.3 | Procent din lungimea sistemului separat/combinat | % din 3.6.1 |
| 3.6.2 | Lungimea colectorilor principali | km |
| 3.6.2.2 | Procent din reţeaua reabilitată de colectori principali (conectată la colectorii principali) | % din3.6.2 |
| 3.6.3 | Număr de staţii de tratare a apei uzate | număr |
| 3.6.4 | Capacitatea staţiilor de pompare a apei uzate | 1000 m3/zi |
| 3.6.5 | Lungimea reţelei de apă uzată (fără apă uzată și principalii colectori) | km |
| 3.6.5.1 | Lungimea reţelei de apă uzată reabilitată | km |
| 3.6.5.2 | Procent din reţeaua de apă reabilitată (conectată la reţeaua existentă ) | % din 3.6.6 |
| 3.6.7 | Populaţia deservită pe lungimea reţelei de apă uzată | Per capita/km |
| 3.6.9 | Capacitatea bazinelor de retenţie a apei pluviale | 1000*m³ |

##### Staţii de pompare a apei uzate

Descrieţi staţiile de pompare:

- Tabel cu echipamentul electro-mecanic (capacitatea pompelor; Q, H, P);

- Evaluaţi condiţia fizică actuală a echipamentului staţiilor de pompare (indicatori pentru efiecienţa energetică – kWh/m³);

- Evaluaţi condiţia fizică a structurilor civile a staţiilor de pompare.

Tabel: Evaluarea staţiilor de pompare existente în Aglomerarea X

| N° | Numele staţiei de pompare | Numărul pompelor | Q | Hp | P | Eficienţa energetică | Anul instalării | Evaluarea condiţiei fizice a echipamentului E&M | Evaluarea condiţiei fizice a structurilor civile |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m³/h | M | kW | kWh/m³ | an |  |  |

##### Staţiile de epurare a apei uzate

#### Descrieţi principalele componente al staţiilor de epurare a apei uzate:

- Staţii de pompare;

- Stații de pre-epurare;

- Decantoare primare;

- Epurare biologică;

- Decantoare secundare;

- Tratarea nămolului;

- Alte componente (evacuarea etc,).

Tabel: Evaluarea condiţiei fizice a echipamentului electro-mecanic şi structurile civile în Aglomerarea XX

| N° | Componente | Descriere | Anul instalării | Evaluarea condiţiei fizice a echipamentului | Evaluarea condiţiei fizice a structurilor civile | Condiţii pentru renovare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Evaluaţi performanţa tratamentului utilizînd următorul tabel:

Tabel: Evaluarea eficienţei tratamentului actual în aglomerarea XX

| N° | Parametru | Unitate | Influent staţie de epurare a apei uzate | Efluent staţie de epurare a apei uzate | Performanţa epurării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Rezumaţi performanţa staţiei de epurare a apei uzate cu următorii indicatori (înainte şi după implementarea proiectului):

Tabel: Indicatorii de performanţă pentru epurarea apei uzate

| Nr | Indicator | Unitate | Situaţie actuală | Țintă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1 | Total volum apă uzată colectată (flux mediu apă uzată) | m3/zi |  |  |
| 3.7.2 | Capacitatea de proiectare hidraulică a staţiilor de epurare a apei uzate | m3/zi |  |  |
| 3.7.3 | Capacitate biologică proiectată | kg CBOt/zi |  |  |
| 3.7.5 | Procent utilizat din capacitatea biologică proiectată (3.4.1 / 3.7.3) | % |  |  |
| 3.7.7 | Capacitatea staţiilor de epurare a apei uzate în EL | EL |  |  |
| 3.7.8 | Volum total de apă uzată epurată în staţiile de epurare (mediu anual la ieşire din staţia de epurare a apei uzate) | m3/zi |  |  |
| 3.7.8.10 | Volumul de apă uzată epurată cu o calitate a efluentului conform Directiva 91/271/EEC | m3/zi |  |  |
| 3.7.8.11 | Procent din volumul de apă uzată epurată cu o calitate a efluentului | % din 3.2.1 |  |  |
| 3.7.8.12 | Total CBO tratat/ înlăturat | kg CBO/zi |  |  |
| 3.7.8.13 | Total CCO tratat/ înlăturat | kg CCO/zi |  |  |
| 3.7.8.14 | Total N tratat/ înlăturat | kg N/zi |  |  |
| 3.7.8.15 | Total P tratat/ înlăturat | kg P/zi |  |  |

Operare şi întreţinere

- Descrieţi pe scurt și cuantificaţi eficienţa operării şi menţinerii pentru toate componentele de mai sus ale sistemului de apă uzată:

- Monitorizarea cantităţii efluentului de apă uzată;

- Monitorizarea poluanţilor industriali de apă uzată (motiv şi frecvenţă a problemelor de operare în staţiile de epurare a apei uzate datorate porcedurii de încălcare a condiţiilor legale cu privire la deversările industriale);

- Descrieţi procedurile actuale cu privire la menţinerea echipamentului, a structurilor civile şi reţelei precum şi principalele consecinţe asupra infrastructurii existente (degradarea infrastructurii datorată menţinerii inadecvate);

- Avariile reţelelor precum suprafluxuri, înfundarea canalelor (în ultimii 5 ani de exploatare, motivele avariilor, ex: proiectare incorectă, construcţie, deteriorare, sau operare insuficientă);

- Performanţa curentă a tratamentului (motive pentru performanţa ineficientă ex. Operarea insuficientă a ventilatoarelor etc.);

- Proceduri curente pentru îmbunătăţirea eficienţei de operare (ex. Campanii de măsurare pentru infiltrarea în canalizare sau optimizarea procesului de tratare).

- Evaluaţi costurile de întreţinere şi operare (energie, substanţe chimice, personal, materiale) pentru toate componentele (vezi tabelul de mai jos):

- Tabel: Costuri de operare şi menţinere pentru apa uzată

| Costuri | Sumă [lei/an] | % din Total |
| --- | --- | --- |
| Costuri energetice |  |  |
| Costuri chimice |  |  |
| Costuri personal |  |  |
| Costuri materiale |  |  |
| Alte costuri |  |  |
| TOTAL |  | 100% |

Concluzionaţi asupra deficienţelor cheie

- Rezumaţi pe scurt principalele deficienţe cheie identificate;

- Rezumaţi performanţa curentă utilizînd următorul tabel cu indicatorii pentru eficienţa sistemului de canalizare

- Tabel: Eficienţa sistemului de canalizare

| Nr | Indicator | Unitatea |
| --- | --- | --- |
| 3.9.1 | Număr de blocaje ale sistemului de canalizare pe an | număr/an |
| 3.9.2 | Număr de blocaje ale sistemului de canalizare pe km (3.9.1 / 3.6.1) | număr/km/a |
| 3.9.3 | Număr de zile cu inundaţii cauzate de sistemul de canalizare | număr |
| 3.9.4 | Număr de zile cu inundaţii cauzate de sistemul de canalizare pe km pe an (3.9.3 / 3.6.1) | zile/km/a |
| 3.9.5 | Consum electric mediu pe an | kWh/a |
| 3.9.6 | Consum electric mediu pe volume al apei uzate epurate (3.9.5./3.7.8) | kWh/m³ |

- Asiguraţi-vă ca planul de acţiune propus pentru companiile de apă include măsuri (pregătire suficientă) pentru a îmbunătăţi operarea şi întreţinerea bunurilor;

- Adiţional, luaţi în considerare strategia de achiziţii a sarcinilor operaţionale (inclusiv seminare de instruire intensive) ca opţiune (ex. Proiectare-Construcție-Operare - Contract).

#### Principalele deficienţe ale sistemului de apă uzată

- Rezumaţi concluziile în Capitolul 2.3.6 si capitolul 2.3.7 astfel:

Tabel: Principalele deficienţe ale sistemului de apă uzată

| Nr | Componente | Principalele deficienţe* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Reţeaua de apă uzată |  |
| 2 | Staţiile de pompare a apei uzate |  |
| 3 | Staţii de tratare a apei uzate |  |
| 5 | Reţeaua de distribuţie |  |

*Descrieţi deficienţele cât mai specific posibil şi cuantificaţi-le

- Rezumaţi conformitatea situaţiei curente cu Directiva 91/271 EEC şi cu alte directive de mediu relevante (i.e. Directiva Cadru privind Apa)

Notă: cele mai multe investiţii în reţea sunt justificate de uzura bunurilor actuale. Pentru a evita situaţiile similare, propuneţi (plan de acţiune pentru companiile de apă) o strategie de întreţinere şi înlocuire cu resurse financiare dedicate.

### Aglomerarea y, z, ş.a

Pregătiţi sub-capitole aşa cum sunt definite în cap 45.3.1. de mai sus.

- Deversare industrială a apei uzate

- Observaţie cheie: Recomandăm ca un document separat să fie pregătit în acest sens şi să includă apoi rezumatul raportului de apa uzată industrială în cap. 5 al SF-ului.

Scopul lucrării aşa cum a fost definit de ToR:

- Investigarea cantităţii şi calităţii, gradul de pre-epurare, cadrul legal şi instituţional (ex. acorduri între industrii şi compania de apă au fost realizate cu privire la deversarea şi epurarea apei uzate industriale);

- Evaluarea facilităilor de epurare a apei uzate existente, inclusiv prelucrarea nămolului şi depozitarea: tipul procesului, capacitate, flux, conformitate tehnologică, efiecienţa tratamentului, condiţie, practici de menţinere, calitatea materialelor şi echipamentului;

- Standarde de calitate: conformitatea analizei cu standarde aplicabile efluentului şi regulamente aplicabile;

- Sustenabilitate: ce fel de investigaţii şi investiţii sunt recomandate pentru a asigura sustenabilitatea măsurii în reducerea costurilor operaţionale?;

- Perspectiva consultantului referitoare la sarcinile industriale şi caracteristici ar trebui să includă o situaţie a mecanismelor curente pentru licenţierea şi consolidarea deversării în reţeaua de canalizare, cu privire la managemetul riscului referitor la viitoarele cazuri de poluare accidentală care vor afecta viitoarea staţie, sau substanţe toxice ori nocive ale procesului care sunt deversate. Luaţi în calcul conformitatea cu Directiva Poluare Integrată şi Controlul Prevenţiei (IPPC) (96/61/EC) care face referire la poluarea cauzată de instalaţiile industriale;

- Pregătiţi un scurt raport referitor la deversările de apă uzată şi planul de acţiune draft.

Notă: raportul apei uzate industriale este un produs specific.

Se recomandă următoarea structură a raportului:

## Întroducere

## Obiective

Pregătiţi un raport referitor la deversările industriale de apă uzată şi un draft al planului de acţiune cu următoarele obiective:

- Pre-epurarea adecvată a apelor uzate industriale în conformitate cu directivele CE şi cu legislaţia națională şi/sau reciclată corespunzător;

- Pre-epurarea va fi monitorizată;

- Sarcinile de efluenţi industriali nu vor îngreuna tehnologia proiectată a staţiilor de epurare a apei uzate;

- Se vor introduce taxe corespunzătoare pentru apa uzată din industrie, pe baza cantităţii şi calităţii efluenţilor produşi şi pe baza costului tratamentului.

## Legislaţie referitoare la apa uzată industrială

- Directivele UE şi legislaţia națională;

- Prevenirea şi controlul poluării accidentale;

- Principiul Poluatorul Plăteşte;

- Restricţii referitoare la deversarea apei uzate în sistemele de canalizare municipale.

## Abordare şi metodologie

Descrieţi pe scurt abordarea şi metodologia studiului:

- Inventarul activităţilor industriale  (bază de date cu informaţii specifice referitoare la producţie şi poluare);

- Performanţa curentă a companiilor de apă;

- Impactul deversărilor industriale.

## Investigaţii referitoare la deversările de apă uzată

### Inventarul industriilor

Tabel: Companii industriale existente în aglomerarea X ce deversează apa uzată în reţeaua de canalizare municipală

| Nr | Unitate economică/industrie | Tipul activităţii |
| --- | --- | --- |

### Volumul apei uzate şi al încărcării

Tabel: Caracteristicile încărcării de poluare şi apei uzate pentru industriile selectate

| Nr | Parametru | Valoare industrie X, etc | Valoare industrie Y, etc | Valoare industrie Z, etc |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### Staţii de pre-epurare a apei uzate industriale

Pregătiţi lista cu industriile dotate cu o staţie de pre-epurare (vezi tabelul de mai jos):

Tabel exemplu: Facilităţi pre-epurare ale agenţilor industriali

| Nr | Unitate economică /industrie | Status | Informaţii tehnice | Eficienţă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 S.C. ROFEP S.A. | funcţional | Rezervoare cu tratare mecanică pentru purificare | Satisfăcătoare |
| 2 | S.C. PRIMA COMPANZ S.R.L. | - | Rezervoare purificatoare | Nesatisfăcătoare |

## Performanţa actuală a operatorilor de servicii cu privire la controlul deversărilor industriale ale apei uzate

- Descrieţi performanţa operatorilor de servicii cu privire la monitorizarea poluatorilor industriali (programul de monitorizare în cauză);

- Facilităţi pentru analiza calităţii şi monitorizarea frecvenţei (laborator, etc.);

- Contractarea şi tarifarea agenţilor industriali;

- Indicaţi ce a fost realizat pentru a identifica deversările industriale: contractul semnat pentru a monitoriza cantitatea şi calitatea deversărilor, acordînd atenţie metalelor grele.

## Impactul deversărilor de apă uzată industrială asupra unui influent al staţiei de epurare a apei uzate şi utilizatorii din aval

- Impactul poluării industriale asupra reţelei de canalizare şi staţiei de epurare a apei uzate (impactul lipsei pre-epurării);

- Impactul asupra utilizatorilor din aval (utilizatori agricoli, captarea pentru alimentarea cu apă, etc.);

- Impactul asupra industriilor care nu sunt conectate încă la sistemul de canalizare.

## Propunere pentru managementul şi monitorizarea deversărilor de apă uzată

Descrieţi pe scurt rolurile:

- Companiilor de apă pentru monitorizarea deversărilor industriale;

- Comitetelor bazinelor districtelor bazinelor hidrografice;

- Organelor de control de stat pentru deversările efluenţilor staţiei de epurare a apei uzate.

## Planul de acţiune pentru deversările apei uzate industriale

Elaboraţi un plan de acţiune pentru a reduce/controla deversările de apă uzată, cu acţiuni pe termen mediu şi scurt. Planul de acţiune pe termen scurt defineşte scopurile şi activităţile care vor fi întreprinse, se adresează responsabilităţilor şi stabileşte termenele limită pentru executarea acestora pe parcursul acestei perioade.

- Elaborarea bazei de date;

- Definirea substanţelor poluatoare şi potenţialul;

- Iniţierea programului de monitorizare;

- Elaborarea şi implementarea unui plan pentru situaţiile neprevăzute/accidentale.

În concluzie, planul de acţiune pe termen scurt se va concentra asupra creării unui sistem de colectare eficient al informaţiilor şi asupra implementării unor programe de monitoring corespunzătoare. Complexitatea măsurilor necesită cooperare între toate autorităţile implicate.

## Concluzii şi recomandări

Concluzii şi recomandări cu privire la:

- Impact potenţial asupra utilizatorilor din aval;

- Impact potenţial asupra staţiilor de epurare a apei uzate;

- Facilităţi pre-epurare (existente şi necesare);

- Principiul Poluatorul Plăteşte.

Utilizaţi următorul tabel pentru a rezuma informaţiile pentru poluarea industrială pentru toate aglomerările (actuale şi viitoare):

Tabel: Indicatori de performanţă poluare industrială

| Nr | Indicator | Unitate | Curent | Viitor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5.1 | Număr total al unităţilor industriale în aglomerare | Număr |  |  |
| 3.5.2 | Procent din unităţile industriale care nu sunt conectate la sistemul de apă uzată | % din 3.5.1 |  |  |
| 3.5.3.1 | Numărul unităţilor industriale cu facilităţi pre-epurare | Număr |  |  |
| 3.5.3.2 | Procent din unităţile industriale conectate cu pre-epurare | %din 3.5.3 |  |  |
| 3.5.4.1 | Procent din sarcina de poluare industrial redusă prin pre-epurare (3.5.4./3.4.1.2) | % din3.4.1.2 |  |  |
| 3.5.5 | Numărul unităţilor industriale care deversează substanţe periculoase în mediul acvatic | număr |  |  |

- Managementul Nămolului

Observaţie cheie: cerinţele de mai jos sunt pregătite având în vedere faptul că o strategie de management al nămolului reprezintă un produs specific. Recomandăm ca un document separat să fie pregătit în acest scop şi apoi să se includă rezumatul Strategiei de Management al Nămolului în capitolul 6 al SF-ului.

Scopul definit de ToR:

- Pregătiţi un studiu specific referitor la strategia de depozitare a nămolului. Acest studiu necesită atenţie deosebită şi dezvoltare în conformitate cu Studiul Evaluării Impactului asupra Mediului (EIM).

- Există costuri semnificative asociate acestui aspect. Strategia naţională pentru utilizarea nămolului în agricultură nu este înca realizată, prin urmare, adaptaţi practica europeană la utilizarea locală.

- Pregătiţi o strategie sustenabilă de depozitare a nămoului şi sigură conform directivelor UE şi în concordanţă cu alte proiecte referitoare la deşeurile solide din zonă.

Note:

- Managementul corespunzător al nămolului reprezintă un element important al SF şi trebuie să fie luată în considerare drept o problemă adiţională a epurării apei uzate.

- Este important să existe opţiuni specifice de depozitare a nămolului pentru fiecare regiune/raion/localitate.

- Discutaţi opţiunile cu autorităţile locale – se doreşte urgentarea procesului de decizie înainte de depunerea aplicaţiei; decizia trebuie să se reflecte în aplicaţie împreună cu motivele deciziei (analiza opţiunilor) şi etapele/acţiunile care vor fi urmate pe parcursul implementării proiectului (înainte ca staţia de epurare a apei uzate să fie inaugurată).

- Reutilizarea în agriculură a nămolului ar trebui să reprezinte o soluţie preferată (capacitatea suficientă de stocare trebuie prevăzută).

## Întroducere

## Obiective

## Cadrul legislativ

- Procesul de tranziţie legislativă.

- Parametrii care fac subiectul clauzelor Directivelor.

## Abordare şi metodologie

- Managementul existent al nămolului;

- Abordare şi metodologie:

- Parametri economici, tehnici şi ecologici;

- Criterii specifice (practicabilitate, flexibilitate, acceptabilitate, mediu, siguranţă şi viabilitate, eficienţa costului).

## Depozitare actuală a nămolului

- Descrieţi depozitarea actuală a nămolului şi cuantificaţi-o pe cît posibil;

- Probleme actuale cu privire la depozitarea nămolului (mediu etc.).

## Volumul nămolului şi calitatea nămolului

- Pregătiţi un tabel cu volumul de nămol proiectat şi actual (evoluţia anuală) pe baza unei sarcini generate pentru fiecare aglomerare şi conţinut.

- Evaluaţi calitatea nămolului pentru fiecare staţie de epurare a apei uzate pe cît posibil, să existe o serie de cel puţin 3 analize);

- Evaluaţi sursa poluării (tipul industriei care deversează substanţe periculoase în reţeaua de canalizare);

- Comentaţi asupra evoluţiei calităţii nămolului (evoluţia calităţii nămolului dacă măsurile propuse în planul de acţiune vor fi implementate - ex:  i.e. deconectarea pre-epurării pentru industriile critice). Evaluaţi riscul pentru degradare (sau neîmbunătăţire) a calităţii nămolului (ex. consecinţe socio-economice dacă principiul poluatorul plăteşte va fi aplicat pentru cele mai importante sectoare industriale). Pentru staţiile de epurare a apei uzate, evaluaţi riscul potenţial a degradării calităţii nămolului şi pregătiţi supoziţii rezonabile pentru proiectare (ex. clasificaţi conform gradului de industrializare şi dacă este posibil în funcţie de tipul industriilor).

## Capacităţi disponibile pentru depozitarea nămolului

- Evaluaţi capacităţile curente şi viitoare pentru:

- Siturile municipale:

- Evaluaţi capacitatea curentă şi viitoare a siturilor luînd în considerare proiectele pentru siturile regionale care sunt în pregătire. În special, acordaţi atenţie clauzelor directivei referitoare la situri (volum maxim admisibil de deşeu biologic per an) care va limita capacitatea pentru depozitarea nămolului în viitor).

- Reutilizarea în agricultură:

  - Evaluaţi aplicarea potenţială şi curentă a nămolului în zonele agricole în funcţie de suprafaţa disponibilă a terenului pentru reutilizarea nămolului (criterii: tipuri de recolte, tipuri de sol, înclinarea terenului, etc.);

  - Evaluaţi disponibilitatea fermierilor pentru utilizarea nămolului (a îndeplinirii standardelor calitative) şi emiteţi supoziţii referitoare la evoluţia disponibilității acestora; includeţi în măsuri o campanie pentru a îmbunătăţi disponibilitatea fermierilor în ceea ce priveşte aplicarea nămolului;

  - Evaluaţi acordurile actuale (şi prevăzute) între companiile de apă şi fermieri (asociaţiile de fermieri) sau operatorii de terenuri pentru a primi nămol;

  - Pe baza utilizării la un potenţial maxim al nămolului şi a supoziţiilor referitoare la disponibilitatea fermierilor, pregătiţi o estimare pentru cererea de nămol în viitor;

- Reducerea termică (incinerare/co-incinerare):

  - Luaţi în calcul co-incinerarea (ex. Industria cimentului) ca o alternativă pe termen scurt; o investiţie pe termen lung a incineratoarelor de nămol şi utilizarea proiectată a volmului nămolului precum şi utilizarea proiectată pentru depozitare şi agricultură.

- Re-utilizarea în reîmpădurire (suprafaţa unei păduri disponibilă pentru re-utilizarea nămolului);

- Compostare;

- Alte tipuri de reutilizare (ex., utilizarea nămolului pentru recultivarea terenului sau produse specifice).

## Alternative strategice de depozitare a nămolului

- Evaluaţi alternativele de depozitare prezentate mai sus şi comparaţi capacităţile viitoare şi curente pentru depozitarea nămolului şi calitatea produsă (evoluţie actuală şi viitoare);

- Descrieţi constrîngerile legale pentru fiecare opţiune şi evaluaţi impactul asupra mediului şi asupra sănătăţii (avantaje, dezavantaje);

- Opţiuni precum reciclarea şi re-utilizarea în agricultură sunt încurajate de Directiva CE 86/278/EEC. Costurile de depozitare definesc şi limitează opţiunile de tratare care ar putea fi dezvoltate;

- Previzionaţi capacitatea de stocare suficientă (în cazul utilizării agricole pentru o stocare de 6 luni).  Indicaţi performanţa estimată a deshidratării;

- Asiguraţi-vă că nu există probleme cu mirosul cauzat de depozitarea nămolului (distanţă suficientă până la stabilimente);

- Comparaţi analiza opţiunilor luînd în calcul următoarea metodologie:

  - Comparaţi normativele și standardele pentru diferite opţiuni (ex, reutilizare agricolă şi depozitare);

  - Selectaţi soluţia cea mai eficientă din punct de vedere al costurilor (opţiunea cu cel mai mic cost);

  - Pregătiţi un plan de acţiune pentru a garanta viabilitatea măsurii selectate (ex, dacă reutilizarea agricolă este soluţia cea mai eficientă din punct de vedere al costului, măsuri precum (i) deconectare/pre-epurare poluatori industriali (ii) campanii pentru a creşte disponibilitatea fermierilor de a primi nămolul etc.);

  - Întreaga justificare este necesară dacă o altă opţiune (nu opţiunea referitoare la costul cel mai mic) este selectată (ex. constrîngerile socio-economice şi politice sunt prea mari pentru a implementa măsurile stringente– ex. deconectarea).

## Costurile de depozitare a nămolului

Evaluaţi costurile curente şi viitoare (dezvoltarea anuală a preţurilor pentru fiecare aglomerare) pentru aruncarea nămolului şi transportul acestuia pentru alternativele de depozitare selectate ale nămolului şi combinaţiile relevante (scenariile referitoare la nămol).

## Strategia propusă de depozitare a nămolului

Evaluaţi strategiile propuse de depozitare a nămolului pe baza următoarelor criterii (sau a unor criterii similare):

- Practicabilitate;

- Impact de mediu relevant;

- Regulamente clare şi mecanisme de control implementate;

- Acceptabilitate din partea potenţialilor utilizatori;

- Costuri;

- Tendinţa în alte ţări europene.

## Concluzii şi recomandări

Concluziile şi recomandările pe baza rezultatelor capitolelor de mai sus. Rezumatul trebuie să prezinte pe scurt conceptul de management al nămolului propus şi trebuie să aibă în vedere:

- Alternativele de depozitare a nămolului;

- Cantităţile şi ratele pentru fiecare alternativă propusă;

- Costuri pentru depozitarea nămolului.

Rezumaţi rezultatul strategiei de depozitare a nămolului (prezentaţi detalii pentru fiecare aglomerare din anexă) pe baza următorilor indicatori (dezvoltare curentă şi viitoare a proiectului):

Tabel: Indicatori de performanţă managementul deşeurilor

| Nr | Indicator | Unitate | Actual | Viitor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.8.2 | Volum nămol | tonE/a |  |  |
| 3.8.3.1 | Conţinut solid uscat | % |  |  |
| 3.8.3.2 | Număr total de parametrii non-conformi | număr |  |  |
| 3.8.4 | Depozitare şi reutilizare nămol |  |  |  |
| 3.8.4.1 | Reutilizare nămol în agricultură | tone/a |  |  |
| 3.8.4.2 | Reutilizare nămol în reîmpădurire | tone /a |  |  |
| 3.8.4.3 | Compostare nămol | tone/a |  |  |
| 3.8.4.4 | Depozitare nămol în deposit | tone /a |  |  |
| 3.8.4.5 | Incinerare nămol | tone/a |  |  |
| 3.8.4.6 | Altele (specificaţi) | tone /a |  |  |
| 3.8.4.7 | Reutilizare nămol în agricultură | tone/a |  |  |
| 3.8.4.8 | Reutilizare nămol în agricultură | % din 3.8.2 |  |  |
| 3.8.4.9 | Compostare nămol | % din 3.8.2 |  |  |
| 3.8.4.10 | Depozitare nămol în sit sanitar | % din 3.8.2 |  |  |
| 3.8.4.11 | Incinerare nămol | % din 3.8.2 |  |  |
| 3.8.4.12 | Altele (specificaţi) | % din 3.8.2 |  |  |
| 3.8.6 | Capacitatea de stocare lunară a nămolului (ex.pentru reutilizare in agricultură) | luni |  |  |
| 3.8.7 | Volum total al nămolului depus | m³/zi |  |  |

- Parametri de proiectare

Pregătiţi parametri de proiectare pentru pregătirea SF pentru următoarele sub-secţiuni:

Notă: Justificaţi orice deviere de la standardele şi supoziţiile de mai sus.

Creşterea populaţiei

Baza de date: BNS, proiecţia populaţiei țării în medie pînă în anul 2025 realizată în 2005; statistici oficiale raionale.

## Alimentarea cu apă

Pregătiţi parametrii de bază de proiectare pentru orizontul de planificare al PAAS (MP) şi mărimea populaţiei localităţilor în cauză.

### Cererea de apă menajeră

Baza pentru calculul fluxului este standardul național

- Consumul specific de apă

  - Conectarea menajeră: 	 litri/cap loc/zi

  - Conectarea gradinilor:	 litri/cap loc/zi

  - Alimentare public:	             litri/cap loc/zi

- Coeficienţii de variaţie care vor fi aplicati pe baza  standardelor naționale

  - Coeficient zilnic de variaţie (valoare medie) – Kzi= 1.25

  - Coeficient zilnic de variaţie (valoare medie) – Kzi = 1.40

Supoziţie:

- Consumuri specifice curente de apă menajeră vor fi reduse/crescute la nivelurile de mai sus după întroducerea contorizării apei şi a costurilor tarifare;

- Rata elasticităţii consumului va fi luată în considerare.

### Cererea de apă non-menajeră

Determinaţi fluxul specific şi coeficientul de variaţie pe baza informaţiilor specifice referitoare la tipul entităţii de natură industrială /comercială/ instituţională:

- Flux specific– conform tipului specific de industrie;

- Coeficient zilnic de variaţie – în funcţie de zilele lucrătoare per săptămînă;

- Coeficient de variaţie pe oră – în funcţie de orele lucrate per zi.

Supoziţie:

- Reducerea cererii pentru irigarea grădinii la minim (înlocuită de sursele de apă locale dacă sunt disponibile) după introducerea contorizării apei şi a costurilor tarifare.

Prezentaţi într-un tabel valorile propuse pentru anii stabiliţi cu justificări reale. Acordaţi atenţie robusteţii supoziţiilor pentru cererea de apă (nivelurile actuale şi viitoare, atît domestic cît şi non-domestice).

### Informaţii hidro-geologice

Atunci cînd există studii geologice, utilizaţi-le pentru a determina principalii parametri ai captărilor de apă subterană. Dacă nu există astfel de studii, colectaţi informaţii referitoare la sondele existente din zonă sau realizaţi măsurători şi investigaţii.

### Calitatea apei şi tratarea

Calitatea apei potabile pentru consumul uman este definită în legislația în vigoare. Colectaţi date suficiente referitoare la calitatea apei pentru a respecta conformitatea cu Directiva 98/83/EC şi legislaţia națională. Dacă nu există informaţii suficiente, realizaţi o campanie de analiză a calităţii.

Prezentaţi în anexă parametrii de proiectare pentru fiecare etapă a tratării (pre-oxidare, coagulare şi floculare, sedimentare, filtrare, absorbţie post-oxidare, şi dezinfecţie finală). În momentul proiectării unei staţii de tratare, luaţi în considerare:

- Precauţiile pentru tratamentul de procesare al nămolului (impactul asupra mediului);

- Pentru sustenabilitatea staţiei, asiguraţi-vă că companiile de apă dispun de capacitate suficientă şi know-how pentru operarea staţiilor (evitaţi staţiile complexe de tratare pentru aglomerările mici, asiguraţi-vă că compania de apă este suficient sprijinită în primii ani de operare a sistemului (ex. contracte, asistenţă tehnică suficientă, pregătirea contractorului).

### Reţelele de transmisie

Prezentaţi criteriile de proiectare pentru dimensionarea reţelei de transmisie:

- Optimizaţi diametrul conductei cu privire la investiţie şi costurile de operare;

- Fluxul proiectat este fluxul maxim zilnic.

Material recomandat pentru conducte (care va fi stabilit împreună cu operatorul):

- Pentru diametru mai mic (ex. pînă la DN 500 mm), selectaţi conductele de oţel protejat ca materiale preferate etc.

- Pentru diametre mai mari (peste DN 500 mm), selectaţi alte materiale preferate.

### Staţii de pompare şi rezervoare

Prezentaţi criteriile cheie de proiectare pentru dimensionarea staţiilor de pompare:

- Prevedeţi capacitate de rezervă suficientă.

- Manevrabilitatea automată a pompelor în sistem SCADA ar trebui să permită monitorizarea continuă a informaţiilor privind cantitatea apei şi energiei.

- Acordaţi prioritate reducerii energiei (pompe cu eficienţă mare, pierderi de presiune, etc.) şi costuri de întreţinere cînd se selectează parametrii de proiectare. Selectaţi pompele cu eficienţă mare.

- Consideraţi convertorii de frecvenţă pentru operarea pompelor în cazurile de fluctuaţii flux şi/sau presiune.

- Furnizaţi capacitatea suficientă pentru rezervoare pentru a garanta securitatea alimentării (în funcţie de riscul poluării accidentale a apei).

### Reţea de distribuţie

Prezentaţi criteriile cheie de proiectare pentru dimensionarea reţelei:

- Viteză maximă

- Fluxul proiectat este fluxul maxim pe oră

- Stabiliţi un acord cu operatorul cu privire la materialul preferat pentru diametrele mai mici şi pentru diametrele mai mari .

## Apa uzată

### Sistemul de colectare a apei uzate

Prezentaţi criteriile cheie de proiectare utilizate pentru dimensionarea reţelei de canalizare.

Fluxul proiectat al reţelei de canalizare este fluxul maxim pe oră

- Interconectări între apa pluvială şi reţelele de canalizare;

- Reţelele de canalizare mai noi trebuie proiectate ca sisteme separate;

- Dacă reţeaua este prea lungă, cu staţiile intermediare de pompare, furnizaţi informaţii referitoare la riscul creării  H2S şi măsurările corective posibile subsecvente luate (injecţie cu oxigen), in particular, cînd materialul conductei este vulnerabil la asemenea riscuri;

- Materialul preferat al ţevii este de diametru mai mic (sub … mm), iar  …pentru diametrele mai mari

- Diametrul minim pentru canalizare în sistem separat este de … mm;

- Viteza admisă în canale: 0.7 ÷ 3 m/s; dacă valoarea minimă admisă de 0.7 m/s (rata de curăţire proprie) nu poate fi îndeplinită datorită fluxurilor scăzute în anumite sectoare, trapele trebuie curăţate în sectoarele respective ale canalului;

- Verificarea trapelor trebuie realizată la fiecare 60 m conform standardelor naționale;

- Minimul admis pentru pantele inversate: 0.5%.

### Epurarea apei uzate

Apa uzată epurată trebuie să fie conformă cu normele și standardele naționale, care transpun Directiva 91/271/EEC.

Tabel: Calitatea apei uzate tratată conform normelor în vigoare

| Parametru | Concentraţie | Procentaj minim de reducere (%) |
| --- | --- | --- |
| Consum biochimic de oxigen (CBO5 la 20oC), fără nitrificare | 25 mg O2/dm3 | 70 – 90 40 in condiţii speciale |
| Consum chimic de oxigen (CCO) | 125 mg O2/dm3 | 75 |
| Materii în Suspensie | 35 mg/dm3 (mai mult de 10,000 p.e.) 60 (2,000 – 10,000 p.e.) | 90 (peste 10000 p.e.) 70 (20000–10000 p.e.) |
| Fosfor total | 2 mg /dm3 (10000 – 100000 p.e.) 1 mg /dm3 (peste 100000 p.e., sau zonă sensibilă) | 80 |
| Azot total | 15 mg/dm3 (10000 – 100000 p.e.) 10 (peste 100000 p.e., sau zonă sensibilă) | 70 - 80 |

Tratamentul este conform cu standardele naționale pentru staţiile de epurare a apei uzate, tratare biologică, tratare avansată şi tratarea nămolului. Descrieţi tipul staţiilor de epurare a apei uzate (tehnologia) în funcţie de sarcinile hidraulice şi biologice.

### Depozitarea şi tratarea nămolului

- Prezentaţi criteriile de proiectare pentru tratarea şi depozitarea nămolului.

- Analiza opţiunilor

Analiza opţiunilor în SF trebuie să se bazeze pe opţiunile strategice generale pregătite în PAAS (MP). Analiza opţiunilor compară soluţiile alternative pentru a garanta soluţia cea mai eficientă din punct de vedere al eficienţei costului.

Începeţi prin revizuirea opţiunilor strategice pregătite la nivel de PAAS (MP). Analiza opţiunilor este conectată cu definirea aglomerărilor. Revizuiţi limitele pentru aglomerările prioritare şi definiţi-le detaliat pe baza analizei opţiunilor în stadiul de fezabilitate.

- Dezvoltaţi opţiunile generale (diferite opţiuni tehnologice) aplicabile pentru toate aglomerările;

- În final, pentru fiecare aglomerare, pregătiţi o analiză a opţiunilor prin (1) vizualizarea opţiunilor şi (2) realizarea unei evaluări a opţiunilor;

- Justificaţi opţiunea selectată cu o evaluare economică şi financiară.

Notă:  Diferenţiaţi opţiunile prevăzute la nivel de PAAS (MP) (corelate cu strategia raională) şi opţiunile necesare la nivel de SF (Comparaţi opţiunile tehnice, costurile operaţionale şi de investiţie etc.);

## Opţiuni privind alimentarea cu apă

### Opţiuni strategice şi definirea limitelor aglomerării

Rezumaţi opţiunile strategice prezentate în PAAS (MP):

- Utilizaţi rezumatele fiecărui capitol concentrîndu-vă asupra tabelelor agregate pentru opţiunile analizate la nivel de PAAS (MP);

- Revizuiţi opţiunile strategice pentru aglomerările prioritare selectate pe baza noilor informaţii disponibile;

- Definiţi în detaliu limitele aglomerărilor pe baza unei evaluări detaliate (definiţi în detaliu ce părţi din zonele stabilite vor fi conectate la reţeaua de alimentare cu apă);

- Prezentaţi o hartă generală cu opţiunile strategice (ex. opţiunea centralizată vs opţiunea descentralizată);

- Prezentaţi o hartă cu limitele revizuite/confirmate ale aglomerărilor luînd în considerare rezultatele analizei opţiunilor pentru fiecare aglomerare (ex. opţiunea centralizată vs opţiunea descentralizată).

### Opţiunile generale

Evaluaţi pe scurt opţiunile generale pentru toate aglomerările (dacă este cazul) precum:

- Procesul tehnologic pentru tratarea apei;

- Compararea diferitelor materiale, dacă acestea sunt considerate relevante.

### Opţiuni Aglomerarea x

- Opţiuni identificate

- Opţiuni generale privind alimentarea cu apă (pe baza evaluării generale la nivel de PAAS (MP)

- Exemple:

- Opţiunea 1: Sursă de apă subterane

- Opţiunea 2: Sursă de apă de suprafaţă

- Opţiunea 3: Filtrarea patului de apă şi reîncărcarea apei (mix între apa de suprafaţă şi apa subterană)

- Opţiunea 4: Transportul apei de la aglomerarea XXX

- Opţiuni tehnice specifice

- Pentru componentele specifice ale sistemului (extragerea apei, tratarea apei, distribuţia apei) identificaţi opţiunile tehnice relevante:

- Exemplu:

- Sonde arteziene orizontale versus sonde verticale

- Adîncimea sondelor (strat hidrogeologic)

- Gura de admisie plutitoare versus gură de admisie fixă pentru extragerea apei de suprafaţă

- Locaţia extracţiei de apă

- Pompe submersibile versus pompe orizontale

- Reabilitare versus construcţia a noi facilităţi de extracţie

- Etc.

- Descrierea opţiunilor

- Descrieţi pe scurt fiecare dintre opţiunile identificate şi prezentaţi următoarele informaţii:

- Rezumaţi baza de date (ex, calitatea apei, hidrogeologia);

- Faceţi referire la datele referitoare la costurile unitare din anexă (costuri de investiţie, costuri de operare şi întreţinere);

- Estimarea costului (costuri de operare şi investiţie);

- Principala caracteristică a opţiunii.

- Clasificarea opţiunilor

- Clasificarea opţiunilor (prima etapă pentru eliminarea opţiunii non-fezabile);

- Comparaţi avantajele şi dezavantajele opţiunilor (după exemplul de mai jos).

- Exemplu de clasificare a opţiunilor

| Bunuri existente | Descrierea deficienţelor cheie | Identificarea opţiunilor | Prima clasificare | Justificări pentru selecţie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Staţia de tratare pentru apa de suprafaţă (Proces standard: coagulare/ floculare, sedimentare, filtrare, dezinfecţie) | - Calitatea apei nu îndeplineşte cerințele actelor legislative naționale – Staţie de epurare a apei uzate construită în 1960 - Vechi instalaţii electromecanice. Toate structurile necesită îmbunătătţire substanţială - Capacitatea staţiei de epurare a apei uzate este mai mare decât cererea de apă - Automatizarea slabă şi control - Manevrarea chimică slabă (stocare, pregătire, dozaj, etc.) - Standrad slab de siguranţă prin manevrarea chimicalelor - tratarea nămolului nu este realizată | 1)- Utilizarea unei alte surse de apă ( apa subterana, lacuri, alt rîu, etc.) | respinsă | - Avantaje: xxxxxxxx - Dezavantaje: xxxxx - Justificare pentru selecţie |
|  |  | 2)- Conectare la alt producător de apă | respinsă | - Avantaje: xxxxxxxx - Dezavantaje: xxxxx - Justificare pentru selecţie: xxxx |
|  |  | 3)- Reabilitarea staţiei de epurare a apei existente | reţinută | - Avantaje: xxxxxxxx - Dezavantaje: xxxxx - Justificare pentru selecţie |
|  |  | 4)- Construirea unei noi staţii de epurare a apei uzate | reţinută | - Avantaje: xxxxxxxx - Dezavantaje xxxxx - Justificare pentru selecţie: xxxx |

- Evaluare detaliată a opţiunilor

- Pentru opţiunile reţinute, pregătiţi o evaluare detaliată cu privire la:

- Avantajele şi dezavantajele tehnice;

- Alocarea costului investiţiilor (calculări de cost detaliate vor fi prezentate în cadrul anexei);

- Calcularea costului de operare (calculări detaliare de costuri vor fi prezentate în cadrul anexei);

- Prezentaţi hărţi şi schiţe pentru a sprijini înţelegerea opţiunilor.

- Evaluarea financiară şi economică

- Pentru opţiunile reţinute, pregătiţi o evaluare financiară care va calcula valoarea netă financiară actuală (pentru diferite cantităţi) ale costurilor de investiţie şi costurilor de operare şi întreţinere.

- Supoziţii:

- Rata de reducere propusă: 5%;

- Reinvestiţie pentru echipament: după 15 ani;

- Reinvestiţie pentru reţea: după 40 ani;

- Reinvestiţie pentru structurile civile: 30 ani.

- Pregătiţi o evaluare economică care va lua în calcul externalităţile pentru o anumită opţiune:

- Impactul asupra sănătăţii;

- Efecte ale evoluţiei;

- Efecte ale resurselor (utilizarea terenului, efecte asupra valorii imobiliare) ;

- Efecte asupra angajării;

- Efecte asupra mediului.

- Opţiune selectată

- Comparaţi opţiunile reţinute pe baza rezultatelor pentru costurile de operare şi întreţinere. Argumentele tehnice şi externalităţile (securitatea alimentării, etc.) poate fi utilizată pentru opţiunea selectată.

### Opţiuni aglomerare Y

Pregătiţi o analiză a opţiunilor pentru toate aglomerările aşa cum sunt definite în capitolul de mai sus.

## Opţiunile privind apa uzată

Pregătiţi o analiză a opţiunilor similară cu cea prezentată în capitolul anterior pentru alimentarea cu apă.

Exemple specifice pentru apa uzată sunt date mai jos:

### Opţiunile strategice şi definirea limitelor aglomerării

- Definiţi în detaliu limitele aglomerărilor pe baza unei evaluări detaliate (definiţi în detaliu ce părţi ale zonelor cu locuinţe vor fi conectate la reţeaua de canalizare şi care părţi vor rămâne în afara limitelor aglomerării pentru sistemul de epurare individuală);

- Utilizaţi rezumatele fiecărui capitol concentrându-vă asupra tabelelor agregate pentru opţiunile analizate la nivel de PAAS (MP);

- Revizuţi opţiunile strategice pentru aglomerările prioritare dacă există informaţii în acest sens;

- Definiţi în detaliu limitele aglomerărilor pe baza unei evaluări detaliate (definiţi în detaliu care părţi din zonele locuite vor fi conectate la reţeaua de canalizare şi care părţi rămân în afara aglomerării pentru sistemele de epurare individuală);

- Prezentaţi o hartă generală pentru opţiunile strategice (ex. opţiunea centralizată versus opţiunea descentralizată);

- Prezentaţi harta cu limitele revizuite/confirmate ale aglomerărilor luând în considerare rezultatele analizei opţiunilor pentru fiecare aglomerare (ex. opţiunea centralizată versus opţiunea descentralizată).

### Opţiuni generale

### Opţiuni aglomerarea x

- Opţiuni identificate

- Opţiuni generale

Pe baza evaluării generale la nivel de PAAS (MP), confirmaţi sau revizuiţi opţiunea iniţială pregătind evaluarea economică şi tehnică detaliată a următoarelor opţiuni:

- Sistemul centralizat de apă uzată (o staţie de epurare pentru aglomerările “cluster”)

- Sistem descentralizat de apă uzată (o staţie de epurare pentru fiecare aglomerare)

- În cazuri excepţionale pentru zonele insuficient concentrate din cadrul unei aglomerări: epurare individuală şi alt tratament corespunzător (rezervoare septice, etc.).

Notă: pentru o aglomerare definită, cel puţin 90 % trebuie să fie conectată la o reţea de canalizare. Max de 10% rămas poate fi deservit cu sisteme individuale şi corespunzătoare (ex. rezervoare septice).

Notă: în cazul unei cereri crescute (dacă capacitatea de alimentare adiţională este necesară), comparaţi creşterea capacităţii de alimentare cu opţiunile alternative pentru a reduce pierderile de apă sau pentru a realiza interconectarea cu alte sisteme de alimentare cu apă.

Rezultatul analizei opţiunilor este confirmarea/revizuirea limitelor aglomerării “cluster” demonstrând dacă interconectarea cu un rezervor de canalizare şi epurare într-o staţie de epurare a apei uzate nu reprezintă cea mai favorabilă soluţie sau staţiile individuale de epurare a apei uzate sunt mai eficiente din punct de vedere al costului.

- Bazaţi-vă dar nu va limitaţi la evaluarea detaliată tehnică şi economică pe următoarele criterii:

- Caracteristici topografice (altitudine, distanţă între aglomerări)

- Mărimea aglomerărilor

- Rezervoare de canalizare existente şi staţii de epurare a apei uzate

- Costuri de investiţie pentru rezervoarele de canalizare şi staţiile de epurare

- Costuri de operare pentru rezervoarele de canalizare şi staţiile de epurare

- Teren disponibil pentru staţiile de epurare a apei uzate şi pentru rezervoarele de canalizare

- Exemple de opţiuni tehnice specifice pentru apa uzată:

- Reţea de canalizare combinată versus reţea de canalizare separată

- Etanşarea (sistemele care nu dispun de fundaţie) versus reţelele de canalizare convenţionale (tranşee)

- (Parţial) Reabilitarea staţiilor de epurare a apei uzate versus noile staţii de epurare a apei uzate

- Tipul staţiei de epurare a apei uzate (process tehnologic)

- Construcţie separate sau staţii de epurare a apei uzate prefabricate (compacte)

- Compararea diferitelor materiale de conducte (Beton/PVC/GRP/PE/PP)

- Diferite locaţii şi puncte pentru staţiile de epurare a apei uzate

- Deshidratarea nămolului (deshidratare centralizată, decentralizată, unităţi mobile de deshidratare)

- Tranşee adânci de canalizare şi număr mic de staţii de pompare versus tranşee puţin adînci de canalizare şi număr mare de staţii de pompare

- Conducte sub presiune versus canale gravitaţionale

- Etc.

- Descrierea opţiunilor

- Clasificarea opţiunilor

- Exemplu de clasificare a opţiunilor

| Bunuri existente | Descrierea deficienţelor cheie | Identificarea opţiunilor | Prima clasificare | Justificări pentru selecţie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Staţii de epurare a apei uzate cu X p.e. | - Calitatea efluentului nu este conformă cu cerinţele normelor naționale - instalaţii uzate electromecanice (toate structurile necesită îmbunătătţire semnificativă) - Capacitate insuficientă a staţiei de epurare a apei uzate - automaizare slabă şi control -procesare chimică slabă: (stocare, preparare, dozaj, etc.) - Standard slab de calitate prin procesare chimică - tratarea nămolului nu este realizată | 1)- Constuirea unei noi staţii de epurare a apei uzate pentru toate aglomerările (cluster) | reţinută | - Avantaje: xxxxxxxx - Dezavantaje: xxxxx - Justificare pentru selecţie |
|  |  | 2)- Construirea a x staţii individuale pentru fiecare aglomerare | reţinută | - Avantaje: xxxxxxxx - Dezavantaje: xxxxx - Justificare pentru selecţie: xxxx |
|  |  | 3)- Reabilitarea unei staţii de tratare a apei uzate existente pentru aglomerările uzate şi construcţia a noi staţii individuale pentru aglomerări mici | refuzată | - Avantaje: xxxxxxxx - Dezavantaje: xxxxx - Justificare pentru selecţie |

- Evaluarea detaliată a opţiunilor

- Evaluarea financiară şi economică

- Opţiune selectată

### Opţiuni aglomerarea y

Pregătiţi analiza opţiunilor pentru toate aglomerările aşa cum este definită în capitolul de mai sus.

## Rezumat pentru analiza opţiunilor

Rezumaţi opţiunile din cap. 9.2 de mai sus pentru alimentarea cu apă şi aglomerările de apă uzată.

- Compararea tehnică a opţiunilor;

- Evaluarea financiară şi economică;

- Opţiune selectată.

- Prezentarea proiectului

Prezentaţi proiectul de investiţie descriind

- Caracteristicile generale, justificări şi impactul proiectului;

- Măsuri de investiţie inclusiv o justificare pentru fiecare măsură de investiţie;

- Măsurile de asistenţă tehnică propuse pentru acompanierea măsurilor de investiţii;

- Alocarea costurilor pentru toate investiţiile;

- Costurile de operare şi întreţinere înainte şi după implementarea proiectului;

- Costurile unitare în formă agregată ca rezultat al costurilor de investiţie şi cantităţilor infratsructurii implementate.

## Prezentare generală a proiectului

Prezentaţi rezumatul proiectului

- Principalele caracteristici ale investiţiei;

- Principalele justificări;

- Strategia de investiţii;

- Principalul impact al măsurilor de investiţie.

- O alocare a investiţiilor per aglomerări şi per contract trebuie furnizate. De asemenea un rezumat pentru gruparea investiţiilor trebuie să fie explicat adecvat în cadrul SF.

- Investiţiile trebuie prezentate pentru fiecare aglomerare cu privire la cerinţele următoare.

### Alimentarea cu apă

Rezumaţi măsurile de investiţii propuse pentru îmbunătăţirea sistemului de alimentare cu apă:

- Principalele caracteristici ale componentelor investiţiei vor avea următoarea structură:

- Extragerea apei

- Staţiile de pompare

- Tratarea apei

- Reţelele de apă

- Reţeaua de distribuţie

- Cantităţi propuse ale componentelor infrastructurii (indicatori)

- Principala justificare pentru componentul de investiţie (ex. pierderi de apă, numărul avariilor la reţele, condiţia conductelor, etc.); cuantificaţi pe cît posibil deficienţele cheie identificate în capitolele anterioare referitoare la măsurile de investiţii propuse.

- Descrierea caracteristicilor tehnice (ale opţiunii selectate) cu detalii suficiente (se va face referire la prezentări mai detaliate în anexă)

- Justificaţi investiţiile luînd în calcul următoarele indicaţii/recomandări.

##### Extragerea apei

Indicaţi măsuri preventive pentru:

- Detectarea şi reducerea susrselor de poluare:

- Pregătirea unui program pentru monitorizarea permanentă a calităţii apei brute

- Implementarea unui sistem de informare asupra surselor posibile de poluare

- Îmbunătăţirea contactului cu instituţiile care supraveghează calitatea apei din aval

- Garantarea siguranţei alimentării în cazul poluării accidentale (siguranţa capacităţii de stocare, sistemul de avertizare din aval, interconectarea). În particular, în cazul resurselor vulnerabile (captări din rîuri).

##### Staţii de pompare

- Măsurile propuse vor lua în considerare eficienţa crescută a SP.

##### Staţiile de tratare a apei

- Descrieţi depozitarea/deversarea propusă a apei spălată în contracurent de la staţiile de epurare a apei uzate (deversarea netratată în emisar sau orice altă soluţie vătămătoare pentru mediu nu este permisă).

##### Reţelele de transmisie

- Măsurile propuse trebuie justificate adecvat în funcţie de priorităţile cheie, de eficienţă-cost şi de insuficienţa apei pentru zona de proiect a calităţii non-conforme a apei (în acest caz, ce parametri nu sunt conformi?)

- Orice investiţie care nu este suficient justificată nu va fi eligibilă pentru finanţare.

##### Reţeaua de distribuţie a apei

- Trebuie acordată prioritate extinderii reţelelelor pentru a garanta întreaga conformitate cu standardele și normele în vigoare în aglomerările selectate (populaţia acoperită şi caracteristicile calităţii apei)

- Reabilitarea reţelelor se va baza pe o evaluare critică a infrastructurii existente şi a prioritizării necesităţilor; gradul de reabilitare trebuie să ţină cont de priorităţile critice pentru a garanta o operare optimă a sistemului.

- Pentru reabilitarea reţelei de distribuţie:

- Furnizaţi informaţii referitoare la contorizarea măsurilor care stau la baza identificării scurgerilor principale

- Indicaţi rezultatele aşteptate în termeni de reducere a ratei pierderilor reţelei

- Indicaţi măsurile care vor fi luate de către operator pentru a detecta scurgerile difuze şi pentru a păstra o performanţă rezonabilă în acest sens. Dacă este necesar, prevedeţi echipamentul necesar în aplicaţie (contorizare, SCADA, material acustic de detectare, etc.).

- Dacă nu sunt propuse măsuri pentru înlocuirea reţelei în scopul reducerii pierderilor de apă (ex, prioritate scăzută în PAAS (MP), acordaţi prioritate reducerii pierderilor de apă în Planul de Acţiune pentru compania de apă şi prevedeţi echipament de detectare a scurgerilor în proiect pentru a garanta faptul că compania de apă va fi capabilă să reducă pierderile de apă la un nivel acceptabil (ex. 20 – 30 %)  după încheierea investiţiilor.

- Furnizaţi indicatori referitori la eficienţa măsurilor propuse de reabiltare (măsurile de investiţie în valută națională per cantitate de pierderi de apă reduse. Acest lucru trebuie să furnizeze o bază de date pentru evaluarea oportunităţii cererii beneficiarului. Dacă indicatorul demonstrează costuri unitare mari pentru reabilitarea reţelei (ex. deoarece pierderile de apă sunt deja la un nivel relativ mic şi reducerea ulterioară a pierderilor prin înlocuirea conductelor poate să nu fie eficientă din punct de vedere al costului), trebuie luat în considerare faptul că investiţia nu este oportună financiar sau reducerea scurgerilor este o problemă operaţională, în responsabilitatea operatorului.

- Se vor recomanda măsuri pentru reducerea pierderilor de apă) controlul scurgerilor, managementul presiunii, etc.) pentru a îmbunătăţi în mod constant pierderile de apă din reţea după implementarea proiectului

- Definiţi o țintă realistă pentru pierderile de apă - implementarea proiectului şi reducerea continuă a pierderilor de apă project)

### Apa uzată

Rezumaţi măsurile de investiţie propuse pentru a îmbunătăţi sistemul de canalizare:

- Principalele caracteristici ale componentelor de investiţie vor avea următoarea structură:

- Reţeaua de apă uzată,

- Staţiile de pompare a apei uzate

- Staţia de epurare a apei uzate

- Tratarea nămolului

- Cantităţile propuse ale componentelor infrastructurii (indicatori)

- Principala justificare pentru fiecare componentă de investiţie (ex. pierderi de apă, numărul de avarii ale conductelor, etc.); cuantificaţi pe cît posibil avînd în vedere deficienţele cheie identificate în capitolele anterioare pentru măsurile de investiţie propuse

- Descrierea caracteristicilor tehnice (ale opţiunii selectate cu detalii suficiente) faceţi referire la prezentările detaliate din anexă)

- Avînd în vedere situaţia actuală, justificaţi investiţiile, luând în calcul următoarele indicaţii/recomandări.

#### Reţeaua de apă uzată

- Acordaţi prioritate extinderii reţelelor pentru a garanta conformitatea cu documentele de politici naționale în aglomerările selectate

- Reabilitarea reţelelor trebuie să se bazeze pe o evaluare critică a infrastructurii existente şi prioritizarea necesităţilor, gradul de reabilitare propus trebuie să aibă în vedere priorităţile critice necesare care vor fi tratate pentru a garanta proiectarea adecvată şi operarea staţiei de epurare a apei uzate.

#### Staţiile de pompare a apei uzate

#### Măsuri propuse trebuie să ia în considerare eficenţa mărită a SP.

- Staţiile de epurare a apei uzate

- Asiguraţi măsuri pentru garantarea conformităţii maxime cu Acordul de Asociere; nivelul conformării necesare pentru fiecare aglomerare selectată trebuie verificat.

- Coerenţa cu alte programe trebuie verificată şi descrisă în SF (ex, dacă extinderea reţelelor și/sau construcția stației de epurare este propusă pentru finanţare din 2 programe paralele, SF trebuie să se adreseze ambelor investiţii; in particular, proiectarea şi nivelul conformităţii staţiilor de epurare a apei uzate pregătit în cadrul altor programe trebuie să fie verificat)

- Descrieţi în mod clar ceea ce este prevăzut pentru deşeurile generate de staţiile de epurare a apei uzate (spălarea nisipului, reciclarea uleiului etc.) şi modul în care nămolul provenit de la curăţarea canalului este tratat.

- Revizuiţi cerinţele pentru managementul nămolului şi garantaţi jusificarea adecvată şi descrierea facilităţilor pentru tratarea nămolului.

#### Managementul nămolului

- Se vor include măsuri de investiţie necesare pentru asigurarea unui management al nămolului adecvat (ex, facilităţi de stocare în cazul reutilizării în agricultură a nămolului)

### Strategia de investiţie

Descrieţi strategia de investiţie propusă pentru îmbunătăţirea sistemului de alimentare cu apă:

- Referire la priorităţile pentru implementarea componentelor investiţiei. Coordonarea măsurilor propuse- Furnizaţi o situaţie a tuturor componentelor de investiţie (lista cu sumarul componentelor de investiţie agregate).

- Referire la strategia de implementare  (ex, combinaţi construcţia reţelei de apă uzată şi a celei de apă pentru a evita tranşeele duble)

- Cadrul de timp general pentru implementare

- Principalele dificultăţi şi constrîngeri aşteptate pe parcursul implementării sistemului de apă (ex, capacitatea operatorului, etc.)

- Subliniaţi riscurile implementării şi măsurile propuse de negociere – ex, faceţi referire la capacitatea de implementare adecvată, disponibilitatea terenului, măsurile complementare necesare, etc.

- Notă: confirmaţi disponibilitatea terenului în stadiul de fezablitate.

## Impactul aşteptat al proiectului şi indicatorii de performanţă

- Prezentaţi impactul principal al măsurilor de investiţie astfel:

- Descrieţi principalele rezultate şi cuantificaţi pe cît posibil utilizînd indicatorii de performanţă pentru măsurile propuse, ex, creşterea ratei de conectare, reducerea infiltrării. Populaţia care beneficiază de măsură, etc.)

- Prezentaţi îmbunătăţirile aşteptate după implementarea componentelor de investiţie selectate cu indicatorii de performanţă în tabelul de mai jos (înainte şi după implementarea proiectului):

- Descrieţi contribuţia măsurilor la ţintele și angajamentele luate de RM

- Notă: Nu confundaţi țintele ţării cu ţintele raionului

- O serie de tabele pentru prezentarea performanţei şi impactului proiectului sunt prezentate mai jos:

Tabel: Indicatori de performanţă pentru alimentarea cu apă

| Nr | Indicator | Unitate | Înainte de proiect | După proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1. | Total populaţie din zona de proiect (zona de alimentare cu apă) | Cap loc* |  |  |
| 2.1.2 | Rata de acoperire: Procentul populaţiei conectat la sistemul de alimentare cu apă (2.1.3/2.1.1) | % din 2.1.1 |  |  |
| 2.3.6 | Consumuri specifice de apă domestică | l/c/d |  |  |
| 2.4.14 | Populaţie deservită per lungime a reţelei de alimentare cu apă (reţea de distribuţie + reţele de apă) | Cap loc/km |  |  |
| 2.4.15 | Capacitate de producţie instalată (capacitate minimă a sondelor, staţii de pompare, staţii de tratare a apei) | 1000 m3/d |  |  |
| 2.4.7 | Lungimea reţelei de transmisie | km |  |  |
| 2.4.8 | Procent reabilitat din reţelele de transmisie | % din2.4.7 |  |  |
| 2.4.10 | Lungimea reţelei de distribuţie | Km |  |  |
| 2.4.11 | Procent din reţeaua de transmisie reabilitată | % din2.4.10 |  |  |
| 2.5.1 | Total apă non-generatoare de venit (Total sistem – total apă vândută) | m3/zi |  |  |
| 2.5.2 | Procent din apa non-generatoare de venit (2.5.1/2.2.1) | % din2.2.1 |  |  |
| 2.5.4 | Procent din pierderile de apă (pierderi fizice) in reţea (exclusiv pierderile tehnice din staţia de tratare a apei) | % |  |  |
| 2.5.5 | Pierderi de apă per număr de conectări (în cazul presiunii medii de sistem de 30 -40 m) | litri/con/zi |  |  |
| 2.7.1 | Consum mediu de electricitate (staţia de tratatre + staţii de pompare ) | 1000 kWh/a |  |  |
| 2.7.2 | Consum mediu de electricitate (staţia de tratare + staţii de pompare) per volum de apă produs (per 100 m de presiune) | kWh/m³ |  |  |
| 2.8.4 | Nivel de contorizare (2.8.1. număr total de conectări cu apă contorizare / 2.4.19 număr total de de conectări la serviciile de apă) | % din2.4.19 |  |  |

- Prezentaţi impactul estimat al fiecărei măsuri de investiţie menită să reducă costurile de operare (ex. economisiri de energie prin înlocuirea pompelor şi alt echipament electro-mecanic sau reducerea pierderilor de reţea) asupra costurilor de energie. Nu luaţi în considerare costurile adiţionale datorate îmbunătăţirii nivelului de servicii (ex. creşterea cantităţii de apă pentru alimentarea beneficiarilor sau creşterea presiunii reţelei) în următoarele tabele.

- Ca exemplu, impactul renovării reţelei de alimentare cu apă asupra pierderilor de apă se află în tabelul de mai jos. Tabele similare trebuie să prezinte impactul altor măsuri de investiţie asupra îmbunătăţirii eficienţei (ex. renovarea pompelor pentru consumul de electricitate).

Exemplu tabel: Impactul renovării reţelei asupra reducerii pierderilor de apă

| Material de | L* | Pierderi reale înainte de reabilitare |  |  | L | Pierderi reale după reabilitare |  |  | Reducerea pierderilor de apă |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conducte/Zone | [km] | Pierderi anuale de apă [m³/an] | % din totalul lungimii reţelei | Pierderi anuale de apă per lungime a reţelei [m³/km*an] | [km] | Pierderi anuale de apă [m³/an] | % din totalul lungimii reţelei | Pierderi anuale de apă per lungime a reţelei [m³/km*an] | Pierderi anuale de apă [m³/an] | [%] |
| Conducte renovate |  |  |  |  | 81.5 | 252,863 | 6 | 3 103 | -252,863 |  |
| Apă/Can vechi | 120 | 14,536,606 | 95 | 121,138 | 38.5 | 3,469,397 | 87 | 90 114 | 11,067,208 | 76 |
| - Zona înaltă | 65 | 10,075,000 | 66 | 155,000 | 0.0 | 0 | 0 | 155 000 | 10,075,000 |  |
| - Zona medie | 55 | 4,956,282 | 32 | 90,114 | 38.5 | 3,469,397 | 87 | 90 114 | 1,486,885 |  |
| Alte materiale | 30 | 270,408 | 2 | 9,014 | 30 | 270,408 | 7 | 9 014 | 0 | 0 |
| - Zona înaltă | 2 | 30,000 | 0.2 | 15,000 | 2 | 30,000 | 1 | 15 000 | 0 |  |
| - Zona medie | 28 | 240,408 | 2 | 8,586 | 28 | 240,408 | 6 | 8 586 | 0 |  |
| Total | 150 | 15,301,690 | 100 | 102,011 | 150 | 3,992,668 | 100% | 26 618 | 11,309,022 | 74 |

- L= lungimea reţelei de alimentare cu apă

- Rezumaţi impactul măsurilor de investiţii asupra costurilor de electricitate după cum apar în tabelul de mai jos

- Tabel indicator: Impactul fiecărei măsuri de investiţie asupra costurilor energetice – alimentarea cu apă

| Măsură de investiţie | Costuri energetic înaintea proiectului [lei/an] | Costuri energetic după proiect [lei/an] | Economisiri de energie [lei/an] | % Reducere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Înlocuirea conductelor în aglomerarea Xx |  |  |  |  |
| Înlocuirea a xx km din reţea |  |  |  |  |
| Etc. |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |

- Rezumaţi impactul tuturor măsurilor de investiţie asupra costurilor de operare şi menţinere în tabelul de mai jos

- Tabel: Impactul tuturor măsurilor de investiţie asupra costurilor de operare şi menţinere a alimentării cu apă

| Item | Sumă înainte de proiect [lei/an] | Suma de proiect [lei/an] | Economie [lei/an] | % Reducere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Energie |  |  |  |  |
| Substanţe chimice |  |  |  |  |
| Echipă |  |  |  |  |
| Material |  |  |  |  |
| Altele |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |

Tabel: Indicatori de performanţă pentru apă uzată

| Item * | Indicator | Unitate | Înainte de proiect | După proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4.4 | Sarcina totală generată în aglomerare | P.E. |  |  |
| 3.4.6 | Rata de conectare generată: sarcina conectată la sistemul de colectare/ sarcina totală generată | % din 3.4.4 |  |  |
| 3.2.1.8 | Rata de infiltrare în canalizare: volumul apei de infiltrare în reţeaua de apă uzată/ volum total de apă uzată colectată | % din 3.2.1 |  |  |
| 3.4.1 | Sarcina biologică totală (CBO) | kg CBO/zi |  |  |
| 3.6.1 | Lungime totală a reţelei de apă uzată (incl. Apa pluvială & colectorii principali) | km |  |  |
| 3.6.5.2 | Procent din reţeaua de apă uzată reabilitată | % |  |  |
| 3.6.8 | Populaţie deservită per lungime a reţelei de apă uzată | capita/km |  |  |
| 3.7.7 | Capacitatea staţiilor de epurare a apei uzate în populaţie echivalentă (p.e.) | p.e. |  |  |
| 3.7.8.10 | Volumul de apă uzată epurată cu calitatea efluentului în conformitate cu normele în vigoare | m3/zi |  |  |
| 3.7.8.11 | Procent din volumul de apă uzată epurată cu calitatea efluentului în conformitate cu normele în vigoare | % of 3.2.1 |  |  |
| 3.9.5 | Consum mediu de electricitate per an | kWh/an |  |  |
| 3.9.6 | Consum mediu de electricitate per volum de apă uzată epurată | kWh/m³ |  |  |

- Prezentaţi impactul estimat al fiecărei măsuri de investiţie pentru reducerea costurilor de operare (ex, economii de energie prin înlocuirea pompelor şi alt echipament electro-mecanic). Nu luaţi în considerare costurile adiţionale datorate îmbunătăţirii serviciilor (ex. îmbunătăţirea calităţii efluentului) în următorul tabel.

- Tabel: Impact al fiecărei măsuri de investiţie asupra costurilor de energie  - apă uzată

| Măsura de investiţie | Costuri energetice înainte de proiect [lei/an] | Costuri energetice după proiect [lei/an] | Economii de energie [lei/an] | % Reducere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Înlocuirea conductelor în aglomerarea X |  |  |  |  |
| Înlocuirea a XX km din reţeaua de canalizare |  |  |  |  |
| Etc. |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |

- Rezumaţi impactul tuturor măsurilor de investiţie pentru costurile de operare şi întreţinere în tabelul de mai jos.

- Tabel: Impactul tuturor măsurilor de investiţie   asupra costurilor de operare şi menţinere a apei uzate

| Item | Sumă înainte de proiect [lei/an] | Suma de proiect [lei /an] | Economie [lei /an] | % Reducere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Energie |  |  |  |  |
| Substanţe chimice |  |  |  |  |
| Personal |  |  |  |  |
| Material |  |  |  |  |
| Altele |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |

## Asistenţă Tehnică

Asistenţa Tehnică trebuie să ajute la implementarea proiectului prin stabilirea unui sistem disponibil şi eficient pentru îmbunătăţirea serviciilor de apă. Asistenţa Tehnică trebuie sa aibă în vedere:

- Managementul proiectului;

- Supravegherea lucrărilor.

O Asistenţă Tehnică pentru Managementul Proiectului poate include:

- Suport acordat beneficiarului în implementarea proiectului, raportare şi publicitate;

- Suport acordat beneficiarului în documentarea reţelelor de alimentare cu apă şi în dezvoltarea modelelelor reţelei hidraulice şi realizarea măsurătorilor de calibrare (pentru a garanta sustenabilitatea măsurilor propuse şi pentru a pregăti a doua etapă a investiţiei);

- Dezvoltarea modelelor reţelei de canalizare inclusiv studiul gurilor de vizitare, pregătirea registrelor digitale, studii de impermeabilitate, măsurători ale fluxului cu măsurătorile asociate ploilor, inspecţia, dezvoltarea modelului şi verificarea acestuia (cu privire la garantarea sustenabilităţii măsurilor propuse şi pentru a pregăti a doua etapă a investiţiei aşa cum a fost prevăzut);

- Suport acordat beneficiarului în achiziţionarea echipamentului;

- Pregătirea în domeniul noilor tehnologii, a echipamentului şi a instrumentelor.

- AT va fi responsabilă pentru supravegherea şi controlul contractelor de lucrări şi va îndeplini în general toate îndatoririle inginerului, aşa cum a fost definit în FIDIC-ul galben (document al Federației internaționale a inginerilor consultanți privind Condițiile de Contract pentru echipamente și construcții, inclusiv proiectare) şi în Cartea Roşie a Contractului pentru Construcţie.

## Costuri estimate ale proiectului

### Costuri de investiţie

- Scopul lucrărilor este definit în ToR:

- Furnizaţi în anexe estimările de costuri detaliate pentru construire (în Lei/EUR) pentru componentele propuse ale proiectului. Estimările de costuri trebuie să fie suficient detaliate, subîmpărţite în elemente logice ale proiectului şi susţinute de supoziţii şi baze pentru cifre pentru a permite analiza detaliată. Estimările şi orice alte revizuiri trebuie datate şi trebuie să arate costurile locale şi străine, taxele şi îndatoririle locale, proiectare, supervizare, costuri legale şi de administrare associate cu proiectele, taxele consultantului  şi alocaţiile pentru creşterea preţurilor şi cheltuielilor neprevăzute.

- Furnizaţi un grafic estimat al cheltuielilor, pe an, pentru fiecare proiect. Datele cheltuielilor trebuie să coincidă cu datele pînă la care se vor face plăţile. Etapizaţi graficul pentru a demonstra cerinţele părţilor majore ale proiectelor şi coordonaţi-le cu graficul de construcţie estimat.

Pregătiţi o alocare a costului detaliată pentru fiecare aglomerare separat în principalele componente ale proiectului. Completaţi şi ataşaţi la SF modelul pentru alocarea costurilor de investiţie.

### Costuri de Operare şi Menţinere (O&M)

- Prezentaţi costurile de operare şi întreţinere luînd în considerare următoarele aspecte:

- Furnizaţi detalii referitoare la costurile de operare şi întreţinere şi managementul operatorului;

- Furnizaţi detalii referitoare la variaţia preconizată pentru costurile O&Î în viitor;

- Luaţi în calcul modul de calculare a costului de mai jos drept bază pentru calculele din secţiunile economice şi financiare ale SF.

### Costurile de operare şi menţinere pentru sistemul de alimentare cu apă

- Furnizaţi calculul costului O&M înainte şi după implementarea proiectului, iar la finalul orizontului de planificare (explicaţi clar supoziţiile pentru evoluţie) pentru fiecare aglomerare şi un tabel cu sumarul tuturor aglomerărilor.

- Prezentarea indicativă a costurilor O&M este prezentată mai jos:

Tabel:Costuri O&M pentru alimentarea cu apă  – Aglomerarea X

| Item | Sumă înainte de proiect [lei /an] | Suma de proiect [lei /an] | Economie [lei /an] | % Reducere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Energie |  |  |  |  |
| Substanţe chimice |  |  |  |  |
| Personal |  |  |  |  |
| Material |  |  |  |  |
| Altele |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |

Furnizaţi o calculare mai detaliată pentru fiecare componentă a costului (ex. extracţia apei, staţia de tratare a apei, reţelele de apă, reţeaua de pompare, sistemul de distribuţie) în anexă.

### Costurile de Operare şi Menţinere pentru sistemul de apă uzată

- Furnizaţi calcularea costului O&M înainte şi după implementarea proiectului precum şi la finalul orizontului de planificare (explicaţi în mod clar supoziţiile) pentru fiecare aglomerare şi pregătiţi un tabel cu sumarul pentru toate aglomerările.

- Prezentarea costurilor O&M pentru sistemul de apă uzată este prezentată în tabelul de mai jos:

Tabel: Costuri O&M pentru alimentarea cu apă  – Aglomerarea x

| Cost Item | Sumă înainte de proiect [lei/an] | Suma de proiect [lei/an] | Economie [lei/an] | % Reducere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Energie |  |  |  |  |
| Substanţe chimice |  |  |  |  |
| Personal |  |  |  |  |
| Materiale |  |  |  |  |
| Altele |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |

Furnizaţi un calcul mai detaliat pentru fiecare cost în anexă (ex. clasificaţi în component ale costului: staţia de epurare a apei uzate, managemetul nămolului, colector principal, staţii de pompare, reţea de apă uzată).

### Rezumatul costurilor O&M

Furnizaţi un tabel cu rezumatul costurilor O&M pentru apă şi apă uzată (agregate pentru toate aglomerările). Prezentaţi informaţii detaliate în cadrul anexei.

Tabelul de mai jos separă schimbarea costurilor O&M (înainte şi după încheierea proiectului) în 2 componente: (i) datorită eficienţei îmbunătătţirii (ex. reducerea costurilor specifice de energie) şi (ii) creşterea costurilor O&M datorată creşterii nivelului de servicii (creşterea alimentării, a presiunii, etc.).

Tabel: Cost O & M– separarea schimbării costurilor O&M

| Cost Item | Alimentare cu apă | Apă uzată | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Total costuri O&M înainte de proiect |  |  |  |
| Total costuri O&M după proiect |  |  |  |
| Diferenţa în costuri O&M între cele 2 scenarii |  |  |  |
| Scăderea costurilor O&M datorată eficienţei îmbunătătţirii |  |  |  |
| Creşterea costurilor O&M datorată creşterii nivelului serviciilor |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |

### Costuri unitare agregate

- În baza rezultatelor estimărilor de costuri de mai sus,

- Pregătiţi un tabel cu costurile specifice pentru a fruniza o bază de date pentru componentele investiţiilor propuse;

- Comparaţi informaţiile dintre toate aglomerările şi comentaţi în cazul devierilor majore ale costurilor unitare, cu informaţiile din baza de date;

- Prezentaţi un tabel cu sumarul costurilor de investiţii unitare (minim, maxim, medie a tuturor aglomerărilor pentru indicatorii selectaţi);

- Completaţi tabelul de mai jos în forma Excel

Tabel A: Costuri unitare de investiţie

| Item* | Indicator | Unitate | Costuri unitare per aglomerare |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | x | y | Medie |
| 1. | Costurile unitare de investiţii pentru alimentarea cu apă |  |  |  |  |
| 1.1 | Total costuri de investiţie per cap loc pentru alimentarea cu apă | lei/cap loc |  |  |  |
| 1.2 | Costuri de investiţie per capacitate a staţiilor de tratare a apei instalate | lei/cap loc |  |  |  |
| 1.3. | Costuri de investiţie per lungime a reţelei de distribuţie | lei/km |  |  |  |
| 1.4 | Costuri de investiţie pentru staţiile de pompare a apei uzate per capacitate instalată | lei/(l/s) |  |  |  |
| 2 | Costuri unitare de investiţii –apă uzată |  |  |  |  |
| 2.1. | Total costuri de investiţie pentru sistemul de apă uzată per P.E. în aglomerare | lei/P.E. |  |  |  |
| 2.2. | Costuri de investiţie pentru staţia de epurare a apei uzate per P.E. | lei/P.E. |  |  |  |
| 2.3. | Costuri de investiţie per lungime a reţelei de canalizare | lei/km |  |  |  |
| 2.4 | Costuri de investiţie pentru staţiile de pompare a apei uzate per capacitate instalate | lei/(l/s) |  |  |  |

Tabel B: Costuri unitare O& M

| Item* | Indicator | Unitate | Costuri unitare per aglomerare |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | x | y | Medie |
| 1. | Unitate Operare & Menţinere (O&M) alimentare cu apă |  |  |  |  |
| 1.1 | Costuri anuale O&M sisteme de alimentare cu apă per cap loc | lei/capita. |  |  |  |
| 1.2 | Costuri anuale O&M staţii de tratare a apei per capacitate instalată | lei/(l/s) |  |  |  |
| 1.3. | Costuri anuale O&M per lungime a reţelei de alimentare cu apă | lei/km |  |  |  |
| 1.4 | Costuri anuale O&M per capacitate a staţiilor de pompare instalate | lei/kW |  |  |  |
| 2 | Unitate Operare & Menţinere (O&M) apă uzată |  |  |  |  |
| 2.1. | Costuri anuale O&M sisteme de apă uzată per P.E. | lei/P.E. |  |  |  |
| 2.2. | Costuri anuale O&M staţie de epurare a apei uzate per P.E. excl. managementul nămolului | lei/P.E. |  |  |  |
| 2.3. | Costuri anuale O&M per lungime a reţelei de canalizare | lei/km |  |  |  |
| 2.4 | Costuri anuale O&M staţii de pompare a apei uzate per capacitate instalată | lei/kW |  |  |  |

- REZULTATELE ANALIZEI ECONOMICO-FINANCIARE

SE VA ADĂUGA – UN REZUMAT CARE VA PREZENTA PRINCIPALELE REZULTATE ALE ACB  (PREGĂTITĂ CA DOCUMENT SEPARAT)

- Nr max de pagini: 20

- REZULTATELE ANALIZEI instituţionale

SE VA ADĂUGA - UN REZUMAT CARE VA PREZENTA PRINCIPALELE REZULTATE ALE analizei instituţionale (PREGĂTITĂ CA DOCUMENT SEPARAT)

- Nr max de pagini: 20

- REZULTATELE  evaluării impactului asupra mediului

SE VA ADĂUGA - UN REZUMAT CARE VA PREZENTA PRINCIPALELE REZULTATE ALE eim (PREGĂTITĂ CA DOCUMENT SEPARAT)

- Nr maxim de pagini: 20

- strategia de achiziţii şi planul de implementare

Scopul lucrării definit deToR:

- Recomandaţi (pe baza unei evaluări a riscului) cele mai bune condiţii ale contractului şi abordarea ulterioară pentru contractare/licitare pentru fiecare contract de lucrări.

- Pregătiţi strategia de achiziţii şi planul de implementare după ce proiectarea, costul, scopul lucrărilor şi obiectivele fiecărui proiect au fost definite în mod clar în etapele anterioare ale proiectului şi după ce proiectul a primit opinii favorabile din parte autorităţilor competente.

- Realizaţi un plan de achiziţii asigurându-vă că proiectul este implementat în modul cel mai eficient şi rapid posibil. Sunt acceptate proceduri de licitare deschise şi restricţionate; recomandaţi o procedură optimă pentru situaţiile proiectului şi stabiliţi un acord cu factorii relevanţi.

## Introducere

### Informaţii generale

### Definiţii

Definiţi cei mai importanţi termeni precum:

- Planul de implementare

- Planul de achiziţii

- Strategia de achiziţii

- Etc.

### Legislaţie

Faceţi referire la regulile de achiziţii .

### Procesul de achiziţii

Rezumaţi procesul de achiziţii definit de legislaţia națională şi enumeraţi paşii şi constrîngerile de timp:

- Dezvoltaţi un program anual al achiziţiilor publice;

- Editaţi contracte / documentaţie de selecţie;

- Finalizarea contractului – preluare finală.

## Strategia de achiziţii

### Criterii pentru gruparea licitaţiilor

Definiţi criteriile pentru gruparea licitaţiilor luând în considerare:

- Natura achiziţiei, ex.  dacă acestea sunt pentru servicii, lucrări sau alimentări;

- Valoare – ex. dacă acestea sunt deschise sau restricţionate ori locale/internaţionale.

- Pentru scopul planificat al lucrărilor, utilizaţi următoarele tipuri de contracte lucrări:

- “Proiectare - Construire” pentru reabilitarea staţiilor de epurare a apei şi apei uzate existente;

- “Construire” pentru reabilitarea şi extinderea sistemelor existente de distribuţie şi canalizare.

- Mărimea şi numărul contractelor de lucrări va determina numărul licitanţilor interesaţi. În principiu, valoarea mai mare a licitaţiilor ar trebui să rezulte în preţuri mai mici datorită economiilor la scră şi a costurilor reduse. Dacă, dintr-un motiv anume, pachete mai mici de contracte (şi un număr mare de contracte) sunt considerate drept cea mai favorabilă opţiune, măsurile trebuie prevăzute în procesul de achiziţii pentru a evita preţuri mari de licitare (ex., trebuie să vă asiguraţi că există competiţie).

- Pentru a garanta faptul că toti contractorii pot îndeplini condiţiile, este necesară împărţirea lucrărilor în loturi, sau pachete, ce conţin tipuri similar de lucrări, care pot fi furnizate mai ușor de companiile specializate.

- Dacă este necesar să se realizeze acest lucru, luînd în calcul condiţiile pieţei pentru lucrările în cauză, limitările contractorilor, aspectele geografice ale proiectului, capacitatea supervizării precum şi monitorizarea şi capacitatea de management a companiiei de apă.

- Notă: proiectaţi strategia de achiziţii în lumina răspunsului aşteptat al pieţei: pe cât posibil, grupaţi contractile identice sau simple (ex. extinderea reţelei/reabilitări) pentru a stimula competiţia (şi a evita acordurile locale).

### Potenţialul companiilor naţionale de construcţii

- Evaluaţi experienţa, capacitatea generală şi capacitatea disponibilă a companiilor locale de construcţii pe parcursul perioadei de implementare preconizată.

- Utilizaţi cantitatea de lucrări similare (ex., relevantă pentru construcţia reţelei) realizată pe parcusrul anilor anteriori ca indicator al capacităţii generale a companiillor locale de construcţii - al doilea criteriu este capacitatea financiară a companiilor de construcţii din Moldova (estimaţi numărul de companii şi capacitatea lor care trebuie respectată ex. minim de criteria care nu sunt îndeplinite).

- Utilizaţi interesul companiilor de construcţii pentru a participa la licitaţii similar şi/sau criteriile pentru evaluarea potenţiale de companii naţionale de construcţii şi interesul de a aparticipa în cadrul procedurilor de licitare.

### Strategia propusă de achiziţii

Pe baza criteriilor de mai sus pentru gruparea proiectelor şi companiile potenţiale de construcţii, propuneţi o strategie pentru:

- Procedurile de achiziţii;

- Mărime/valoare şi număr de contracte;

- Condiţii standard pentru contracte  ;

- Tipul contractului ((i) Staţie şi tip proiectare-construcţie; (ii) tipul construcţiei; (iii) contracte de alimentare; şi (iv) contracte de servicii, Contracte de AT);

- Timp şi secvenţiere pentru implementare (perioadă de timp minimă pentru fiecare etapă definită de legea privind achiziţiile în funcţie de tipul contractului şi lucrărilor, timp propus luând în calcul strategia de implementare şi justificarea pentru perioada de timp selectată).

## Licitaţii propuse

Lista contractelor inclusiv informaţiile minime:

- Numele codului contractului;

- Descriere sumară;

- Condiţia contractului (ex. cartea de proiectare şi construire) ;

- Tipul contractului (ex contracte lucrări, contract servicii);

- Procedura de licitare (ex deschisa);

- Lucrări realizate;

- Localizarea lucrării(ex., aglomerația XX);

- Împărţirea propusă în loturi;

- Valoarea estimată a contractelor de lucrări.

## Planul propus de implementare şi achiziţii

Pregătiţi:

- Planul general de achiziţii pentru toate contractele

- Plan de achiziţii specific şi detaliat pentru fiecare contract

- Orarul de implementare pentru toate contractele

- Orar de implementare specific şi detaliat pentru fiecare contract

- Tabel cu rezumatul limitelor

- Planul de achiziţii va include:

- Nume/cod contract

- Data notei de informare pentru achiziţii

- Data depunerii documentelor de licitaţii

- Aprobarea documentelor de licitare

- Data notei de participare privind contractual

- Pregătirea propunerilor de către cei care licitează

- Evaluarea propunerilor

- Aprobarea raportului de evaluare

- Notificare

- Semnare contract

- Orarul de implementare va include:

- Nume contract/activitate

- Durata sarcinii

- Data de început

- Data de final

- Graficul cu durata activităţilor

- Tabelul cu limitele va include:

- Nume contract/activitate

- Data de început

- Data de finalizare

## Documente necesare pentru implementarea proiectului

- Pregătiţi o listă cu autorizaţiile necesare pentru implementarea proiectului înainte de începerea construcţiei.

- Copii disponibile ale documentelor vor fi prezentate în cadrul unei anexe la SF.

## Supoziții și riscuri

Descrieți toate supozițiile referitoare la implementarea contractelor și riscurile care ar putea afecta execuția cu succes a proiectului:

- Disponibilitatea finanțării

- Dificultăți asociate lipsei cooperării

- Începerea tîrzie a contractelor de lucrări datorată dificultăților asociate licitării și selectării contractorilor

## Concluzii și recomandări

Rezumați capitolele de mai sus și prezentați un tabel ce include:

- Nume/cod al contractului

- Tipul contractului

- Scurtă descriere a lucrărilor

- Valoare estimată a contractelor

- Dată previzionată a lansării procedurilor de licitație

VolumUL II: ANEXE LA SF – SE VOR COMPLETA

VolumUL III: Desene

VolumUL IV: analiza economicĂ ȘI FINANCIARĂ ANALIZA COST-BENEFICIU (ACB)

              - Prezentați ACB în volum separat.

VolumUL V: evaluarea impactului asupra mediului (EIM)

              - Prezentați Raportul Evaluării Impactului asupra Mediului (raportul EIM ) în volum separat.

Adăugaţi coloană pentru fiecare aglomerare

Adăugaţi coloană pentru fiecare aglomerare

Adăugaţi coloană pentru fiecare aglomerare

Suma capacităţii nominale a pompelor în staţia de pompare  (mai multe detalii vor fi furnizate în anexă)

Deficienţă principală a componentei (i.e. capacitate insuficentă, uzură, etc.)

Comentaţi pe scurt gradul renovării (i.e. renovare totală, parţială - %, renovarea nu este necesară)

Tabele detaliate pentru fiecare aglomerare vor fi prezentate in anexa SF-ului

Indicaţi anul şi supozitţiile pentru evoluţia proiectului referitor la plouarea industrială

şi/sau grafice bazate pe aceste date

Estimare iterativă a situaţiei după implementarea proiectului pe baza fluxului de apă uzată estimate şi proiectarea staţiei de epurare a apei uzate

Economii ale scalei

Impact al tuturor măsurilor de investiţie pentru îmbunătăţirea eficienţei

ie. Costuri servicii externe (excavare, construire, etc.)

Impact al tuturor măsurilor de investiţii pentru îmbunătăţirea eficienţei

ie. Costuri servicii externe (excavare, construire, etc.)

ex. în anul 2013

Pregătiţi un tabel pentru fiecare aglomerare şi un tabel cu rezumatul datelor agregate ale aglomerărilor

ie. Costuri servicii externe (excavare, construire, etc.)

Ex  în anul 2013

Pregătiţi pentru fiecare aglomerare

ie. Costuri servicii externe (excavare, construire, etc.)

Media tututor aglomerărilor din raion, regiune, dacă este cazul