Anexă la Strategia națională de mediu

- Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale de mediu

- pentru anii 2013-2023

| Nr |  | Denumirea acțiunii | Termenul de realizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Instituția responsabilă |  |  |  |  |  |  | Indicatori de monitorizare |  |  |  |  |  | Costuri estimate, lei |  |  |  | Sursele de finanțare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectiv general 1. Asigurarea managementului de mediu adecvat la toate nivelele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectiv specific 1.1. Asigurarea condițiilor de bună guvernare și eficientizare a potențialului instituțional și managerial în domeniul protecției mediului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Efectuarea analizei funcţionale a structurilor de mediu și elaborarea unui concept de reorganizare și optimizare a acestora. | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului, Agenția „Moldsilva”, |  |  |  |  |  |  | Concept de reorganizare elaborat |  |  |  |  |  | 228 220,0 |  |  |  | Bugetul de Stat; Cadrul de Parteneriat 2013-2017, Naţiunile Unite - Republica Moldova |  |
|  |  | Reorganizarea Ministerului Mediului și a structurilor subordonate acestuia | 2014-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului |  |  |  |  |  |  | Acte normative aprobate |  |  |  |  |  | 142 170,0 |  |  |  | Bugetul de Stat; Cadrul de Parteneriat 2013-2017, Naţiunile Unite - Republica Moldova |  |
|  |  | Crearea Agenţiei Naţionale de Mediu cu 3 subdiviziuni teritoriale și asigurarea funcționalității acesteia | 2014-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului |  |  |  |  |  |  | Act normativ de creare a Agenției aprobat, Regulament, structură și efectiv-limită aprobat |  |  |  |  |  | 11 413 954,0 |  |  |  | Bugetul de Stat; Cadrul de Parteneriat 2013-2017, Naţiunile Unite - Republica Moldova |  |
|  |  | Transferarea subdiviziunii Protecţia Solului de la Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru în structura Ministerul Mediului | 2014-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru |  |  |  |  |  |  | Act normativ aprobat, Regulament, structură și efectiv-limită aprobat |  |  |  |  |  | 8 800,0 |  |  |  | Bugetul de Stat |  |
|  |  | Transferarea Agenţiei "Moldsilva" și a Rezervațiilor științifice în subordinea Ministerului Mediului | 2014-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului, Agenția „Moldsilva” |  |  |  |  |  |  | Act normativ aprobat, Regulament, structură și efectiv-limită aprobat |  |  |  |  |  | 17 600,0 |  |  |  | Bugetul de Stat |  |
|  |  | Crearea Centrului de Gestionare a Deşeurilor Periculoase | 2014-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului |  |  |  |  |  |  | Act normativ aprobat, Centrul creat |  |  |  |  |  | 20 336 855,0 |  |  |  | Bugetul de Stat; Cadrul de Parteneriat 2013-2017, Naţiunile Unite - Republica Moldova |  |
|  |  | Crearea Agenţiei pentru Substanţe Chimice | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului |  |  |  |  |  |  | Act normativ aprobat, Agenţie creată |  |  |  |  |  | 861 000,0 |  |  |  | Bugetul de Stat; Cadrul de Parteneriat 2013-2017, Naţiunile Unite - Republica Moldova |  |
|  |  | Crearea Centrului de Monitoring Ecologic Integrat | 2014-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului |  |  |  |  |  |  | Act normativ aprobat, Centru creat |  |  |  |  |  | 433 246,0 |  |  |  | (Bugetul de Stat; Cadrul de Parteneriat 2013-2017, Naţiunile Unite - Republica Moldova |  |
|  |  | Revizuirea sistemului de laboratoare privind calitatea mediului și crearea Laboratorului național de referință de mediu | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului |  |  |  |  |  |  | Act normativ aprobat, Laborator creat |  |  |  |  |  | 66 325 600,0 |  |  |  | Bugetul de Stat; Cadrul de Parteneriat 2013-2017, Naţiunile Unite - Republica Moldova; Fonduri UE |  |
|  |  | Elaborarea și promovarea spre aprobare a Legii protecției mediului | 2013-2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului |  |  |  |  |  |  | Lege adoptată |  |  |  |  |  | 26 400,0 |  |  |  | Bugetul de Stat |  |
|  |  | Elaborarea cadrului normativ necesar pentru crearea secțiilor ecologice în cadrul APL | 2014-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cancelaria de Stat, Ministerul Mediului, APL |  |  |  |  |  |  | Modificări în legislație aprobate, Secții create în fiecare raion |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bugetul de Stat |  |
|  |  | Crearea mecanismului de asigurare a elaborării planurilor locale de acţiuni în domeniul mediului (PLAM) pentru regiuni, raioane şi localităţi în parte. | 2013-2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului, APL |  |  |  |  |  |  | Instrucțiuni, ghiduri elaborate |  |  |  |  |  | 2 384 166,0 |  |  |  | (a) Buget de Stat (b) Cadru de Parteneriat 2013-2017, Naţiunile Unite - Republica Moldova (c) Fonduri UE |  |
|  |  | Elaborarea planurilor locale de acţiuni în domeniul mediului (PLAM), pentru regiuni, raioane şi localităţi (2012-2014) | 2014-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | APL, Ministerul Mediului |  |  |  |  |  |  | Numărul PLAM-urilor aprobate |  |  |  |  |  | 277 006,0 |  |  |  | Bugetul de stat |  |
|  |  | Crearea sistemului informaţional integrat de mediu, racordat la Sistemul ”E-Guvernare” | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului |  |  |  |  |  |  | Sistemul funcţional |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Buget de Stat FEN asistenţă externă |  |
|  |  | Elaborarea instrumentelor economice şi fiscale în baza cadrului legal de mediu armonizat cu legislaţia UE şi racordat la recomandările „Reforma fiscală de mediu” | 2015-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Buget de Stat FEN asistenţă externă |  |
|  |  | Elaborarea sistemului de asigurarea ecologică și perfecționarea sistemului de responsabilizare pentru compensarea prejudiciului cauzat mediului | 2016-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului |  |  |  |  |  |  | Acte normative aprobate |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bugetul de Stat asistenţă externă |  |
| Obiectivul specific 1. 2. Îmbunătățirea sistemului de management, utilizare rațională și protecție a resurselor naturale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domeniul „APA” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Direcția de acțiune 1. Îmbunătăţirea sistemului instituţional în domeniul gestionării și protecției resurselor de apă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elaborarea documentului de politici pentru protecţia resurselor de apă |  | 2014-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului |  |  |  |  |  |  | Document de politici aprobat |  |  |  |  |  | 10 495 248 |  |  |  | Bugetul de Stat, Asistenţă externă FEN |  |
|  | Elaborarea mecanismului privind responsabilitatea pentru protecţia apelor de suprafaţă |  | 2014-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului |  |  |  |  |  |  | Mecanism elaborat (inclusiv instrumente de implementare a acestuia) şi aprobat |  |  |  |  |  | 270 850 |  |  |  | Bugetul de Stat |  |
|  | Elaborarea Legii cu privire la apa potabilă (armonizată la Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman) |  | 2014-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Sănătății Ministerul Mediului |  |  |  |  |  |  | Lege adoptată |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bugetul de Stat |  |
|  | Stabilirea și aplicarea standardelor de calitate pentru apa potabilă |  | 2014-2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Sănătății Ministerul Mediului |  |  |  |  |  |  | Standarde aprobate |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bugetul de Stat |  |
|  | Evaluarea situației privind colectarea și epurarea apelor reziduale urbane și identificarea zonelor și aglomerațiilor sensibile |  | 2014-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului Ministerul Sănătății |  |  |  |  |  |  | Zone sensibile identificate |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bugetul de Stat, Asistenţă externă |  |
|  | Identificarea apelor naturale poluate sau care ar putea fi afectate și desemnarea zonelor vulnerabile la nitrați |  | 2014 - 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului Ministerul Sănătății |  |  |  |  |  |  | Zone vulnerabile la nitrați identificate |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FEN |  |
|  | Elaborarea Planurilor de acțiuni și a codurilor de bună practică ecologică pentru zonele vulnerabile la nitrați |  | 2016-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului Ministerul Sănătății |  |  |  |  |  |  | Planuri de acțiuni elaborate și puse în aplicare |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bugetul de Stat, Asistenţă externă |  |
|  | Implementarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei privind colaborarea în domeniul protecţiei şi dezvoltării durabile a bazinului fluviului Nistru |  | 2014-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului |  |  |  |  |  |  | Activități în cadrul Acordului implementare |  |  |  |  |  | 176 000 |  |  |  | Bugetul de Stat |  |
|  | Implementarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Romaniei privind colaborarea în domeniul protecţiei şi dezvoltării durabile a apelor Prutului şi Dunării |  | 2014-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului |  |  |  |  |  |  | Activități în cadrul Acordului implementare |  |  |  |  |  | 176 000 |  |  |  | Bugetul de Stat |  |
| Direcția de acțiune 2. Crearea sistemului de gestionare a resurselor de apă în baza principiului bazinului hidrografic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Identificarea bazinelor și districtelor hidrografice și stabilirea aranjamentelor administrative pentru rîurile transfrontaliere, lacuri și alte corpuri de apă |  | 2014-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului |  |  |  |  |  |  | Hărți aprobate, Acte normative aprobate |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bugetul de Stat |  |
|  | Asigurarea analizei caracteristicilor districtelor hidrografice, a analizei economice a utilizării apei în cadrul acestora și a analizei impactului activității umane asupra stării apelor |  | 2014-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului |  |  |  |  |  |  | Analize efectuate |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bugetul de stat, Surse externe |  |
|  | Elaborarea Planurilor de gestionare a districtelor bazinelor hidrografice Nistru, Dunăre-Prut și Marea Neagră. |  | 2015-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului |  |  |  |  |  |  | Planurile de gestionare aprobate |  |  |  |  |  | 8 903 064 |  |  |  | Bugetul de Stat, FEN, asistenţă externă |  |
|  | Implementarea Programului de dezvoltare a gospodăririi apelor şi hidroamelioraţiei pentru anii 2011-2020 |  | 2013-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului |  |  |  |  |  |  | Obiectivele programului implementate 100% |  |  |  |  |  | 504 460 912 |  |  |  | Bugetul de Stat, FEN, asistenţă externă |  |
|  | Elaborarea şi implementarea tehnologiilor hidroameliorative ecologice, a măsurilor de combatere a secetei |  | 2013-20123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului |  |  |  |  |  |  | Proiecte elaborate și implementate |  |  |  |  |  | 10105600,0 |  |  |  | Bugetul de Stat, FEN, Surse externe |  |
|  | Promovarea cercetărilor ştiinţifice în vederea stabilirii managementului integrat de sector, introducerea programului tehnic şi asigurarea protecţiei mediului |  | 2014-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului Academia de Ştiinţă |  |  |  |  |  |  | Proiecte de cercetare promovate şi în derulare |  |  |  |  |  | 903 062 |  |  |  | FEN |  |
| Direcția de acțiune 3. Extinderea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare și asigurarea către anul 2023 accesului a circa 80% din populație la sisteme și servicii sigure de alimentare cu apă și de canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elaborarea conceptului de regionalizare a sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare unic la nivel naţional, care ar racorda soluţiile tehnice locale la strategia naţională |  | 2013-2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului |  |  |  |  |  |  | Concept de regionalizare aprobat |  |  |  |  |  | 4 451 532 |  |  |  | Buget de Stat asistenţă externă |  |
|  | Elaborarea Planului de Acţiuni privind regionalizarea sistemelor centralizate de alimentare cu apă şi de canalizare |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului |  |  |  |  |  |  | Planul de acţiuni aprobat |  |  |  |  |  | 4 451 532 |  |  |  | Bugetul de Stat, asistenţă externă |  |
|  | Dezvoltarea sistemului centralizat de alimentare cu apă şi canalizare prin conectarea la apeductul Soroca-Balţi a oraşelor Floresti, Drochia, Rîşcani, Singerei şi Teleneşti |  | 2013-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului |  |  |  |  |  |  | Sistem dezvoltat şi în aplicare |  |  |  |  |  | 8 052 800 |  |  |  | Buget de Stat asistenţă externă |  |
|  | Elaborarea Planului general de alimentare cu apă şi de canalizare a raionului Ialoveni cu participarea reprezentanţilor Agenţiei Elveţiene pentru Dezvoltare şi Cooperare |  | 2013-2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului |  |  |  |  |  |  | Existenţa şi aprobarea planului general |  |  |  |  |  | - |  |  |  | Sursele interne (deja asigurate) Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare |  |
|  | Promovarea principiilor economiei de piaţă şi promovarea parteneriatului public - privat în domeniul alimentării cu apă şi canalizare |  | 2013-2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului Ministerul Economiei |  |  |  |  |  |  | Instrumente politice de promovare a principiilor aplicate |  |  |  |  |  | 105 600 |  |  |  | Buget de Stat |  |
|  | Monitorizarea continuă a indicilor de performanţă privind sistemele de alimentare cu apă şi canalizare și a calității serviciilor prestate |  | 2013-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Regulator al serviciilor de apă Ministerul Sănătăţii |  |  |  |  |  |  | Rapoarte de monitorizare |  |  |  |  |  | 1 689 600 |  |  |  | Buget de Stat |  |
|  | Asigurarea controlului semnificativ asupra tarifelor şi calităţii serviciilor furnizate |  | 2013-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Economiei, |  |  |  |  |  |  | Regulator stabilit prin lege, cu resurse suficiente pentru a asigura control |  |  |  |  |  | 792 000 |  |  |  | Buget de Stat |  |
|  | Implementarea planurilor de asigurare a securităţii apei potabile şi asigurarea calităţii apei potabile, în conformitate cu cerinţele Directivei CE 98/83 EC |  | 2013-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului Prestatori de servicii de apă |  |  |  |  |  |  | Cerinţele respective ale Directivei transpuse şi implementate |  |  |  |  |  | 1 892 298 722 |  |  |  | Buget de Stat tarife asistenţă externă |  |
|  | Asigurarea epurării apelor uzate urbane în concordanţă cu prevederile Directivei 91/271/EEC |  | 2013-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului Prestatori de servicii de apă |  |  |  |  |  |  | Prevederile directivei transpuse și implementate |  |  |  |  |  | 2 825 068 800 |  |  |  | Buget de Stat tarife asistenţă externă |  |
| Direcția de acțiune 4. Reabilitarea sistemului de prevenire a inundaţiilor, evaluarea şi gestionarea riscurilor de inundaţii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Efectuarea evaluării preliminare de risc privind inundațiile și elaborarea unui studiu de fezabilitate privind riscurile la inundații |  | 2014-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului, Ministerul Afacerilor Interne |  |  |  |  |  |  | Studiu de fezabilitate elaborat |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BEI |  |
|  | Identificarea în cadrul districtelor hidrografice a zonelor cu risc sporit la inundații și elaborarea hărților de hazard și a hărților de risc de inundații pentru aceste zone |  | 2013-2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului |  |  |  |  |  |  | Hărți elaborate |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BEI |  |
|  | Elaborarea Planurilor de management a riscurilor de inundații |  | 2014-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului |  |  |  |  |  |  | Planuri de management aprobate |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bugetul de Stat |  |
|  | Revizuirea și actualizarea „Schemei protecţiei localităţilor împotriva inundaţiilor (2000) |  | 2014-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului |  |  |  |  |  |  | Schema actualizată |  |  |  |  |  | 226 850 |  |  |  | Bugetul de Stat |  |
|  | Elaborarea metodologiei de aplicare a sistemului de subsidii pentru populaţia vulnerabilă la inundații |  | 2013-2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului |  |  |  |  |  |  | Metodologie elaborată şi aprobată |  |  |  |  |  | 1 946 230 |  |  |  | Bugetul de Stat |  |
| Domeniul „Aerul” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Direcția de acțiune 1. Crearea cadrului legislativ şi politic necesar pentru dezvoltarea şi implementarea unui sistem integrat de gestionare a calităţii aerului, eficient din punct de vedere economic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Evaluarea cadrului instituţional, a sistemului de management și de protecţie a aerului și elaborarea unui studiu privind situația în acest domeniu |  | 2013-2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Economiei |  |  |  |  |  |  | Evaluare efectuată, studiu elaborat |  |  |  |  |  | 796092,0 |  |  |  | Bugetul de Stat, FEN, asistenţă externă |  |
|  | Fortificarea capacităților autorităților de mediu și crearea structurilor responsabile de protecţia aerului şi schimbări climatice |  | 2013-2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului |  |  |  |  |  |  | Direcție creată în cadrul MM |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bugetul de Stat, Asistenţă externă |  |
|  | Elaborarea Strategiei privind protecţia aerului atmosferic |  | 2014 -2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului |  |  |  |  |  |  | Strategie aprobată |  |  |  |  |  | 1012772,0 |  |  |  | Bugetul de Stat, Asistenţă externă |  |
|  | Elaborarea Legii cu privire la calitatea și protecția aerului, armonizată la prevederile Directivei 2008/50/CE privind calitatea aerului ambiant și un aer mai curat pentru Europa, Directivei 2004/107/CE |  | 2014-2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Economiei, Ministerul Sănătății |  |  |  |  |  |  | Lege adoptată |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bugetul de Stat, Asistenţă externă |  |
|  | Ratificarea Protocolului de la Gothenburg și a amendamentelor la acesta |  | 2016-2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene |  |  |  |  |  |  | Lege de ratificare adoptată |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bugetul de Stat |  |
|  | Fortificarea capacităților instituționale privind instituirea Sistemului Național de Inventariere a Emisiilor, inclusiv crearea sistemului general privind asigurarea calității și controlul calității datelor, în vederea realizării și raportării inventarelor de emisii în conformitate cu cerinţele Ghidului EMEP/EEA - 2009 |  | 2014-2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului |  |  |  |  |  |  | Sisteme implementate Rapoarte conforme cerințelor CLRTAP prezentate în termen |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bugetul de Stat, Asistenţă externă |  |
|  | Stabilirea condițiilor, criteriilor și regimului de evaluare a calității aerului înconjurător, stabilirea şi clasificarea zonelor şi aglomerărilor, condițiile în care se efectuează măsurătorile (instalarea punctului de prelevare la fiecare 100 000 km2, stație de măsurare, etc.) |  | 2016-2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului |  |  |  |  |  |  | Act normativ aprobat |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bugetul de Stat |  |
|  | Stabilirea măsurilor tehnice pentru reducerea pierderilor anuale totale de carburanți din stațiile de distribuție a carburanților |  | 2016-2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului |  |  |  |  |  |  | Act normativ aprobat |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bugetul de Stat |  |
|  | Limitarea conținutului de sulf din combustibilii lichizi prin stabilirea valorilor limită relevante și interzicerea utilizării combustibililor cu un conținut de sulf mai mare decît valorile stabilite |  | 2016-2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Economiei |  |  |  |  |  |  | Act normativ aprobat |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bugetul de Stat |  |
|  | Limitarea emisiilor de compuşi organici volatili cauzate de utilizarea de solvenţi organici în anumite vopsele, lacuri şi în produsele de refinisare a vehiculelor |  | 2016-2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului |  |  |  |  |  |  | Act normativ aprobat |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bugetul de Stat, Asistenţă externă |  |
|  | Elaborarea Regulamentului privind modalitatea de întocmire a Planurilor privind calitatea aerului |  | 2014-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului |  |  |  |  |  |  | Act normativ aprobat |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bugetul de Stat, Asistenţă externă |  |
|  | Elaborarea mecanismului, metodologiei și instrumentelor de determinare a valorilor limită de emisie a poluanţilor în conformitate cu condiţiile locale şi capacitatea industrială |  | 2014-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului Ministerul Economiei, Institutul de Standardizare și Metrologie |  |  |  |  |  |  | Mecanism, metodologie și instrumente aprobate |  |  |  |  |  | 3472704,0 |  |  |  | Bugetul de Stat, asistenţă externă |  |
|  | Elaborarea planurilor pentru calitatea aerului în zonele și aglomerările unde nivelurile de poluanți depășesc valorile maxim admisibile |  | 2014-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului Ministerul Economiei, APL |  |  |  |  |  |  | Planuri aprobate în toate zonele și aglomerările stabilite |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bugetul de Stat, asistenţă externă |  |
|  | Elaborarea planurilor de acțiune pe termen scurt pentru zonele și aglomerările în care există riscul că pragul de alertă va fi depășit |  | 2014-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului Ministerul Economiei, APL |  |  |  |  |  |  | Planuri aprobate în toate zonele și aglomerările stabilite |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bugetul de Stat, asistenţă externă |  |
|  | Instruirea privind planificarea managementului calităţii aerului, aplicarea sistemului de evaluare integrată şi a sistemului de acte de reglementare, în cadrul EIM şi de autorizaţii integrate, sistemul de monitorizare, inspectare şi implementare |  | 2013-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului Ministerul Economiei, |  |  |  |  |  |  | Nr. instruirilor realizate |  |  |  |  |  | 10620966,0 |  |  |  | Surse externe, FEN, Bugetul de stat |  |
| Direcția de acțiune 2. Întreprinderea măsurilor pentru menținerea /îmbunătățirea calității aerului în raport cu poluanții relevanți |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stabilirea criteriilor și regimului de evaluare a calității aerului în relație cu poluanții atmosferici |  | 2014-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului Ministerul Economiei, |  |  |  |  |  |  | Criterii și regim de evaluare aprobate |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bugetul de stat |  |
|  | Determinarea punctelor fixe, procurarea și montarea stațiilor de monitorizare și măsurare a calității aerului atmosferic. |  | 2016- 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului Ministerul Sănătății, |  |  |  |  |  |  | Nr. stațiilor instalate |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fondurile UE, asistența externă a partenerilor de dezvoltare, FEN, |  |
|  | Inventarierea surselor de emisii și stabilirea plafoanelor naționale de emisii în conformitate cu Protocolul de la Goethenburg |  | 2016-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului Ministerul Sănătății, Ministerul Economiei |  |  |  |  |  |  | Inventar elaborat, plafoane naționale de emisii aprobate. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bugetul de Stat, FEN, Fondurile UE |  |
|  | Determinarea zonelor și aglomerărilor în care nivelurile de poluanți sunt inferioare valorilor limită stabilite și elaborarea Listei acestor zone |  | 2014-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului Ministerul Sănătății, Ministerul Economiei |  |  |  |  |  |  | Lista zonelor/ aglomerărilor aprobată |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bugetul de Stat |  |
|  | Determinarea zonelor și aglomerărilor în care nivelurile de poluanți depășesc valorilor limită stabilite și elaborarea Listei acestor zone. |  | 2014-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului Ministerul Sănătății, Ministerul Economiei |  |  |  |  |  |  | Lista zonelor/ aglomerărilor aprobată |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bugetul de Stat |  |
|  | Îmbunătăţirea sistemului de prevenire, control şi de inspecţie a calităţii aerului în zone şi aglomeraţii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului Ministerul Sănătății, Ministerul Economiei |  |  |  |  |  |  | Măsuri de îmbunătățire implementate |  |  |  |  |  | 34611986,0 |  |  |  | Surse externe |  |
|  | Elaborarea mecanismului de aplicare a sistemului „ celor mai bune tehnici disponibile” şi „cele mai bune practici” pentru sectoarele industriei care au un impact semnificativ în ceea ce priveşte calitatea aerului |  | 2016-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului, Ministerul Economiei |  |  |  |  |  |  | Mecanism elaborat și implementat |  |  |  |  |  | 200505386,0 |  |  |  | Surse externe |  |
|  | Restabilirea suprafeţelor de fîșii de protecție plantate pe marginea drumurilor și extinderea acestor suprafețe |  | 2014 - 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Mediului, Agenția Moldsilva, APL |  |  |  |  |  |  | 100% reabilitate pînă în 2020; cu 10% extinse pînă în anul 2023 |  |  |  |  |  | 49595870,0 |  |  |  | FEN, Bugetul de Stat, surse externe |  |
| Direcția de acțiune 3. Reducerea nivelului de poluare a aerului de la sursele de transport și combustibilii utilizați |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elaborarea și implementarea sistemului Euro pentru motoare şi carburanţi la importul automobilelor |  | 2014- 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, |  |  |  |  |  |  | Standardul Euro 4 aplicat la importul automobilelor |  |  |  |  |  | 10140800,0 |  |  |  | Fondurile UE |  |
|  | Implementarea sistemului de înmatriculare a automobilelor importate în dependenţă de standarde Euro şi emisiile de CO2 gr/km, cu crearea mecanismului de facilitare a importului auto cu emisii reduse de CO2 gr/km; |  | 2015-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MAI, MTIC, MTID, MM Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Mediului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5140800,0 |  |  |  | Surse externe |  |
|  | Introducerea standardelor de emisii pentru diferite tipuri de vehicule, standardelor de calitate a carburanţilor şi la sistemul de control tehnic al automobilelor. |  | 2014-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Institutul de Standardizare și Metrologie, Ministerul Mediului, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor |  |  |  |  |  |  | Standarde aprobate |  |  |  |  |  | 484676,0 |  |  |  | FEN, parteneri de dezvoltare |  |
|  | Stabilirea valorilor limită relevante pentru conținutul maxim de sulf în combustibili și interzicerea utilizării combustibililor cu un conținut de sulf mai mare decît valorile stabilite |  | 2015-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor |  |  |  |  |  |  | Valori limită stabilite, Emisii de dioxid de sul reduse, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bugetul de stat |  |
|  | Stimularea promovării pe piaţă a automobilelor cu propulsie de tip hibrid şi electrice (electromobile) |  | 2018-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Mediului, Asociația importatorii de automobile autorizați |  |  |  |  |  |  | 30% din toate automobilele importate sunt cu propulsie de tip hibrid şi electrice |  |  |  |  |  | 15215310,0 |  |  |  | Surse externe, FEN, FEE |  |
|  | Stimularea promovării pe piaţă a automobilelor cu volumul cilindric a motorului mic (pînă la 1.4) |  | 2014- 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Mediului, Asociația importatorii de automobile autorizați |  |  |  |  |  |  | 50% din toate automobilele importate sunt cu volumul cilindric a motorului mic |  |  |  |  |  | 15215310,0 |  |  |  | Surse externe, FEN, FEE |  |
|  | Promovarea utilizării mai vaste a biocombustibililor în calitate de carburanţi |  | 2015- 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului, Ministerul Economiei |  |  |  |  |  |  | 10% din automobile vor utiliza biocombustibil |  |  |  |  |  | 15215310,0 |  |  |  | Surse externe, FEN, FEE |  |
|  | Lansarea programelor de eliminare treptată a automobilelor, camioanelor, tractoarelor vechi de tip „Rabla”, „Trade-in” etc. |  | 2015- 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, |  |  |  |  |  |  | 80 % din parc modernizat în 2015 eliminate toate automobilele cu volumul de emisii Euro 1 în 2020 eliminate toate automobilele cu volumul de emisii Euro 2 Nr. programelor implementate |  |  |  |  |  | 25215310,0 |  |  |  | FEN, surse externe |  |
|  | Elaborarea unui studiu de fezabilitate privind eficientizarea sistemului transportului feroviar prin electrificarea căii ferate (prioritar Ungheni-Chişinău-Tighina-Cuciurgan, Ungheni-Balti-Rezina) |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Mediului, Ministerul Economiei |  |  |  |  |  |  | Studiu elaborat (analiză cost-beneficiu efectuată) |  |  |  |  |  | 4670952,0 |  |  |  | Surse externe |  |
|  | Elaborarea și implementarea unui program privind eficientizarea sistemului transportului feroviar prin electrificarea căii ferate |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, |  |  |  |  |  |  | 100% a căii ferate electrificată |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bugetul de stat, Surse externe |  |
|  | Introducerea instrumentelor de planificare a transportului în scopul facilitării reducerii de emisii în oraşe |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, |  |  |  |  |  |  | Instrumente de planificare implementate |  |  |  |  |  | 1012772,0 |  |  |  | Bugetul de stat, Fondul rutier, Surse externe |  |
|  | Promovarea implementării standardelor de construcţie şi exploatare a drumurilor în condiţiile schimbărilor climaterice (a drumurilor de importanţă naţională din 2015 şi drumurilor de importanţă locală din 2020) |  | 2015-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, |  |  |  |  |  |  | Standarde implementate |  |  |  |  |  | 52800,0 |  |  |  | Bugetul de stat, Fondul rutier, Surse externe |  |
|  | Promovarea aplicării procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru toate proiectele de construcţie şi reconstrucţie, renovare a drumurilor. |  | 2014-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului |  |  |  |  |  |  | Nr. proiectelor de construcție /reconstrucție supuse procedurii de evaluare a impactului asupra mediului |  |  |  |  |  | 559186,0 |  |  |  | Bugetul de stat, FEN |  |
| Domeniul „Protecția solului” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Direcția de acțiune 1. Crearea sistemului instituțional în domeniul gestionării și protecției resurselor de sol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elaborarea Legii cu privire la protecția solului și a mecanismului de implementare a acesteia |  |  | 2013-2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Agenția Relații Funciare și Cadastru, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Mediului |  |  |  |  |  |  |  | Lege adoptată, regulamente aprobate |  |  |  |  |  |  |  | Bugetul de stat |  |
|  | Crearea unei structuri unice de gestionare a resurselor de sol (prin reorganizarea și eficientizarea structurilor existente) |  |  | 2015- 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Mediului Agenția Relații Funciare și Cadastru, |  |  |  |  |  |  |  | Agenție de gestionare a resurselor de sol creată |  |  |  |  |  |  |  | Bugetul de stat |  |
| Direcția de acțiune 2. Combaterea degradării solurilor și diminuarea impactului deșertificării |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Restabilirea fîșiilor forestiere de protecție și crearea carcasei naturale de conservare a solurilor prin conectarea acestora la masivele forestiere existente |  |  | 2015-2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Agenția „Moldsilva”, Ministerul Mediului, |  |  |  |  |  |  |  | Km de fîșii restabilite, Carcasă naturală creată |  |  |  |  |  |  |  | FEN, Surse Externe |  |
|  | Îmbunătăţirea infrastructurii de irigare prin extinderea şi reabilitarea a 11 sisteme de irigare |  | 2014-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, |  |  |  |  |  |  |  | 11 sisteme de irigare reabilitate și extinse |  |  |  |  |  | 35 998 140 |  |  | Buget de Stat Suport bugetar în sectorul Agriculturii |  |
| Domeniul „Protecția și conservarea biodiversității” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Direcția de acțiune 1. Revizuirea cerinţelor privind protecția și conservarea biodiversităţii în legislaţia de mediu a Republicii Moldova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elaborarea Strategiei naţionale privind conservarea diversităţii biologice |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului |  |  |  |  |  |  | Strategie aprobată |  |  |  |  |  | 52 800 |  | Buget de Stat |  |
|  | Ajustarea legislaţiei în domeniul protecţiei şi conservării biodiversităţii la directivele UE |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului |  |  |  |  |  |  | Nr. actelor legislative şi/sau normative aprobate |  |  |  |  |  | 105 600 |  | Buget de Stat |  |
|  | Introducerea mecanismelor legale pentru implementarea Convenţiei de la Berna privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa şi Convenţiei de la Bon privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului |  |  |  |  |  |  | Existenţa mecanismelor pentru implementarea acestor două Convenţii |  |  |  |  |  | 396 676 |  | Buget de Stat |  |
|  | Includerea prevederilor privind habitatele de importanţă Europeană şi a speciilor, conservarea cărora necesită desemnarea ariilor special de conservare şi a pădurilor naturale vechi ca bază pentru zonarea Ariilor Naturale Protejate de Stat şi al Zonele-nucleu ale Reţelei Ecologice Naţionale |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului |  |  |  |  |  |  | Prevederile incluse în cadrul legislativ |  |  |  |  |  | 52 800 |  | Buget de Stat |  |
| Direcția de acțiune 2. Îmbunătăţirea managementului în Ariile Naturale Protejate de Stat şi Zonele-nucleu ale Reţelei Ecologice Naţionale. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Majorarea ponderii ariilor naturale protejate de stat |  |  |  |  | 2014-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului |  |  |  |  |  |  | Ponderea ariilor naturale protejate de stat: 7 % din teritoriul ţării |  |  |  |  |  | 2 052 800 |  | Buget de Stat FEN |  |
|  | Majorarea suprafeţei terenurilor împădurite |  |  |  |  | 2014-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului |  |  |  |  |  |  | Suprafaţa terenurilor împădurite: 15% din teritoriul ţării |  |  |  |  |  | 2 052 800 |  | Buget de Stat FEN |  |
|  | Crearea, restabilirea fîşiilor de protecţie a terenurilor agricole şi rîurilor, drumurilor, bazinelor acvatice |  |  |  |  | 2014-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului |  |  |  |  |  |  | 80% din fîşii de protecţie restabilite |  |  |  |  |  | 52 800 |  | Buget de Stat |  |
|  | Asigurarea conservării şi instituirii regimului special pentru ecosistemele de valoare şi pentru pădurile naturale vechi |  |  |  |  | 2014-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului |  |  |  |  |  |  | Existenţa mecanismelor de asigurare |  |  |  |  |  | 52 800 |  | Buget de Stat |  |
|  | Asigurarea managementului planificat ca instrument de bază al administrării Ariilor Naturale Protejate de Stat şi a Zonelor-nucleu ale Reţelei Ecologice Naţionale |  |  |  |  | 2014-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului |  |  |  |  |  |  | Existenţa mecanismelor de asigurare |  |  |  |  |  | 26 400 |  | Buget de Stat |  |
|  | Stabilirea indicatorilor privind conservarea şi managementul în utilizarea raţională a Ariilor Naturale Protejate de Stat şi al Zonele-nucleu ale Reţelei Ecologice Naţionale şi a obiectelor relevante din Strategia Naţională privind Zonele Umede în legislaţia naţională de mediu şi sectorială (Codul Funciar, Codul Silvic) |  |  |  |  | 2014-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului |  |  |  |  |  |  | Indicatori există |  |  |  |  |  | 89 370 |  | Buget de Stat |  |
|  | Fortificarea capacităţilor sistemului de arii naturale protejate de stat, antrenarea sectorului de cercetare-dezvoltare şi a publicului în managementul acestora |  |  |  |  | 2014-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului |  |  |  |  |  |  | Program de întărire a capacităţilor elaborat şi realizat |  |  |  |  |  | 777 122 |  | Buget de Stat FEN |  |
| Direcția de acțiune 3. Zonele Umede |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stabilirea importanţei Zonelor Umede ca instrument al conservării biodiversităţii şi utilizării raţionale a resurselor de apă , de protejare a calităţii acestora şi de autoepurare |  |  |  |  | 2013-2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului |  |  |  |  |  |  | Existenţa acţiunilor respective în Strategia naţională privind conservarea diversităţii biologice |  |  |  |  |  | 17 600 |  | Buget de Stat |  |
|  | Determinarea modalităţii de protecţie şi utilizare raţională a speciilor dependente de apă şi speciilor migratoare în zonele din afara sistemului de arii protejate de stat |  |  |  |  | 2015-2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului |  |  |  |  |  |  | Modalitate determinată |  |  |  |  |  | 559 186 |  | Buget de Stat |  |
|  | Stabilirea mecanismului de proprietate, responsabilitate multiplă a beneficiarilor şi gestionare şi coordonare în domeniul zonelor umede în general, şi în zonele umede de importanţă internaţională şi naţională şi zonele umede geografice, în special |  |  |  |  | 2013-2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului |  |  |  |  |  |  | Mecanism stabilit |  |  |  |  |  | 17 600 |  | Buget de Stat |  |
| Direcția de acțiune 4. Crearea Reţelei Ecologice Naţionale şi întărirea participării şi coordonării inter-sectoriale pentru protecţia şi folosirea raţională a resurselor naturale şi valorilor naturale în favoarea viabilităţii naţionale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Creşterea responsabilităţii beneficiarilor de resurse naturale prin actualizarea şi activarea mecanismelor de uzufruct şi servitute |  |  |  |  |  | 2014-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului |  |  |  |  |  |  | Codul Civil modificat, Mecanisme de responsabilitate aplicate |  |  |  |  | 26 400 |  | Buget de Stat |  |
|  | Actualizarea listei Zonelor-nucleu recunoscute în documentele guvernamentale, renovarea şi determinarea protecţiei legale şi a statutului de management a elementelor Reţelei Ecologice Naţionale din afara sistemului de Arii Naturale Protejate de Stat |  |  |  |  |  | 2014-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului |  |  |  |  |  |  | Listă actualizată |  |  |  |  | 52 800 |  | Buget de Stat |  |
|  | Actualizarea Sistemului Informaţional Geografic al Reţelei Ecologice Naţionale prin includerea modulelor pe specii şi tematice precum clasificarea biotopurilor |  |  |  |  |  | 2014-2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului |  |  |  |  |  |  | Sistem renovat |  |  |  |  | 2 006 386 |  | Buget de Stat |  |
|  | Crearea stimulentelor şi instrumentelor fiscale în suportul utilizării durabile a terenurilor împădurite, zonelor umede şi terenurilor ierboase |  |  |  |  |  | 2014-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului |  |  |  |  |  |  | Existenţa instrumentelor politice respective |  |  |  |  | 26 400 |  | Buget de Stat |  |
| Direcția de activitate 5. Asigurarea securității biologice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elaborarea legii privind securitatea biologică în conformitate cu prevederile Directivei UE 18/2001 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic |  |  |  |  |  | 2013-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului |  |  |  |  |  |  | Lege adoptată |  |  |  |  |  |  | Bugetul de Stat |  |
|  | Elaborarea cadrului normativ privind evaluarea riscurilor și managementul riscurilor rezultate de la organismele modificate genetic, prevenirea efectelor adverse diversității biologice și sănătății umane |  |  |  |  |  | 2015-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Sănătății, AȘM, |  |  |  |  |  |  | Regulament ul privind evaluarea riscurilor aprobat. Procedurile de Evaluarea Riscurilor testate |  |  |  |  |  |  | Bugetul de Stat |  |
|  | Implementarea prevederilor Protocolului de la Cartagena privind Securitatea Biologică |  |  |  |  |  | 2015-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Sănătății, AȘM, |  |  |  |  |  |  | Cadrul legislativ instituțional stabilit în conformitate cu prevederile Protocolului. |  |  |  |  |  |  | Bugetul de Stat |  |
|  | Asigurarea identificării și detectării organismelor modificate genetic |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului, |  |  |  |  |  |  | Laboratorul de detectare acreditat la nivel național și internațional la ISO 17025, metode validate |  |  |  |  |  |  | Bugetul de Stat |  |
|  | Elaborarea mecanismelor de răspundere și redresare în domeniul securității biologice în conformitate cu prevederile Protocolul Nagoia Kuala-Lumpur. |  |  |  |  |  | 2014 - 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului, Ministerul Economiei, Ministerul Justiției |  |  |  |  |  |  | Legislația în domeniul contravențiilor administrative și penale ajustată și aprobată |  |  |  |  |  |  | Bugetul de Stat |  |
|  | Informarea publicului și participarea la luarea deciziilor cu privire la OMG, participarea la mecanismul de schimb de informații BCH |  |  |  |  |  | 2013-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului |  |  |  |  |  |  | Publicul informat prin website, mass media, seminare. |  |  |  |  |  |  | Bugetul de Stat |  |
| Obiectivul specific 1.3. Crearea şi asigurarea funcţionării sistemelor integrate de gestionare a substanţelor chimice şi deşeurilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Direcția de acțiune 1. Elaborarea cadrului politic şi legislativ în domeniul managementului integrat al deşeurilor, armonizat la legislația UE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elaborarea Strategiei privind managementul deşeurilor radioactive |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului |  |  |  |  |  |  | Strategie aprobată |  |  |  |  | 1 220 538 |  | Buget de Stat asistenţă externă |  |
|  | Elaborarea Planului de acţiuni pentru implementarea Programului naţional privind managementul durabil al substanţelor chimice în perioada 2016-2020 |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului |  |  |  |  |  |  | Planul aprobat |  |  |  |  | 515 504* H.G.973 din 18.10.2010 |  | Buget de Stat FEN asistenţă externă |  |
|  | Revizuirea şi reînnoirea Planului Naţional de implementare a Convenţiei de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi |  |  |  |  |  |  | 2014-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului |  |  |  |  |  |  | Planul aprobat |  |  |  |  |  |  | Buget de Stat FEN asistenţă externă |  |
|  | Elaborarea Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei de gestionare a deşeurilor în Republica Moldova în perioada 2018-2022 |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului |  |  |  |  |  |  | Planul aprobat |  |  |  |  |  |  | Buget de Stat FEN asistenţă externă |  |
|  | Elaborarea Legii privind deşeurile |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului |  |  |  |  |  |  | Lege adoptată |  |  |  |  | 52 800 |  | Buget de Stat |  |
|  | Elaborarea Legii cu privire la substanţele chimice |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului |  |  |  |  |  |  | Lege adoptată |  |  |  |  | 52 800 |  | Buget de Stat |  |
|  | Elaborarea Legii privind ratificarea Convenţiei de la Minamata cu privire la mercur |  |  |  |  |  |  | 2014-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului |  |  |  |  |  |  | Lege adoptată |  |  |  |  | 52 800 |  | Buget de Stat |  |
|  | Elaborarea cadrului normativ de punere în aplicare a Legii deşeurilor şi Legii privind substanţele chimice |  |  |  |  |  |  | 2014-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului |  |  |  |  |  |  | Nr. Regulamente şi alte instrumente de implementare aprobate |  |  |  |  | 7 548 627 |  | Buget de Stat asistenţă externă |  |
| Direcţia de acţiune 2. Reducerea efectelor negative asupra sănătăţii populaţiei şi calităţii mediului prin dezvoltarea infrastructurii de gestionare a deşeurilor menajere solide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Introducerea/ extinderea sistemelor de colectare selectivă la sursă prin extinderea serviciilor de salubrizare din mediul urban şi rural. |  |  |  |  |  |  | 2013-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | Agenţiile de dezvoltare regională; Autorităţile publice locale |  |  |  |  |  |  | Nr. serviciilor de colectare şi eliminare a deşeurilor la nivel raional |  |  |  |  | 80 105 600 |  | Buget de Stat FEN asistenţă externă |  |
|  | Elaborarea studiilor de fezabilitate pentru construcţia a depozitelor de deşeuri menajere solide şi a staţiilor de tratare mecanico-biologică, conform Strategiilor regionale de gestionare integrată a deşeurilor. |  |  |  |  |  |  | 2013-2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului; Agenţiile de dezvoltare regională |  |  |  |  |  |  | Studii de fezabilitate elaborate |  |  |  |  | 10 101 580 |  | Buget de Stat FEN asistenţă externă |  |
|  | Iniţierea şi semnarea Acordurilor cu instituţiile internaţionale de finanţare a proiectelor investiţionale în domeniul gestionării deşeurilor (construcţiei depozitelor pentru DMS, staţiilor de transfer regional şi staţiilor de tratare mecanico-biologică) |  |  |  |  |  |  | 2014-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului; Agenţiile de dezvoltare regională |  |  |  |  |  |  | Nr. depozitelor pentru DMS şi staţiilor de transfer construite |  |  |  |  | 134 686 111 |  | Buget de Stat FEN asistenţă externă |  |
| Direcţia de acţiune 3. Reducerea impactului negativ al substanţelor chimice şi deşeurilor periculoase asupra mediului şi sănătăţii umane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Efectuarea inventarierii articolelor şi produselor cu conţinut de mercur şi compuşii acestuia, stocurilor şi deşeurilor de mercur |  |  |  |  |  |  |  | 2014-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului în comun cu alte autorităţi administrative centrale şi locale |  |  |  |  |  |  | Inventarul stabilit |  |  |  |  |  | Buget de Stat FEN asistenţă externă |  |
|  | Efectuarea inventarierii vopselelor cu conţinut de plumb şi compuşii acestuia |  |  |  |  |  |  |  | 2014-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului în comun cu alte autorităţi administrative centrale şi locale |  |  |  |  |  |  | Inventarul stabilit |  |  |  |  |  | Buget de Stat FEN asistenţă externă |  |
|  | Continuarea activităţilor de inventariere, cartografiere şi creare a bazei de date privind terenurile contaminate cu substanţele chimice periculoase |  |  |  |  |  |  |  | 2013-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului în comun cu alte autorităţi administrative centrale şi locale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 872 135* H.G.973 din 18.10.2010 | Buget de Stat FEN asistenţă externă |  |
|  | Decontaminarea terenurilor contaminate istoric cu pesticide, inclusiv din categoria poluanţilor organici persistenţi |  |  |  |  |  |  |  | 2013-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | Agenţiile de dezvoltare regională; Autorităţile publice locale |  |  |  |  |  |  | Nr. terenurilor contaminate istoric cu pesticide decontaminate |  |  |  |  | 31 015 800* H.G.248 din 10.04.2013 | Buget de Stat FEN asistenţă externă |  |
|  | Efectuarea inventarierii articolelor şi produselor cu conţinut de mercur şi compuşii acestuia, stocurilor şi deşeurilor de mercur |  |  |  |  |  |  |  | 2014-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului în comun cu alte autorităţi administrative centrale şi locale |  |  |  |  |  |  | Inventarul stabilit |  |  |  |  |  | Buget de Stat FEN asistenţă externă |  |
| Direcţia de acţiune 4. Întărirea capacităţilor instituţionale şi conştientizarea la nivel naţional şi regional privind gestionarea substanţelor chimice şi deşeurilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stabilirea Sistemului de clasificare şi etichetare a substanţelor chimice |  |  |  |  |  |  |  | 2014-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului |  |  |  |  |  |  | Sistemul stabilit |  |  |  |  | 3 200 000 | Buget de Stat FEN asistenţă externă |  |
|  | Stabilirea Sistemului Informatic „Registrul produselor chimice de pe piaţa Republicii Moldova” |  |  |  |  |  |  |  | 2014-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului |  |  |  |  |  |  | Sistemul stabilit |  |  |  |  | 1 285 000 | Buget de Stat FEN asistenţă externă |  |
|  | Organizarea instruirilor APL în vederea creării asociaţiilor intercomunale (interraionale) pentru implementarea unui management integrat al deşeurilor la nivel intercomunal / inter-raional în regiuni |  |  |  |  |  |  |  | 2013-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | MM Autorităţile publice locale |  |  |  |  |  |  | Nr. asociaţiilor create |  |  |  |  | 100 000 | Buget de Stat |  |
|  | Organizarea instruirilor la aplicarea noului sistem de raportare a datelor privind gestionarea deşeurilor, inclusiv a celor periculoase |  |  |  |  |  |  |  | 2014-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului; Biroul Naţional de Statistică; Autorităţile publice locale; Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor |  |  |  |  |  |  | Nr. seminarelor organizate |  |  |  |  | 1 783 409 | Buget de Stat FEN asistenţă externă |  |
|  | Organizarea instruirilor la aplicarea noului sistem de raportare a datelor privind gestionarea produselor chimice |  |  |  |  |  |  |  | 2015-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului |  |  |  |  |  |  | Nr. seminarelor organizate |  |  |  |  |  | Buget de Stat FEN asistenţă externă |  |
|  | Ridicarea nivelului de conştientizare privind substanţele şi amestecurile chimice cu risc major pentru mediu şi sănătatea publică, precum şi pesticidele deosebit periculoase, substanţele care distrug sistemul endocrin şi altele |  |  |  |  |  |  |  | 2015-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului în comun cu alte autorităţi administrative centrale |  |  |  |  |  |  | Nr. seminarelor organizate |  |  |  |  |  | Buget de Stat FEN asistenţă externă |  |
|  | Organizarea şi susţinerea programelor de educare şi conştientizare privind “obligaţia de asumare a responsabilităţii producătorului” şi “principiului poluatorul plăteşte” |  |  |  |  |  |  |  | 2015-2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului; Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor |  |  |  |  |  |  | Nr. programelor de educare şi conştientizare organizate şi susţinute |  |  |  |  | 1 705 869 | FEN asistenţă externă |  |
|  | Organizarea campaniilor de conştientizare asupra consecinţelor practicilor necorespunzătoare în domeniul gestionării deşeurilor, inclusiv a celor periculoase din punct de vedere al protecţiei mediului |  |  |  |  |  |  |  | 2015-2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului; Ministerul Sănătăţii; Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor |  |  |  |  |  |  | Nr. campaniilor de conştientizare organizate |  |  |  |  | 12 561 399 | FEN asistenţă externă |  |
| - Obiectiv specific 1.4. Reducerea impactului negativ al activității economice asupra mediului și îmbunătățirea măsurilor de prevenire a poluării mediului (ESM, EIM, expertiză, autorizare) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elaborarea Legii privind evaluarea impactului asupra mediului, armonizată la Directiva 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului |  |  |  |  |  |  | Lege adoptată |  |  |  |  | 17 600 | Bugetul de Stat |  |
|  | Elaborarea Legii privind evaluarea strategică de mediu, armonizată la Directiva 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului și la Directiva 2003/35/CE de instituire a participării publicului la elaborarea anumitor planuri și programe privind mediul. |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului |  |  |  |  |  |  | Lege adoptată |  |  |  |  | 17 600 | Bugetul de Stat |  |
|  | Elaborarea mecanismelor de implementare a legilor privind evaluarea impactului asupra mediului și privind evaluarea strategică de mediu |  |  |  |  |  |  |  | 2014-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului |  |  |  |  |  |  | Regulamente aprobate |  |  |  |  |  | Bugetul de Stat |  |
|  | Perfectarea și modificarea Legii privind expertiza ecologică de stat |  |  |  |  |  |  |  | 2014-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului |  |  |  |  |  |  | Lege adoptată |  |  |  |  |  | Bugetul de Stat |  |
|  | Efectuarea studiului privind determinarea activităților sau obiectelor ce urmează a fi supuse procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului |  |  |  |  |  |  | Studiu realizat |  |  |  |  |  | Buget de stat, asistenţă externă |  |
|  | Efectuarea studiului privind determinarea planurilor și programelor, rapoartelor de mediu ce urmează a fi supuse obligator procedurii de evaluare strategică de mediu |  |  |  |  |  |  |  | 2015-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului |  |  |  |  |  |  | Studiu realizat |  |  |  |  |  | Buget de stat, asistenţă externă |  |
|  | Stabilirea procedurii de consultare cu autoritățile de mediu și a consultării publice a planurilor, programelor, rapoartelor de mediu, proiectelor și activităților |  |  |  |  |  |  |  | 2015-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului, Ministerul Justiției |  |  |  |  |  |  | Act normativ aprobat |  |  |  |  |  | Buget de stat, asistenţă externă |  |
|  | Elaborarea și implementarea mecanismelor de consultare și realizare a schimbului de informații cu țările vecine privind planurile, programele, rapoartele de mediu, proiectele și activitățile planificate |  |  |  |  |  |  |  | 2015-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene |  |  |  |  |  |  | Act normativ aprobat |  |  |  |  |  | Buget de stat, asistenţă externă |  |
|  | Întărirea capacităților pentru asigurarea și supravegherea implementării Legilor privind evaluarea impactului asupra mediului și privind evaluarea strategică de mediu |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului |  |  |  |  |  |  | Programe de întăririi capacităţii elaborate şi realizate |  |  |  |  | 2 875 346 | Buget de stat asistenţă externă (PNUD) |  |
|  | Elaborarea mecanismului de trecere la sistemul de autorizaţie integrată de mediu/autorizație de mediu |  |  |  |  |  |  |  | 2014-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului |  |  |  |  |  |  | Mecanism elaborat şi adoptat (inclusiv program de implementare a acestuia) |  |  |  |  | 2 225 766,0 | Bugetul de Stat; Cadrul de Parteneriat 2013-2017, Naţiunile Unite - Republica Moldova; |  |
| - Obiectiv specific 1.5. Crearea unui sistem eficient de monitoring integrat al calității mediului și de control al respectării legislației de mediu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Determinarea obiectivelor de monitorizare și dezvoltarea caietului de sarcini pentru crearea sistemului de monitoring ecologic integrat. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului |  |  |  |  |  | Caiet de sarcini ale sistemului finalizat şi aprobat |  |  |  |  | 388 561 | Bugetul de stat |  |
|  | Elaborarea programelor de monitoring și control al a calității componentelor de mediu |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului |  |  |  |  |  | Programe de monitoring aprobate |  |  |  |  |  | Bugetul de stat |  |
|  | Asigurarea punerii în aplicare a sistemului de monitoring ecologic integrat |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului |  |  |  |  |  | Sistem în aplicare |  |  |  |  | 388 561 | Bugetul de stat, Asistență externă |  |
|  | Stabilirea specificațiilor tehnice și a metodelor standardizate de analiză și monitorizare a stării și calității componentelor de mediu |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului |  |  |  |  |  | Metode de analiză armonizate standardelor UE |  |  |  |  |  | Bugetul de stat |  |
| - Obiectivul general 2. Asigurarea durabilității mediului prin promovarea principiilor dezvoltării durabile și dezvoltării economice verzi a Republicii Moldova. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 2.1. Promovarea Dezvoltării Economice Verzi la scara naţională (în documente de politici şi planuri de acţiuni sectoriale) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Promovarea principiilor economiei verzi documentele de politici noi, strategii sociale, economice şi de mediu, în legislaţia relevantă (inclusiv în energetică, agricultură, industrie, comerţ, transporturi, construcţii, precum şi sănătate publică, gestionarea deşeurilor şi sectorul resurselor naturale) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului Ministerul Economiei |  |  |  |  |  |  | Principii promovate conform acestui obiectiv |  |  |  | 605 600 | Buget de stat |  |
|  | Promovarea principiilor Oficiilor Verzi de către Guvern prin implementarea principiilor de E -guvernare |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  | Guvernul Republicii Moldova Ministerul Mediului |  |  |  |  |  |  | Principiile Oficiilor Verzi promovate prin demonstrarea exemplului pozitiv de implementare eficientă a Strategiei de e-guvernare |  |  |  | 355 600 | Buget de stat |  |
|  | Promovarea achiziţiilor publice verzi prin introducerea sistemului de achiziţii electronice, pentru a reduce volumul de hârtie şi de resurse utilizate |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului |  |  |  |  |  |  | Achiziţiile publice verzi promovate prin introducerea sistemului de achiziţii electronice |  |  |  | 152 800 | Buget de stat |  |
|  | Consolidarea parteneriatului public-privat pentru promovarea principiilor şi acţiunilor economiei verzi |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului Ministerul Economiei |  |  |  |  |  |  | Parteneriat public-privat consolidat prin instrumente legale şi economice |  |  |  | 105 600 | Buget de stat |  |
|  | Elaborarea mărcii înregistrate naţionale „Moldova Verde”, pentru produse şi procese. Identificarea companiilor „verzi” care vor primi dreptul de a folosi marcă înregistrată „Moldova Verde” |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului Ministerul Economiei |  |  |  |  |  |  | Marca înregistrată naţională elaborată Nr. de companii „verzi” identificate |  |  |  | 152 800 | Buget de stat |  |
|  | Integrarea principiilor dezvoltării durabile în politica agricolă şi de dezvoltare rurală |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului Ministerul Agriculturii Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor |  |  |  |  |  |  | Prevederi cu privire la dezvoltarea durabilă în instrumente politice în domeniul agriculturii şi în domeniul dezvoltării rurale |  |  |  | 211 200 | Buget de Stat |  |
|  | Încurajarea dezvoltării şi implementării politicii de investiţii publice-private în agricultura durabilă |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare |  |  |  |  |  |  | Informaţie diseminată Proiecte realizate |  |  |  | 461 200 | Buget de Stat |  |
|  | Adoptare a Legii cu privire la eficienţa energetică a clădirilor şi elaborarea standardelor tehnice şi a metodologiilor necesare pentru punerea în aplicare a Legii |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Dezvoltării Regionale si Construcţiilor, Ministerul Economiei, Ministerul Mediului şi |  |  |  |  |  |  | Lege adoptată, Plan de implementare elaborat şi aprobat |  |  |  | 52 800 | Buget de Stat |  |
|  | Introducerea sistemului de etichetare ecologică |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului în colaborare cu Ministerul Economiei |  |  |  |  |  |  | Sistem introdus şi pus în aplicare |  |  |  | 126 400 | Buget de Stat |  |
| - Obiectivul specific 2. 2. Asigurarea accesului la informația de mediu și promovarea educației pentru dezvoltare durabilă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elaborarea şi aplicarea Legii privind accesul la informaţia de mediu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului |  |  |  |  |  | Act legislativ pus în aplicare |  |  |  |  | Buget de Stat |  |
|  | Implementarea Planului de Acţiuni de implementare a Convenţiei Aarhus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului |  |  |  |  |  | Plan de acţiuni implementat |  |  |  |  |  |  |
|  | Stabilirea unui sistem de diseminare a informației de mediu către public |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015-2017 |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului |  |  |  |  |  | Sistem elaborat şi pus în aplicare |  |  |  |  | Bugetul de stat, Asistență externă |  |
|  | Crearea unui mecanism de asigurare a accesului publicului la informația de mediu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului |  |  |  |  |  | Acte normative aprobate |  |  |  |  | Bugetul de stat, Asistență externă |  |
|  | Sporirea nivelului cunoştinţelor privind priorităţile în domeniul dezvoltării durabile şi economiei verzi în rîndul absolvenţilor și angajaţilor cu minimum 30%, în anul 2018, și minimum 50%, în anul 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013-2020 |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului |  |  |  |  |  | Nivelul de cunoștințe sporit cu 30% - 2018 50% - 2023 |  |  |  | 922 400 | Buget de Stat FEN |  |
|  | Elaborarea şi implementarea la toate nivelele a Programelor privind educaţia ecologică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013-2020 |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Educaţiei, Ministerul Mediului |  |  |  |  |  | Programe elaborate și implementate |  |  |  | 922 400 | Buget de Stat FEN |  |
|  | Elaborarea Registrului de emisii și transferuri ale poluanților (PRTR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului |  |  |  |  |  | Registru elaborat |  |  |  | 10668896,0 | Bugetul de Stat, FEN, Surse externe |  |
| - Obiectivul specific 2.3. Diminuarea impactului schimbărilor climatice și adaptarea la fenomenul schimbărilor climatice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Elaborarea Strategiei de dezvoltare cu emisii reduse a Republicii Moldova pînă în anul 2020 şi Strategiei de adaptare la schimbarea climei a Republicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013-2014 |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului |  |  |  |  |  | Strategii elaborate şi aprobate |  |  |  |  | Bugetul de stat Asistență externă |  |
|  | - Promovarea biomasei ca sursă regenerabilă de energie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013-2023 |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului, Agenţia pentru Eficiență Energetică |  |  |  |  |  | Programe de promovare implementate |  |  |  | 355 600 | Bugetul de stat, Asistență externă FEN, FEE |  |
|  | - Promovarea activă a instalaţiilor de biogaz care urmează să fie utilizate în gospodăriile casnice rurale şi comunităţile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013-2023 |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului, Ministerul Economiei Agenţia pentru Eficiență Energetică |  |  |  |  |  | Programe de promovare implementate |  |  |  | 355 600 | Bugetul de stat, Asistență externă FEN, FEE |  |
|  | Creşterea eficienţei energetice în medie cu 1,8-2% anual Reducerea intensităţii energetice cu 10% către anul 2020 faţă de anul 2010. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013-2020 |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului, Ministerul Economiei Agenţia pentru Eficiență Energetică |  |  |  |  |  | Eficiență energetică de 1,8-2 % asigurată anual Intensitate energetică redusă cu 10 % în anul 2020 față de anul 2010 |  |  |  | 20 000 000 | Bugetul de stat, Asistență externă FEN, FEE |  |
|  | Asigurarea ponderii biocarburanţilor minim 4% din totalul carburanţilor utilizaţi către anul 2015 şi minim 10% - către anul 2020 și 15% către 2023; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013-2023 |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului, Ministerul Economiei Agenţia pentru Eficiență Energetică |  |  |  |  |  | în anul 2023 15% biocarburanți utilizați din totalul de carburanți |  |  |  | 711 200 | Bugetul de stat, Asistență externă FEN, FEE |  |
|  | Reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră din sectorul energetic cu nu mai puţin de 10% în anul 2015 şi nu mai puţin de 20% către anul 2020 comparativ cu scenariul liniei de bază. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013-2020 |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului, Agenţia pentru Eficiență Energetică |  |  |  |  |  | 20% ale emisiilor gazelor cu efect de seră reduse către anul 2020 |  |  |  | 60 000 000 | Asistență externă FEN, FEE |  |
|  | Stimularea procesului de implementare a Standardelor EN 16001- „sisteme de management a energiei”; ISO 50001- „sisteme de management a energiei” şi ISO 14001 - „sistemul managementului de mediu” cu promovarea implementării practice a prevederilor lor începînd din anul 2015. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015-2023 |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului Agenţia pentru Eficiență Energetică |  |  |  |  |  | Program de promovare, implementat |  |  |  | 10 211 200 | Bugetul de stat, Asistență externă FEN, FEE |  |
|  | Reducerea către anul 2020 cu 20% a consumului de energie în ramurile economiei naţionale şi sectorul locativ și a pierderilor în reţele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013-2020 |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului Agenţia pentru Eficiență Energetică |  |  |  |  |  | Consumul de energie și pierderile în reţele reduse cu 20% în anul 2020 |  |  |  | 1 600 000 | Bugetul de stat, Asistență externă FEN, FEE |  |
|  | Aplicarea conceptului Eficientizării Resurselor și Producerii mai Pure la întreprinderi și organizaţii |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014-2023 |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului Ministerul Economiei |  |  |  |  |  |  | Numărul de întreprinderi la care se implementează conceptul |  |  |  | 17 188 425 | FEN asistenţă externă |  |
|  | Majorarea cotei agriculturii ecologice, organice pînă la minimum 5 % în 2015 şi pînă la minimum 10% în 2020 din volumul total al producerii agricole. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014-2020 |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Agriculturii în colaborare cu Ministerul Mediului |  |  |  |  |  |  | Conform ţintelor precizate |  |  |  | 605 600 |  |  |
|  | Promovarea produselor cu eficienţă energetică înaltă (utilaje şi echipament electric), care funcţionează în bază tehnologiilor prietenoase mediului prin intermediul mediatizării acestora, conştientizării consumatorilor despre eficienţa acestora, implementării mecanismelor economice şi financiare privind stimularea promovării acestor tehnologii, etichetării, implementării standardelor şi normelor tehnice adecvate |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013-2020 |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Mediului |  |  |  |  |  |  | Cota produselor cu eficienţă energetică înaltă pe piaţa interna - 100% în a. 2020 |  |  |  | 211 200 |  |  |
| - Obiectiv specific 2.4. Reducerea riscurilor și protecția împotriva dezastrelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elaborarea Strategiei de gestionare a riscului dezastrelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  | Ministerul Afacerilor Interne Ministerul Mediului |  |  |  |  |  | Strategie finalizată şi aprobată |  |  |  | 105 600 | PNUD Buget de Stat (buget se referă la costurile incrementale pentru contribuţia sectorului de mediu) |  |