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GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA

HOTĂRÂRE nr. ____

din                                        2026
Chișinău



cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a Sistemului Statistic Național pentru anii 2027-2030
În temeiul art.5 lit. a) și art. 6 lit. h) din Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 
1. Se aprobă Programul de dezvoltare a Sistemului Statistic Național pentru anii 2027-2030, conform anexei.
2. Autoritățile și ale instituții publice responsabile:
2.1. vor realiza acțiunile prevăzute în Planul de acțiuni privind implementarea Programului de dezvoltare a Sistemului Statistic Național pentru anii 2027-2030.
2.2. vor prezenta Biroului Național de Statistică, anual, până la data de 1 martie, precum și la solicitare, rapoarte privind gradul de realizare a acțiunilor incluse în Planul de acțiuni nominalizat. 
2.3. Biroul Național de Statistică va prezenta Guvernului, anual, până la data de 1 iunie, raportul de progres privind implementarea Programului.
3. Finanțarea acțiunilor prevăzute în Programul de dezvoltare a Sistemului Statistic Național pentru anii 2027-2030 se va efectua din contul și în limitele alocațiilor aprobate în acest scop în bugetele autorităților/instituțiilor implicate, precum și din alte surse, conform legislației.
4. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina Biroului Național de Statistică.
5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PRIM – MINISTRU	VASILE TOFAN

Contrasemnează:
Ministru al Finanțelor	Victoria BELOUS

Aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. __ din _____________
[bookmark: bookmark=id.xdivgdg4oewi]
PROGRAMUL
de dezvoltare a Sistemului Statistic Național pentru anii 2027-2030

Capitolul I
INTRODUCERE
1. Scopul elaborării Programului de dezvoltare a Sistemului Statistic Național pentru anii 2027-2030 (în continuare - Program), constă în asigurarea continuității procesului de operaționalizare a Strategiei de dezvoltare a sistemului statistic național pentru perioada 2023-2030 (în continuare - Strategie), pe parcursul celui de-al doilea ciclu de implementare a acesteia. Programul urmărește consolidarea Sistemului Statistic Național ca structură capabilă să furnizeze produse și servicii statistice de înaltă calitate, în corespundere cu standardele europene și răspunzând necesităților unui spectru larg de utilizatori, în conformitate cu viziunea Strategiei pentru orizontul anului 2030.
2. În perioada 2016-2020, în Republica Moldova a fost implementată Strategia de dezvoltare a Sistemului Statistic Național 2016-2020, printr-un plan de acțiuni. Conform raportului de monitorizare, din numărul total de  acțiuni, 44,1% au fost realizate integral, 45,3% au fost realizate parțial și 10,6% nu au fost realizate. 
3. Pe parcursul anului 2022, a fost inițiată elaborarea următoarei Strategii pentru perioada 2023-2030. Elaborarea Strategiei a fost sincronizată cu procesul de elaborare a Programului de dezvoltare a SSN pentru perioada 2023-2026 (în continuare - PDSSN 2023-2026). Conform raportului de monitorizare a realizării PDSSN 2023-2026, la sfârșitul anului 2025, 64,3% dintre acțiuni au fost realizate integral, 31,7% au fost realizate parțial și 4% nerealizate. 
4.  Urmare a implementării  PDSSN 2023-2026, pot fi menționate următoarele progrese majore:
· nivelul înalt de realizare a Programelor anuale de lucrări statistice (PLS), dar și producerea continuă de date noi și dezagregate la solicitarea utilizatorilor de date, care servesc drept sursă de informații de bază (sau unică) la nivel național și subnational, precum și raportarea implementării convențiilor/tratatelor  internaționale. În 2025, în partea ce ține de BNS, PLS a fost executat în proporție de 98,9% (altele 1,1% de lucrări fiind realizate parțial), iar lucrările, informațiile și datele furnizate de ministere, alte autorități publice centrale și entități partenere au fost realizate în proporție de 97,4% (realizate parțial fiind 0,6% și nerealizate - 2% de lucrări).  Aceasta subliniază un nivel foarte bun de planificare și coordonare în producerea statisticilor oficiale.
· Digitalizarea continuă a procesului de colectare a datelor în gospodăriile casnice și raportare electronică a entităților. Una dintre realizările de excepție din 2024-2025 a fost realizarea Recensământului Populației și Locuințelor din 2024, cu utilizarea tehnologiilor și  metodelor moderne de colectare și procesare a datelor. O altă realizare importantă constituie trecerea cercetărilor în gospodăriile casnice la metode digitale de colectare a datelor, prin aplicarea metodei CAPI (eng. Computer-assisted personal interviewing), cu utilizarea tabletelor și sistemelor informaționale geografice. Această schimbare contribuie la modernizarea procesului de producere statistică, implicit la creșterea calității, securității informaționale și protecției datelor, reducerea termenelor de prelucrare, diminuarea costurilor operaționale.
· Avansarea alinierii statisticilor la standardele Uniunii Europene și internaționale. În contextul procesului de integrare europeană, BNS a depus eforturi pentru accelerarea armonizării statisticii naționale cu standardele UE. Doar în anul 2025 au fost implementate 5 cercetări statistice noi și au fost reproiectate (modificate chestionarele) la alte 9 cercetări, iar în anul 2026, semestrul I a fost finalizată colectarea datelor pentru 3 cercetări/lucrări statistice noi în conformitate cu cerințele internaționale și ale UE,  realizate 3 cercetări pilot în gospodăriile casnice, totodată au fost colectate date  pentru 3 lucrări statistice experimentale și 18 chestionare revizuite. Preluarea standardelor UE contribuie la îmbunătățirea fiabilității și relevanței datelor statistice produse la nivel național și comparabilității acestora la nivel european.
· Extinderea transmiterii datelor statistice către Eurostat prin intermediul platformei EDAMIS, utilizată pentru raportare de către statele membre ale UE. Acest fapt reprezintă un rezultat pozitiv al eforturilor de armonizare a statisticilor naționale cu cerințele europene și contribuie la consolidarea comparabilității internaționale și a accesibilității datelor statistice ale Republicii Moldova în țară și peste hotarele acesteia. 
· Nivelul înalt, în creștere, a disponibilității și a accesibilității datelor statistice este demonstrat de clasamentul/evaluarea Open Data Inventory (ODIN) 2024/25 realizată de organizația non-guvernamentală Open Data Watch. Astfel, Republica Moldova s-a clasat1 pe locul 17 la nivel global (din 198 de țări) și pe locul 3 în Europa de Est în ceea ce privește disponibilitatea și deschiderea datelor statistice oficiale. Moldova a obținut un scor general de 79 din 100 de puncte, înregistrând o creștere de 3 puncte față de ediția anterioară a evaluării.
· Instituționalizarea formării profesionale în domeniul statisticii prin crearea Centrului de formare în statistică. Acest pas creează premise pentru formarea specialiștilor și dezvoltarea competențelor statistice, precum și creșterea nivelului de educație statistică a utilizatorilor. 
5. În anul 2025, a fost efectuată evaluarea intermediară a PDSSN 2023-2026.  Aceasta a scos în evidență câteva deficiențe ce țin de formularea cadrului de monitorizare a Programului, inclusiv a Planului de Acțiuni, care urmează să fie abordate în PDSSN 2027-2030, în particular:
· Îmbunătățirea logicii intervenției, printr-o corelare mai  bună între acțiuni, obiective specifice și obiective generale ale Programului. Această structură logică este esențială pentru înțelegerea modului în care resursele și activitățile planificate generează produse și rezultate așteptate, iar ulterior și impactul dorit. Astfel, fiecare acțiune va contribui la realizarea unui obiectiv specific, iar obiectivele specifice vor contribui, în mod coerent, la atingerea obiectivelor generale. Se va asigura definirea mai îngustă și mai clară a problemelor care urmează să fie abordate în cadrul Programului, care  va prelua direcțiile strategice generale stabilite în Strategie, dar le va transforma în probleme specifice și bine delimitate, utilizându-se tehnica ”arborele problemei”, cu determinarea  cauzelor, efectelor și relațiilor de cauzalitate.
· Asigurarea formulării de acțiuni clare și specifice în planul de acțiuni al Programului, cu limitarea acțiunilor recurente, și o mai bună orientare a planului spre acțiuni de reformă (modernizare instituțională, ajustări metodologice, dezvoltare de noi instrumente, modificare a cadrului normativ etc.). 
· Îmbunătățirea cadrului de monitorizare a Programului (în special indicatorii de rezultat care să măsoare nu doar realizarea acțiunilor, ci și schimbările produse la nivelul calității datelor, utilizării statisticilor oficiale, satisfacției utilizatorilor, capacității instituționale și coordonării în cadrul Sistemului Statistic Național), precum și a surselor de verificare a acestor indicatori. Totodată, pe parcursul elaborării documentului, se va asigura aplicarea principiului de „a nu lăsa pe nimeni în urmă” (eng. „Leave No One Behind”(LNOB)) , care s-ar referi la utilizatorii de date - beneficiari ai Programului. Astfel, atât datele utilizate în analiza situației, cât și indicatorii stabiliți vor fi dezagregați, după posibilitate, după criteriile relevante, iar intervențiile planificate vor fi racordate la necesitățile autorităților publice, ținând cont de rolul specific pe care îl exercită fiecare în cadrul SSN.
6. În acest sens, Programul va planifica intervenții în următoarele domenii: (i) consolidarea capacităților instituționale ale Sistemului Statistic Național; (ii) accelerarea alinierii statisticii naționale la standardele europene și (iii) consolidarea culturii statistice în societate. 
Secțiunea 1
Contribuția la realizarea altor priorități guvernamentale
și documente de politici conexe
7. Programul contribuie la implementarea obiectivului din Strategia Națională de Dezvoltare ,,Moldova Europeană 2030” aprobată prin Legea nr. 315/2022 ce reiese din Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030, în special obiectivul general 7 „Asigurarea unei guvernări eficiente, incluzive și transparente”, obiectivul specific 7.1: Edificarea unei administrații publice integre, responsabile, eficiente, transparente și deschise pentru participarea cetățenilor la procesele de luare a deciziilor  și obiectivul specific 7.3: Integrarea științei, a tehnologiilor și a datelor în procesul de guvernanță.
8. Programul servește la operaționalizarea Strategiei de dezvoltare a sistemului statistic național pentru perioada 2023-2030, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 954/2022.
9. Programul este elaborat în conformitate cu obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) și răspunde în mod direct în special la următoarele: ținta ODD 17.18: până în 2020, sporirea suportului de consolidare a capacităților pentru țările în curs de dezvoltare, inclusiv pentru țările cel mai puțin dezvoltate și statele insulare mici în curs de dezvoltare, pentru a crește în mod semnificativ disponibilitatea datelor calitative, în timp util și fiabile, dezagregate  după venit, sex, vârstă, rasă, etnie, statut migrațional, dizabilități, localizare geografică și alte caracteristici relevante în contexte naționale; și ținta ODD 17.19: până în 2030, dezvoltarea, în baza inițiativelor existente, a măsurătorilor progresului privind dezvoltarea durabilă care complementează produsul intern brut, și oferă suport pentru dezvoltarea capacităților statistice în țările în curs de dezvoltare.
10. Programul se aliniază cu Programul Național de Aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2025-2029 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 306/2025, Capitolul 18 „Statistici” (Cluster 1 „Valori Fundamentale”), cu Acordul de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană, aprobat prin Legea nr. 112/2014, articolele 41-46, Capitolul 6 „Statistici”, titlul IV și cu Agenda de reforme aferentă Planului de creștere al Republicii Moldova pentru anii 2025-2027, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 260/2025), în componenta de consolidarea capacității statistice.
11. La fel, noul Program urmează a fi implementat având la bază Recomandările Comisiei Europene din Raportul de extindere 2025[footnoteRef:1] privind Republica Moldova, standardele și recomandările internaționale în domeniul statisticii ale ONU și ale Uniunii Europene, inclusiv: principiile fundamentale ale statisticii oficiale adoptate de Adunarea Generală a ONU și Codul de bune practici al statisticilor europene, Compendiumul statistic european  etc. [1: Recomandările Comisiei Europene din Raportul de extindere 2025, Capitolul 18 ”Statistici”:
→ să alinieze statisticile produse la acquis-ul UE, în special la domeniul macroeconomic;
→ să sporească utilizarea datelor administrative și private în producerea statisticilor oficiale;
→ să creeze o bază de date geospațială de statistică funcțională pe baza recensământului populației și locuințelor din 2024.] 

Capitolul II
ANALIZA SITUAȚIEI
Secțiunea 2
Descrierea problemelor și a cauzelor acestora
12. Problema principală abordată de document este următoarea: Sistemul Statistic Național nu asigură încă pe deplin producerea și diseminarea unor statistici oficiale conforme standardelor europene și adaptate cererii de date aflată în schimbare și marcată de crize (regionale, energetice, demografice, de mediu etc.).
13. Cauzele problemelor specifice dar și sub-cauzele acestora sunt analizate detaliat în secțiunile de mai jos.
14. Problema specifică 1: Capacitate administrativă insuficientă și coordonare interinstituțională limitată în parcursul integrării europene. 
15.  Deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană a sporit importanța statisticilor oficiale, care constituie nu doar un domeniu de suport al politicilor publice, ci și o precondiție a procesului de integrare. Capitolul 18 „Statistici” este parte a Clusterului 1 „Valori fundamentale”, ceea ce presupune că progresul în alinierea statistică condiționează ritmul general al negocierilor. Îndeplinirea acestui angajament nu depinde exclusiv de Biroul Național de Statistică, ci de capacitatea administrativă agregată a Sistemului Statistic Național și de calitatea coordonării dintre autoritatea centrală în domeniul statisticii, deținătorii de date administrative și celelalte autorități publice implicate.
16.  Evaluarea inter-pares (eng. “Peer Review”) realizată de echipa de experți Eurostat constată că Sistemul Statistic Național al Republicii Moldova demonstrează un nivel bun de conformitate cu Codul de bune practici al statisticilor europene. Din cele 24 de recomandări formulate de experți, 2 se referă la aspecte de conformitate propriu-zisă, iar 22 vizează îmbunătățiri care depășesc cerințele de conformitate. Această constatare confirmă că problema centrală nu ține de proiectarea cadrului normativ sau de standardele profesionale asumate, ci de capacitatea administrativă de a le opera la scara și în ritmul cerut de procesul de aderare.
17.  Diagnosticul se confirmă și prin evaluarea intermediară a Programului de dezvoltare a Sistemului Statistic Național pentru anii 2023-2026, care a evidențiat un decalaj sistematic între gradul de realizare a acțiunilor și evoluția indicatorilor de rezultat. În anul 2025, majoritatea acțiunilor planificate  au fost implementate și peste 2/3 din indicatorii de rezultat asociați obiectivelor specifice au înregistrat progres. Totodată,  pentru circa 1/3 din indicatori (6  din cei 20) încă nu au înregistrat progrese. Sistemul execută activitățile, dar nu dispune de resursele, expertiza și mecanismele de coordonare necesare pentru a converti aceste activități în schimbări măsurabile.

18. Cauza 1.1: Deficiențe în asigurarea accesului la date primare (din cercetări statistice și alte surse cum ar fi cele administrative sau private) necesare pentru producerea statisticilor oficiale, în corespundere cu standardele de calitate ale Uniunii Europene.
19.  Cadrul juridic al statisticii oficiale din Republica Moldova este apreciat în evaluarea inter-pares drept modern și bine aliniat la bunele practici internaționale. Legea nr. 93/2017 cu privire la statistica oficială, revizuită în 2022, oferă BNS un mandat clar pentru accesul la  date administrative și la date deținute de entități private, și conține garanții importante pentru realizarea mandatului de colectare a datelor, precum și de independența profesională a autorității centrale de statistică - BNS. 
20. Accesul la date individuale din surse administrative și private s-a extins în ultimii ani, de la circa 30% din sursele relevante în 2022 la 54% în 2025. Progresul este bun, dar accesul rămâne insuficient pentru valorificarea pe scară largă a acestor surse în producerea statisticilor oficiale. Acest lucru limitează posibilitatea de a substitui unele cercetări statistice tradiționale, de a reduce sarcina de răspuns și de a produce statisticile suplimentare solicitate în contextul alinierii la cerințele Uniunii Europene. În acest sens, recomandarea Comisiei Europene din Raportul de extindere 2025 privind utilizarea mai largă a datelor administrative și private rămâne doar parțial realizată.
21.  Dificultățile de acces au efecte directe asupra unor produse statistice. De exemplu, lipsa datelor, accesul parțial sau lipsa de acces la sursele de date relevante îngreunează procesul de trecerea de la elaborarea statisticilor oficiale pe baza cercetărilor statistice la sursele alternative de date.
22.  La nivel sistemic, cauza este amplificată de configurația restrânsă a Sistemului Statistic Național. Deși Legea nr. 93/2017 definește sistemul ca fiind compus din Biroul Național de Statistică, Banca Națională a Moldovei și alți producători de statistici oficiale, iar Hotărârea Guvernului nr. 51/2022 stabilește procedura de certificare a acestora din urmă, deși 14 instituții au candidat pentru statutul de producător de statistici oficiale, niciuna, la momentul actual, nu întrunește în prezent toate criteriile necesare, urmare a evaluării acestora de către BNS. În practică, sistemul continuă să funcționeze cu doi producători stabiliți în mod expres în Legea 93/2017, sarcină de coordonare, ghidare metodologică și asigurare a calității revenind Biroului Național de Statistică.

23. Sub-cauza 1.1.1. Potențialii APSO și deținătorii de date au capacități tehnice și metodologice limitate de a produce și furniza date conform cerințelor statisticii oficiale.
24.  Certificarea producătorilor de statistici oficiale presupune respectarea criteriilor stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 51/2022, inclusiv în ceea ce privește capacitățile instituționale,  metodologia, calitatea și confidențialitatea. În prezent, niciuna dintre cele 14 instituții candidate nu întrunește integral aceste criterii, ceea ce indică existența unor limite de capacitate tehnică și metodologică la nivelul potențialilor producători, aceștia necesitând a fi ghidați și sprijiniți în vederea îmbunătățirii situației. 
25. Evaluarea inter-pares menționează, de asemenea, disponibilitatea redusă a statisticienilor calificați și necesitatea corelării extinderii Sistemului Statistic Național cu capacitatea instituțiilor de a respecta cerințele aplicabile și cu resursele disponibile pentru coordonarea sistemului.

26. Sub-cauza 1.1.2: Insuficiența mecanismelor eficiente de transfer de competențe/cunoștințe și de ghidare metodologică din partea BNS. 
27.  Rolul de coordonare al BNS presupune, pe lângă consolidarea și validarea datelor statistice, de asemenea furnizarea de suport metodologic, instruire și ghidare a celorlalți  producători și deținători de date. Evaluarea inter-pares recomandă consolidarea acestei funcții, inclusiv prin extinderea instruirilor privind calitatea datelor și a metadatelor, intensificarea cooperării cu furnizorii de date administrative și dezvoltarea instrumentelor comune de evaluare și îmbunătățire a calității.
28. O parte dintre instrumentele metodologice necesare au fost deja elaborate. BNS a pregătit proiectul metodologiei de evaluare a calității datelor administrative, precum și proiecte de ghiduri privind calitatea produselor și proceselor statistice. Aceste instrumente creează baza pentru o abordare mai uniformă la nivelul SSN, însă necesită finalizare, simplificare acolo unde este cazul și aplicare consecventă în practică sub ghidaj metodologic.
29. Capacitatea BNS de a asigura această funcție de coordonare și ghidare este afectată de deficitul de personal specializat. Subdiviziunea responsabilă de managementul calității dispune de posturi conform statelor de personal, însă acestea nu sunt ocupate, ceea ce limitează ritmul de finalizare și implementare a instrumentelor metodologice, precum și acordarea unui suport continuu instituțiilor din sistem.
30.  În aceste condiții, cooperarea metodologică cu ceilalți actori ai SSN are loc în mare măsură prin intervenții punctuale sau solicitări specifice. Lipsa unor mecanisme permanente de instruire, asistență și schimb de cunoștințe limitează consolidarea capacităților instituționale ale producătorilor și deținătorilor de date și reduce sustenabilitatea aplicării standardelor comune la nivelul întregului sistem.

31.  Sub-cauza 1.1.3: Cadrul legal al statisticii oficiale nu transpune încă integral acquis-ul UE.
32.  Deși Legea nr. 93/2017 cu privire la statistica oficială este apreciată drept modernă și bine aliniată la bunele practici internaționale, transpunerea acquis-ului european în domeniul statisticii nu este încă finalizată. Unele prevederi ale Regulamentului (CE) nr. 223/2009 privind statisticile europene cu modificările ulterioare sunt transpuse doar parțial, iar cerințele mai recente introduse prin Regulamentul (UE) 2024/3018 urmează să fie integrate în cadrul normativ național, cu implementarea ulterioară a acestora la nivel național. Aceasta limitează aplicarea deplină a unor mecanisme prevăzute de cadrul european, inclusiv în ceea ce privește accesul și utilizarea efectivă a surselor administrative și private de date, mecanismele de răspuns statistic urgent în situații de criză, precum și reutilizarea extinsă a metadatelor.  În absența acestei alinieri depline, autoritatea statistică centrală se confruntă cu bariere operaționale în colectarea rapidă a datelor și reducerea sarcinii de răspuns asupra  agenților economici. Mai mult, integrarea deficitară a interoperabilității dintre bazele de date din registre de stat publice și bazele de date statistice limitează capacitatea de a genera indicatori statistici în timp real, esențiali pentru fundamentarea deciziilor guvernamentale în momente de criză economică sau umanitară. 
33. Persistă și dificultăți de interpretare și aplicare a unor prevederi legale. În practică, obligațiile deținătorilor de date din sectorul privat privind furnizarea accesului la date în scop statistic sunt deseori interpretate în mod neuniform sau restrictiv. Totodată, aplicarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal necesită o coordonare mai strânsă între entitățile de resort, în special BNS și deținătorii de resurse informaționale. Această colaborare este esențială pentru a asigura o interpretare coerentă și previzibilă a normelor juridice, care să garanteze atât protecția vieții private, cât și respectarea cerințelor specifice ale statisticii oficiale.
34. Ritmul de ajustare a cadrului normativ este influențat și de capacitățile interne disponibile. Deficitul de expertiză juridică, metodologică și tehnică limitează posibilitatea BNS de a pregăti și implementa într-un ritm mai rapid modificările necesare, inclusiv cele legate de accesul la sursele de date și de aplicarea noilor cerințe europene.
35. În contextul rundelor mondiale 2030 ale recensămintelor, anunțate la nivel internațional și european, este necesară actualizarea cadrului normativ existent pentru organizarea următorului recensământ al populației și locuințelor (RPL), cât și elaborarea cadrului normativ pentru organizarea recensământului general agricol (RGA).
36.  Finalizarea alinierii cadrului normativ este importantă pentru avansarea la Capitolul 18 „Statistici” și pentru integrarea progresivă a Sistemului Statistic Național în Sistemul Statistic European. Un cadru juridic mai clar și pe deplin armonizat ar facilita aplicarea uniformă a obligațiilor privind furnizarea datelor și ar reduce incertitudinile care apar în relația dintre BNS și deținătorii de date.

37. Cauza 1.2: Constrângeri în finanțarea noilor cercetări/lucrări statistice și a modernizării infrastructurii statistice.
38. Finanțarea statisticii oficiale a crescut în ultimii ani. Bugetul aferent subprogramelor 1201 „Politici și management în domeniul statisticii” și 1202 „Lucrări statistice” a crescut de la 90,6 milioane lei în 2019 la 171,4 milioane lei în 2026, ceea ce reprezintă o majorare de circa 89%. Au crescut și resursele destinate modernizării și digitalizării, de la aproximativ 1,1 milioane lei în 2019 la 4,7 milioane lei în 2026. Pentru formarea profesională au fost alocate circa 751 mii lei în 2025 și 720 mii lei în 2026, față de 6,2 mii lei în anul 2019 iar în cadrul Planului de creștere economică au fost prevăzute resurse suplimentare pentru acțiuni prioritare legate de integrarea europeană.
39. Cu toate acestea, cea mai mare parte a bugetului continuă să fie destinată cheltuielilor salariale și contribuțiilor sociale, care au crescut de la 74,3 milioane lei în 2019 (82,0% din total bugetul aferent subprogramelor 1201 și 1202)  la 138,7 milioane lei în 2026 (80,9%). Ponderea ridicată a acestor cheltuieli este explicată de caracterul intensiv în resurse umane al activității statistice, însă reduce posibilitățile de finanțare a investițiilor în infrastructură, tehnologii, cercetări-pilot și alte activități de dezvoltare. Evaluarea intermediară a Programului precedent a estimat la circa 5,5% ponderea alocațiilor destinate activităților de dezvoltare a infrastructurii, TIC și cercetări. În același timp, urmează a fi remarcat că pentru anul 2026, această pondere a crescut la circa 9%, o parte importantă constituind o investițiile capitale și cercetările pilot.
40. La nivelul celorlalte instituții din Sistemul Statistic Național, finanțarea activităților statistice este și mai dificil de urmărit. Conform chestionarului de evaluare a SSN, 63,6% dintre respondenți au indicat că cheltuielile pentru activitatea statistică sunt incluse în alte categorii bugetare și nu sunt evidențiate separat. În aceste condiții, planificarea necesarului de resurse și monitorizarea investițiilor în capacitatea statistică la nivelul întregului sistem rămân limitate.

41. Sub-cauza 1.2.1: Deși resursele financiare alocate finanțării noilor cercetări/lucrări statistice și modernizării infrastructurii statistice au fost în creștere în ultimii ani, acestea nu sunt suficiente și previzibile. 
42. Cu resursele de la Bugetul de Stat, dar și cu suportul partenerilor de dezvoltare, BNS a inițiat și implementat în ultimii ani mai multe cercetări noi și a realizat o serie de cercetări-pilot. După finalizarea etapei de pilotare, o parte dintre acestea au fost sau urmează să fie integrate în Programul anual al  lucrărilor statistice și realizate cu regularitate, ceea ce generează necesități permanente de finanțare garantate de stat pentru date indispensabile pentru procesul de guvernanță și de integrare europeană, pentru asigurarea comparabilității europene a statisticilor naționale. În prezent, continuitatea acestor activități nu este întotdeauna asigurată din timp prin bugetul de stat. Este necesară o delimitare mai clară între finanțarea activităților statistice de bază permanente din resurse bugetare și utilizarea asistenței externe preponderent pentru dezvoltarea unor domenii noi, pilotare și suport metodologic.
43. Previzibilitatea finanțării este importantă și pentru menținerea investițiilor deja realizate. Soluțiile informatice și echipamentele implementate necesită cheltuieli recurente pentru mentenanță, actualizare, securitate informațională și dezvoltare ulterioară, care trebuie planificate în cadrul bugetar pe termen mediu. În lipsa unei planificări adecvate a acestor costuri, există riscul ca unele investiții să nu poată fi menținute sau valorificate integral. Totodată, persistă necesități de finanțare pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă a colaboratorilor din cadrul SSN, inclusiv prin renovarea unor spații și sedii în care este amplasat personalul BNS.
44. Capacitatea de fundamentare a necesarului bugetar poate fi consolidată prin valorificarea mai amplă a informațiilor privind resursele utilizate în procesele de producție statistică. Biroul Național de Statistică a dezvoltat și implementează un sistem de monitorizare a timpului de muncă al personalului aferent lucrărilor statistice, structurat în corelare cu fazele Modelului  Generic de Activități pentru Procesele Statistice (Generic Statistical Business Process Model - GSBPM), precum și cu activitățile organizaționale relevante, în concordanță cu Modelul Generic de Activități pentru Organizațiile Statistice (Generic Activity Model for Statistical Organisations - GAMSO). Aceste date nu sunt prevăzute în sistemul de evidență contabilă. Implementarea unui sistem de cuantificare și monitorizare a costurilor ar conecta timpul, costurile și produsele statistice într-un cadru analitic coerent, permițând BNS să justifice mai bine necesarul de resurse, să susțină negocierile bugetare, să identifice procesele cu consum ridicat de  resurse și să fundamenteze decizii strategice informate. În absența acestui sistem, cererea bugetară a autorității statistice se sprijină pe argumente de necesitate și mai puțin pe dovezi de cost, ceea ce o dezavantajează în competiția pentru resurse publice.
45. Obținerea resurselor financiare depinde de prioritatea acordată statisticii oficiale în procesul de planificare și alocare bugetară. Creșterea cererii de date în contextul integrării europene, introducerea unor noi cerințe statistice și necesitatea modernizării infrastructurii impun o planificare multianuală mai predictibilă a resurselor. Utilizarea datelor statistice în elaborarea, monitorizarea și evaluarea politicilor publice poate contribui, la rândul său, la o mai bună înțelegere a necesităților de finanțare ale Sistemului Statistic Național.

46. Sub-cauza 1.2.2: Asistența tehnică și sprijinul partenerilor de dezvoltare nu sunt suficient de consistente, coordonate și direcționate în funcție de prioritățile și nevoile SSN.
47. Sprijinul extern a avut un rol important în modernizarea Sistemului Statistic Național, contribuind la introducerea unor cercetări statistice noi și la acordarea de asistență metodologică și tehnică pentru alinierea proceselor la standardele europene. În ultimii ani, cele mai importante contribuții au provenit din proiecte susținute de Uniunea Europeană și de agențiile Organizației Națiunilor Unite. Deși în Programul precedent, sursele externe planificate au reprezentat 23,7% din bugetul total estimat, volumul asistenței oferite de facto a constituit 2%.
48. În același timp, dependența de asistența externă poate afecta predictibilitatea și sustenabilitatea implementării. Experiența Strategiei de dezvoltare a Sistemului Statistic Național pentru anii 2016-2020 a arătat că, amânarea sau anularea unor proiecte externe poate conduce la întârzierea unor acțiuni planificate. Evaluarea intermediară a Programului de dezvoltare a SSN pentru 2023-2026 evidențiază o problemă similară, întârzierile în lansarea și implementarea unor proiecte de asistență tehnică fiind printre factorii care au afectat realizarea integrală a unor activități.
49. Capacitatea de atragere și coordonare a asistenței externe este influențată și de resursele instituționale disponibile. La nivel instituțional, coordonarea proiectelor externe revine Direcției integrare europeană și cooperare internațională, care este completată în mărime de 57%. În condițiile unor capacități de personal limitate, posibilitatea de a dezvolta și urmări în mod sistematic noi oportunități de asistență rămâne restrânsă. 
50. Mecanismul de coordonare sectorială prevăzut de cadrul normativ nu este pe deplin funcțional, ședințele Consiliului sectorial în domeniul asistenței externe (instituit prin HG nr. 377/2018) desfășurându-se cel puțin o dată pe an. Acoperirea necesităților de finanțare ale Sistemului Statistic Național (SSN), inclusiv a celor aferente procesului de aderare la Uniunea Europeană, este limitată de flexibilitatea redusă a ciclurilor de programare și bugetare, precum și de criteriile de eligibilitate ale partenerilor de dezvoltare. Adesea, prioritățile stringente ale SSN, cum ar fi modernizarea infrastructurii IT (echipamente IT, soluții software, cloud etc.), realizarea cercetărilor statistice noi sau ale cercetărilor experimentale, nu se regăsesc pe deplin în domeniile și instrumentele de sprijin disponibile. Această dinamică generează un deficit de finanțare pe segmentele tehnice majore și lasă parțial neacoperite acele domenii statistice strategice care sunt esențiale pentru alinierea la acquis-ul comunitar, dar mai puțin atractive pentru proiectele partenerilor de dezvoltare. 

51. Cauza 1.3: Infrastructura TIC a instituțiilor din cadrul SSN nu este încă suficient dezvoltată pentru a susține modernizarea dinamică a producției statistice. 
52. În ultimii ani au fost realizate investiții importante în modernizarea infrastructurii și a instrumentelor utilizate în producția statistică de către BNS. Echipamentele de calcul au fost modernizate, iar procesele de colectare a datelor sunt la o etapă avansată de digitalizate. Cercetările în gospodării se realizează prin interviuri asistate de calculator (pe tablete), metodă utilizată inclusiv la Recensământul Populației și Locuințelor din 2024, iar colectarea datelor de la întreprinderi se efectuează predominant electronic, prin Ghișeul Unic de Raportare Electronică (”e-raportare”). Deși colectarea datelor se realizează prin interfețe electronice, lipsește un mecanism automatizat de preluare a datelor direct din sistemele de evidență contabilă ale agenților economici. Concentrarea transmiterii rapoartelor statistice în preajma termenelor-limită generează suprapuneri masive de trafic pe platforma Ghișeului Unic. Acest lucru duce la scăderea vitezei de procesare, indisponibilități temporare ale platformei și nemulțumiri în rândul raportorilor. Modificarea sau introducerea de noi cercetări statistice necesită eforturi complexe de reconfigurare software și testare pe platforma de raportare electronică. Această rigiditate tehnologică întârzie alinierea rapidă a colectării de date la noile cerințe metodologice sau la standardele europene.
53. Cu toate acestea, infrastructura tehnică de bază rămâne în mare parte învechită. O parte dintre servere și echipamentele de stocare sunt uzate moral și fizic, iar pentru unele componente, piesele de schimb nu mai sunt disponibile. Deși în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 414/2018, BNS a migrat o parte din sistemele informaționale pe platforma cloudului guvernamental (MCloud), capabilitățile oferite de acesta rămân insuficiente pentru acoperirea integrală a necesităților tehnologice ale instituției. 
54. În același timp, mai multe aplicații electronice interne folosite de BNS sunt depășite, fragmentate și dificil de întreținut. Utilizarea unor sisteme informatice multiple, dezvoltate în perioade diferite și cu niveluri reduse de interoperabilitate, crește costurile de mentenanță, complică integrarea datelor și limitează capacitatea de adaptare rapidă a infrastructurii la cerințele noi ale producției statistice. Lipsa unor fluxuri de date automatizate obligă la procesări manuale repetitive, crescând riscul erorilor umane și latența în publicarea datelor. În plus, arhitectura fragmentată limitează capacitatea de adaptare rapidă a infrastructurii BNS la noile cerințe ale acquis-ului UE, precum și integrarea eficientă cu platformele naționale de e-guvernare și interoperabilitate (MConnect). 

55. Sub-cauza 1.3.1: Investițiile insuficiente în sisteme și infrastructură TIC afectează ritmul  de modernizare tehnologică și pot limita fortificarea securității cibernetice.  
56. Pe lângă alocațiile din bugetul de stat pentru investiții în infrastructura TIC, o parte importantă a modernizării a fost finanțată prin proiecte de asistență tehnică. Această dependență de finanțare externă face dificilă planificarea înlocuirii, actualizării echipamentelor și soluțiilor software punând în pericol continuitatea funcționării acestora. În consecință, infrastructura se modernizează neuniform, iar componentele noi continuă să funcționeze alături de echipamente și aplicații învechite. Diversitatea de tehnologii, branduri și generații de echipamente/software acumulate în mod neuniform prin proiecte de asistență tehnică diferite face dificilă standardizarea rapidă a infrastructurii TIC, crește efortul de administrare pentru echipa IT și complică procedurile de achiziții publice pentru piese de schimb sau extensii. 
57. Uzura echipamentelor de stocare și a serverelor poate afecta direct continuitatea operațională a sistemelor informaționale și securitatea datelor gestionate. BNS administrează volume importante de date individuale, inclusiv date cu caracter personal și aplică un cadru riguros de securitate a informației și protecție a datelor aliniat standardelor ISO 27001 și ISO 27701. Totodată, menținerea acestor cerințe pe o infrastructură tehnică învechită crește considerabil  riscurile operaționale - în special din cauza ieșirii echipamentelor din suportul tehnic al producătorilor (eng. ”End-of-Life”). În acest context, este necesară o evaluare complexă a infrastructurii TIC, care să identifice necesitățile de modernizare a componentelor hardware și software și să fundamenteze măsurile pentru asigurarea dezvoltării unui sistem informațional integrat în statistică securizat și rezilient.

58. Sub-cauza 1.3.2: Mecanisme operaționale insuficient dezvoltate pentru reutilizarea (inclusiv stocarea, gestionarea și integrarea) surselor administrative, private și altor surse în producerea statisticilor oficiale.
59. Capacitatea BNS de a integra și reutiliza noi surse de date este limitată de fragmentarea aplicațiilor și de lipsa unor mecanisme operaționale unitare pentru preluarea, stocarea, gestionarea și combinarea datelor. Incompatibilitățile dintre unele sisteme existente și infrastructura guvernamentală comună complică suplimentar integrarea noilor surse în producția statistică.
60. Capacitatea de valorificare a unor surse noi de date este limitată și de fragmentarea infrastructurii informaționale interne. O parte dintre aplicațiile BNS sunt învechite și dezvoltate pe tehnologii diferite, iar infrastructura hardware de bază necesită modernizare. Această situație complică dezvoltarea unor procese integrate de preluare, stocare, procesare și combinare a datelor provenite din surse multiple.

61. Sub-cauza 1.3.3: Valorificarea limitată a metodelor și tehnologiilor moderne de producere a datelor (ca de exemplu Big Data, sisteme informaționale geografice, învățare automată, inteligență artificială, web scraping) limitează capacitatea de inovare metodologică. 
62. Utilizarea tehnologiilor inovatoare, precum Big Data, învățarea automată și inteligența artificială este încă limitată, iar integrarea acestora în fazele procesului statistic în vederea modernizării și eficientizării producției statistice devine o necesitate. În același timp, trebuie de remarcat faptul că BNS a început să testeze și să introducă astfel de abordări. Începând cu Programul lucrărilor statistice (PLS) pentru anul 2024, acesta activități statistice în dezvoltare (experimentale). Astfel, PLS 2026 include 14 activități statistice experimentale. 
63. Totodată,  BNS în permanență dezvoltă instrumente moderne de vizualizare și analiză a datelor. Astfel, în anii 2024-2026 a fost dezvoltat tabloul de bord pentru Indicele Prețurilor de Consum, platforma de raportare a ODD, Portalul privind comerțul internațional cu mărfuri, Portalul Geostatistica etc. Totodată, odată cu crearea bazei de date geospațiale statistice, instrumentele GIS (sisteme informaționale geografice) încep să fie utilizate tot mai pe larg în procesul de colectare și diseminare statistică. 
64. Pentru extinderea utilizării acestor tehnologii este necesară o abordare mai sistematică, care să permită planificarea, testarea și integrarea treptată a soluțiilor inovatoare în producția statistică curentă. În acest context, evaluarea inter-pares recomandă și dezvoltarea unor parteneriate cu deținători privați de date, precum operatorii de comunicații mobile, băncile sau lanțurile comerciale, pentru identificarea unor cazuri concrete de utilizare care pot conduce inițial la statistici experimentale și, ulterior, la integrarea unor surse noi în producerea statisticilor oficiale.
65. Ritmul de adoptare a tehnologiilor noi este influențat atât de capacitatea infrastructurii tehnice, cât și de disponibilitatea competențelor specializate. Capacitatea BNS de a prelua, integra și stoca volume mari de date este încă limitată, iar deficitul de personal TIC îngreunează dezvoltarea și întreținerea soluțiilor necesare. Nivelul de salarizare redus în raport cu sectorul privat și cu alte domenii ale administrației publice limitează posibilitatea atragerii și menținerii specialiștilor cu profil tehnic avansat. Fluctuația înaltă a  personalului generează o dependență crescută de furnizori externi (ceea ce implică costuri mari) și duce la pierderea memoriei instituționale, întrucât odată cu plecarea specialiștilor se pierde și know-how-ul privind aplicațiile sistemului.  
66. Accesul BNS la sursele private de date rămâne limitat, deși astfel de surse pot avea un potențial important pentru completarea statisticilor oficiale, creșterea promptitudinii acestora și reducerea dependenței de colectările statistice tradiționale. În lipsa unor mecanisme practice și a unor cadre stabile de cooperare, utilizarea datelor deținute de entități private are în continuare un caracter punctual și depinde de disponibilitatea fiecărui deținător de a participa la procesul statistic.
67. Totodată, extinderea utilizării surselor private necesită dezvoltarea unor acorduri de cooperare și a unor mecanisme operaționale care să ofere predictibilitate atât BNS, cât și deținătorilor de date. Acestea trebuie să clarifice condițiile de acces, utilizarea exclusiv în scop statistic, cerințele de confidențialitate și protecție a datelor, precum și modalitățile tehnice de transmitere și actualizare a seturilor de date.

68. Sub-cauza 1.3.4: Nivelul redus de automatizare a proceselor statistice crește riscul de erori și fragmentarea fluxului de lucru, afectează eficiența, securitatea și promptitudinea producției statistice.
69. Fragmentarea aplicațiilor și a fluxurilor de lucru limitează integrarea, prelucrarea și analiza eficientă a datelor, în special în contextul introducerii unor cercetări și lucrări statistice noi. Sistemul Integrat Automat de Metadate, aflat în dezvoltare, urmărește reducerea acestei fragmentări, asigurarea interoperabilității dintre sistemele sursă și cele de prelucrare, precum și asigurarea unei gestiuni unitare și standardizate a datelor și metadatelor pe întreg ciclul de producție statistică. Pentru valorificarea deplină a acestui sistem este necesară planificarea etapizată a dezvoltării, finalizării și mentenanței sale, precum și stabilirea unei structuri clare de guvernanță și responsabilitate, precum și instruirea continuă a personalului implicat în gestionarea și utilizarea acestuia.
70. Persistă limitări și în procesul de colectare electronică a datelor de la mediul de afaceri. Ghișeul Unic de Raportare Electronică a fost conceput în principal pentru raportări administrative și nu oferă întotdeauna flexibilitatea necesară pentru cerințele statistice complexe, cum ar fi utilizarea chestionarelor precompletate și efectuarea verificărilor încrucișate mai avansate. În acest context, este esențială optimizarea funcționalităților sistemului, disponibile pentru a facilita colectarea datelor în scop statistic și clarificarea responsabilităților instituționale aferente utilizării sistemului.
71. Nivelul încă redus de integrare și automatizare menține o dependență crescută a proceselor statistice față de intervențiile manuale și de soluțiile tehnice fragmentate. Această situație sporește volumul de muncă, riscul de erori și durata de procesare și validare a datelor. Presiunea se accentuează în contextul extinderii portofoliului statistic și al alinierii la standardele Eurostat, cerințe ce intensifică necesarul de procesare și integrare a datelor într-un sistem aflat încă în proces de modernizare.
72. În același timp, BNS a avansat substanțial  în modernizarea proceselor de colectare și procesare a datelor. Acestea includ utilizarea CAPI și CAWI, automatizarea unor fluxuri de validare și procesare prin intermediul limbajelor R și Python, precum și aplicarea standardelor internaționale GSBPM, GSIM și SDM. Totodată, dezvoltarea Sistemului Integrat Automat de Metadate și migrarea treptată a aplicațiilor în infrastructura guvernamentală comună creează premise pentru trecerea de la aplicații izolate la o gestiune mai integrată a datelor și metadatelor.
73. Totuși, această tranziție nu este finalizată. Migrarea unor aplicații critice este îngreunată de incompatibilități tehnologice, inclusiv utilizarea unor sisteme de baze de date care nu sunt în prezent susținute de MCloud. În lipsa unei arhitecturi informatice integrate și a unor mecanisme operaționale unificate pentru stocarea, gestionarea și integrarea datelor, accesul la noi surse nu garantează automat utilizarea lor sistematică în producerea statisticilor oficiale.

74. Cauza 1.4: Insuficiența în cadrul BNS și SSN a expertizei necesare în vederea transpunerii acquis-ului UE. 
75. Personalul calificat și specializat este esențial pentru dezvoltarea și adaptarea metodologiilor statistice europene, implementarea unor cercetări noi și elaborarea indicatorilor solicitați în contextul integrării europene. În acest sens, capacitatea de a atrage, menține și dezvolta personal cu competențe statistice, analitice și tehnice reprezintă una dintre principalele provocări pentru BNS și pentru funcționarea Sistemului Statistic Național.
76. Conform statelor de personal în vigoare în anul 2026, în cadrul BNS erau prevăzute 484 de unități, dintre care 260 în aparatul central și 224 în subdiviziunile teritoriale. La 31 august 2026 erau ocupate 380 de posturi: 178 în aparatul central și 202 în structurile teritoriale. Gradul de ocupare era astfel de 68,5% la nivel central și de 90,2% la nivel teritorial. În total, 104 posturi erau vacante, dintre care 50 erau afectate de moratoriul privind încadrarea personalului în sectorul bugetar. În perioada 2023-2025, fluctuația personalului s-a situat între 6,4% și 7,7%, iar vârsta medie a angajaților a înregistrat o creștere, ajungând la 49,8 ani. 
77. Deficitul de personal este mai accentuat în aparatul central, unde sunt concentrate o parte importantă dintre funcțiile metodologice, analitice și de raportare către Eurostat. Lipsa de personal afectează în special domeniile care necesită competențe avansate și specializate, precum analiza datelor, calculele macroeconomice, modelarea și prognozarea, precum și tehnologia informației. Evaluarea inter-pares recomandă, în acest context, analizarea unei redistribuiri mai eficiente a resurselor în cadrul BNS în favoarea aparatului central.

78. Sub-cauza 1.4.1: Salarizarea necompetitivă a personalului BNS față de alte autorități publice și sectorul privat provoacă dificultăți în recrutarea profesioniștilor calificați, reduce atractivitatea profesiei și capacitatea de retenție a personalului calificat, ceea ce menține un număr mare de posturi vacante și o fluctuație care afectează continuitatea activității, memoria instituțională și acumularea de expertiză în sistem. 
79.  Raportul dintre salariul mediu al personalului BNS și cel al altor autorități ale administrației publice centrale a crescut de la 67,7% în 2022 la 72,3% în 2025, rămânând însă sub ținta de 85% stabilită prin Programul precedent. În același timp, deși circa 84% dintre angajații BNS apreciază pozitiv mediul profesional și cultura organizațională, doar aproximativ 26% se declară satisfăcuți de nivelul de remunerare Aceste rezultate indică faptul că nivelul de salarizare rămâne unul dintre principalii factori care pot afecta atragerea și menținerea personalului.
80. Evaluarea inter-pares evidențiază, de asemenea, impactul disparităților salariale asupra retenției personalului și a păstrării expertizei instituționale. În acest context, este recomandată reducerea diferențelor de remunerare dintre angajații BNS și personalul din ministere și alte autorități publice, care exercită funcții comparabile. Asigurarea unui nivel de salarizare mai competitiv este deosebit de importantă pentru domenii în care cererea de specialiști este ridicată, precum tehnologia informației, știința datelor și metodologia statistică avansată.
81. Dificultățile de recrutare sunt mai pronunțate în cazul unor funcții suport și specializate, esențiale pentru modernizarea sistemului, inclusiv tehnologia informației și comunicațiilor, sistemele informaționale geografice, analiza avansată a datelor, suportul juridic și comunicarea publică. În aceste domenii, nivelurile salariale oferite de alte instituții publice și de sectorul privat sunt adesea mai atractive, ceea ce reduce capacitatea BNS de a ocupa posturile vacante și de a menține specialiștii cu experiență.
82.  BNS se confruntă atât cu ieșiri din sistem prin pensionare, cât și cu plecări voluntare ale personalului înalt calificat. Menținerea unei vârste medii relativ ridicate a personalului indică necesitatea unei planificări mai atente a înlocuirii generaționale și a transferului de cunoștințe. În paralel, volumul ridicat de sarcini și posibilitățile reduse de mobilitate și dezvoltare profesională pot accentua riscul de suprasolicitare și plecare din sistem.
83. Baza de recrutare pentru profesiile cu profil statistic s-a redus în ultimii ani. Scăderea numărului de studenți la specialitățile relevante și întreruperea formării unor grupe dedicate au diminuat numărul potențialilor candidați, iar atractivitatea redusă a salariilor inițiale limitează interesul absolvenților pentru o carieră în statistica oficială. Deficitul de personal nu este specific doar BNS, fiind raportat și de alte instituții implicate în producerea și gestionarea datelor statistice.

84. Sub-cauza 1.4.2: Lipsa unui sistem durabil de formare și de instruire continuă limitează dezvoltarea competențelor specializate ale statisticienilor și adaptarea acestora la noile cerințe metodologice și tehnologice, precum  și capacitatea  utilizatorilor de date de a accesa, interpreta  și utiliza eficient volumele tot mai mari de statistici oficiale.
85. Pregătirea profesională a personalului BNS este, în general, bună în domeniile statistice de bază, însă există necesități de consolidare a competențelor în domenii conexe, tot mai importante pentru modernizarea statisticii oficiale și pentru adaptarea continuă la noile metode, tehnologii și cerințe de lucru. Acestea includ utilizarea aplicațiilor avansate de tehnologie a informației, cunoașterea limbilor străine, în special a limbii engleze, necesară pentru lucrul cu reglementările și manualele europene, precum și competențe transversale, cum ar fi managementul timpului și al proiectelor, comunicarea publică a datelor și lucrul în echipă.
86.  Posibilitățile de formare sunt limitate în principal de volumul ridicat al sarcinilor curente și de lipsa timpului necesar pentru participarea la instruiri și aplicarea ulterioară a cunoștințelor dobândite. BNS valorifică în mare parte oportunitățile de instruire oferite de partenerii internaționali de dezvoltare, însă acestea au adesea un caracter punctual și nu sunt accesibile în mod egal tuturor angajaților. În plus, consolidarea competențelor dobândite este mai dificilă atunci când infrastructura și instrumentele tehnologice necesare pentru aplicarea practică a acestora sunt insuficient dezvoltate. Totodată, identificarea necesităților de formare și corelarea acestora cu nivelul de competență și responsabilitățile angajaților necesită o abordare mai sistematică, iar oferta de formare rămâne dependentă, în anumite domenii, de oportunitățile și proiectele oferite de partenerii externi. Lipsa unor programe de formare continuă și progresive, adaptate diferitelor niveluri de competență, limitează, de asemenea, dezvoltarea și consolidarea durabilă a competențelor profesionale.
87. Centrul de formare în statistică, creat în cadrul BNS pentru consolidarea competențelor personalului statistic și ale utilizatorilor, se află încă într-o etapă incipientă de operaționalizare. Sunt necesare dezvoltarea unor programe integrate de formare, atât pentru personal, cât și pentru utilizatori, precum și asigurarea condițiilor logistice și tehnice necesare funcționării centrului. Resursele alocate formării profesionale, de circa 751 mii lei în 2025 și 720 mii lei în 2026, rămân limitate în raport cu necesitățile de dezvoltare a competențelor generate de procesul de aliniere la acquis-ul Uniunii Europene.
88. Evaluarea inter-pares recomandă planificarea necesarului de personal, dezvoltarea profesională și creșterea atractivității BNS ca angajator. 

89. Sub-cauza 1.4.3: Menținerea moratoriului privind angajările în sectorul bugetar blochează suplinirea funcțiilor vacante și accentuează deficitul de resurse umane. 
90. Moratoriul privind încadrarea personalului din sectorul bugetar, aplicat de mai mulți ani, afectează în prezent 50 de posturi din statele de personal ale BNS. Raportat la cele 104 funcții vacante înregistrate la 31 august 2026, acesta reprezintă o parte importantă a deficitului de personal, alături de dificultățile de recrutare analizate la sub-cauza 1.4.1. Prin urmare, reducerea deficitului de personal depinde nu doar de îmbunătățirea condițiilor de remunerare și recrutare, ci și de posibilitatea ocupării efective a posturilor disponibile.
91. Moratoriul limitează capacitatea BNS de a răspunde necesarului de personal generat de extinderea cerințelor statistice și de procesul de aliniere la acquis-ul Uniunii Europene. Evaluarea intermediară a Programului precedent a identificat această restricție printre factorii externi care au îngreunat suplinirea necesarului de personal în instituțiile statistice.
92. Impactul este mai pronunțat în subdiviziunile cu deficit ridicat de personal și cu funcții specializate. În unele cazuri, neocuparea posturilor afectează direct capacitatea de realizare a unor activități esențiale, inclusiv în domeniul managementului calității și al tehnologiei informației.

93.  Problema specifică 2: Statisticile oficiale nu răspund încă pe deplin cerințelor utilizatorilor și acquis-ului UE privind relevanța, acuratețea, promptitudinea, punctualitatea, accesibilitatea, claritatea, precum și comparabilitatea și coerența.

94.  Cauza 2.1: Procesul de armonizare metodologică cu cerințele acquis-ului UE și asigurarea calității nu sunt încă pe deplin consolidate la nivelul sistemului.
95.  Procesul de armonizare metodologică cu acquis-ul UE este într-un stadiu avansat, iar recenta evaluare (eng. ”peer review”) confirmă progresul înregistrat. Cu toate acestea, pentru anumite domenii statistice, implementarea integrală a metodologiilor europene și disponibilitatea seriilor de date nu sunt încă asigurate, ceea ce limitează comparabilitatea deplină și integrarea acestora în Sistemul Statistic European. 
96.  Expertiza statistică și capacitățile profesionale necesare pentru aplicarea cunoștințelor, metodelor și instrumentelor statistice moderne nu sunt încă pe deplin consolidate, ceea ce limitează implementarea consecventă a cerințelor de armonizare metodologică și a cadrelor de asigurare a calității, inclusiv a Codului de Practici al Statisticilor Europene. 

97.  Sub-cauza 2.1.1: Metodologiile și instrumentarul (chestionarele) statistic(e) în unele domenii diferă de cerințele acquis-ului UE.
98.  Deși procedurile statistice aplicate de BNS sunt, în general, bine dezvoltate și urmează principiile fundamentale ale statisticii oficiale, aplicarea acestora nu este încă pe deplin standardizată în toate domeniile și cercetările statistice. Persistă diferențe în proiectarea și testarea instrumentarului statistic, inclusiv a chestionarelor electronice, ceea ce poate afecta coerența și uniformitatea proceselor și produselor statistice.
99.  Se înregistrează progrese în aplicarea modelului Generic al Proceselor Statistice pentru standardizarea proceselor statistice, însă extinderea acestuia la nivelul întregii producții statistice depinde și de modernizarea infrastructurii TIC.
100.  Capacitatea de standardizare a instrumentarului statistic este limitată și de lipsa unei funcții instituționale dedicate elaborării și testării chestionarelor pentru toate domeniile statistice, precum și de necesitatea consolidării competențelor specializate ale personalului implicat.
101. O provocare complexă pentru Sistemul Statistic Național reprezintă pregătirea pentru implementarea a două recensăminte în cadrul rundelor mondiale 2030, cel al populației și locuințelor, dar și cel agricol,  pentru fiecare dintre acestea cadrul legal și metodologic fiind în proces de elaborare atât la nivel internațional, cât și în cadrul Uniunii Europene.
102. Deși la nivel global deja este în proces de elaborare noul cadru de dezvoltare care va urma după implementarea Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030, autoritățile publice din Republica Moldova mai sunt restanțe la realizarea acțiunilor vizând producerea indicatorilor de monitorizare a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă care lipsesc sau sunt parțial disponibili (inclusiv dezagregări lipsă), în termenele de asigurare a disponibilității acestora conform Anexei 2 la Hotărârea de Guvern nr. 953/2022.

103. Sub-cauza 2.1.2: Unele clasificări și nomenclatoare nu sunt încă pe deplin armonizate cu acquis-ul UE.
104. Armonizarea clasificărilor și nomenclatoarelor reprezintă o condiție importantă pentru comparabilitatea statisticilor naționale cu cele produse în cadrul Sistemului Statistic European. În ultimii ani au fost întreprinse acțiuni de elaborare și adaptare a unor clasificări statistice la standardele internaționale și ale Uniunii Europene, însă procesul nu este încă finalizat pentru toate domeniile relevante.
105.  Provocarea ține atât de elaborarea și actualizarea clasificărilor naționale, cât și de implementarea lor efectivă în procesele de producere a statisticilor oficiale. Adoptarea unei clasificări armonizate nu conduce automat la utilizarea acesteia în toate cercetările, sistemele informaționale și sursele de date relevante, fiind necesare ajustări metodologice, tehnice și organizaționale.
106.  În acest context, este necesară continuarea alinierii clasificărilor și nomenclatoarelor naționale la standardele Uniunii Europene, precum și asigurarea implementării consecvente a acestora în domeniile statistice vizate. Acest proces va contribui la creșterea coerenței și comparabilității datelor, și la reducerea diferențelor metodologice dintre statisticile naționale și cele europene.

107.  Sub-cauza 2.1.3: Procesele și produsele statistice nu sunt încă uniformizate, documentate și aplicate în mod similar în toate sectoarele. 
108.  În domeniul asigurării calității, cadrul instituțional și metodologic a fost dezvoltat progresiv, inclusiv prin adoptarea politicii BNS în domeniul calității și introducerea standardelor europene de metadate și raportare a calității. Dar, aplicarea mecanismelor de management al calității nu este încă pe deplin uniformizată și sistematizată la nivelul tuturor proceselor și produselor statistice. Astfel, mecanismele de documentare, standardizare și monitorizare a calității proceselor statistice nu sunt încă suficient de uniforme și consolidate la nivelul Sistemului Statistic Național.

109. Sub-cauza 2.1.4: Capacitățile reduse ale BNS de a realiza reconcilierea seriilor de timp în condițiile multiplelor întreruperi ale seriilor cronologice urmare a implementării noilor metodologii și metode statistice, aliniate la standardele UE.
110. Implementarea unor metodologii, clasificări și surse de date noi contribuie la alinierea statisticilor oficiale la cerințele europene, dar poate genera întreruperi ale seriilor cronologice și dificultăți de comparabilitate a datelor în timp. 
111. Capacitatea BNS de a reconcilia seriile afectate de aceste schimbări este încă limitată, iar aplicarea tehnicilor de reconciliere nu se bazează în toate cazurile pe proceduri comune. În lipsa unei abordări unitare, posibilitatea reconstruirii seriilor istorice și asigurării comparabilității datelor înainte și după schimbările metodologice diferă de la un domeniu statistic la altul.
112. Este necesară dezvoltarea și aplicarea unor proceduri și metode comune pentru reconcilierea seriilor de timp, urmată de producerea seriilor reconciliate în domeniile afectate de schimbări metodologice. Diseminarea acestora, împreună cu informațiile metodologice relevante, va permite utilizatorilor să interpreteze corect evoluțiile în timp și va contribui la creșterea comparabilității și coerenței statisticilor oficiale.

113. Cauza 2.2: Reutilizarea insuficientă a surselor administrative, private și altor surse de date relevante pentru producerea statisticilor oficiale. 
114.  Accesul la date administrative și private utilizate pentru producerea statisticilor oficiale a fost consolidat prin modificările aduse în anul 2022 la Legea nr. 93/2017. Totodată, evaluările Eurostat confirmă că urmare a ajustărilor operate la cadrul legal, principala provocare la moment devine consolidarea capacităților autorităților publice de a furniza date conforme cerințelor statistice, precum și valorificarea deplină a acestor surse în procesul de producere a statisticilor oficiale. 
115. Persistă provocări legate de calitatea, interoperabilitatea și standardizarea datelor administrative necorespunzătoare rigorilor statistice, dependentă de lipsa unei abordări unice privind evaluarea relevanței și calității statistice a registrelor administrative și a suportului tehnic continuu (ghidare) în relația cu deținătorii de registre administrative pentru îmbunătățirea datelor la sursă. Aceasta împiedică diversificarea surselor de date pentru scop statistic, afectează eficiența utilizării acestora și limitează generarea unor statistici suplimentare relevante, comparabile și prompte, solicitate la nivelul UE, precum și reducerea termenelor de diseminare și a sarcinii de răspuns asupra respondenților. 
116. Interpelările dezvoltate în cadrul MConnect nu pot fi reutilizate de BNS în multe cazuri, deoarece sunt proiectate pentru schimbul de informații la nivel de unitate, nu și pentru masive de date. Totodată, planificarea insuficientă a capacităților BNS de preluare și integrare a datelor din alte surse limitează interoperabilitatea și schimbul de date între BNS și deținătorii de date și, respectiv, valorificarea acestor surse în scop statistic.  

117. Sub-cauza 2.2.1: Calitate insuficientă din punct de vedere statistic la o serie de registre administrative și lipsa de cooperare din partea unor instituții cu deținătorii acestora în vederea accesului efectiv la acestea din partea BNS și aplicării îmbunătățirilor necesare.
118. Calitatea  registrelor administrative rămâne neuniformă, întrucât acestea sunt create și gestionate în principal pentru scopuri administrative, iar structura, definițiile, clasificările, metadatele și regulile de validare nu corespund întotdeauna cerințelor producției statistice. În lipsa unor mecanisme sistematice de evaluare a calității și a unor intervenții coordonate pentru îmbunătățirea datelor la sursă, pot persista probleme de completitudine, coerență și comparabilitate, care limitează utilizarea directă a registrelor în producerea statisticilor oficiale.
119. Îmbunătățirea calității surselor administrative depinde într-o măsură importantă de cooperarea dintre instituțiile deținătoare de date și BNS. În practică, această cooperare poate fi îngreunată de eforturile tehnice, operaționale și financiare necesare pentru pregătirea și furnizarea seturilor de date, precum și pentru ajustarea sistemelor administrative la cerințele statistice. Acest lucru poate întârzia accesul la date și implementarea măsurilor necesare pentru îmbunătățirea calității acestora la sursă.

120. Sub-cauza 2.2.2: Interoperabilitate și schimb de date insuficient dezvoltate între BNS și deținătorii de date. Constrângeri ce țin de unele instrumente guvernamentale (MConnect, MCloud etc.) care împiedică utilizarea eficientă a acestora în scopuri de producție statistică.
121. Utilizarea mai largă a surselor de date administrative (SDA) în producerea statisticilor oficiale depinde de capacitatea BNS de a accesa și prelua date în mod regulat, automatizat și în volume adecvate proceselor statistice. În prezent, schimbul de date dintre deținătorii de registre administrative și BNS este realizat în special prin platforma guvernamentală MConnect. Totodată,  utilizarea SDA de către BNS rămâne limitată. Extinderea accesului depinde atât de calitatea SDA, disponibilitatea serviciilor web necesare din partea deținătorilor de registre, cât și de adaptarea mecanismelor de interoperabilitate la necesitatea transferului unor masive mari de date, caracteristic producției statistice.
122. Instrumentele guvernamentale existente de interoperabilitate au fost dezvoltate în principal pentru schimbul operațional de informații între instituții și nu răspund întotdeauna cerințelor specifice producției statistice, care presupune preluarea repetată, procesarea și integrarea unor volume mari de microdate. Această limitare reduce posibilitatea reutilizării datelor administrative și menține necesitatea unor  mecanisme tehnice suplimentare pentru schimbul de date.  În consecință, BNS este pus în situația de a căuta soluții alternative și de a stabili proceduri bilaterale cu unii deținători de date. 
123. Sporirea disponibilității de date din surse noi (administrative și private) impune urgentarea dezvoltării de registre statistice în scopul eficientizării producției statistice.

124. Cauza 2.3: Portofoliul de statistici nu este suficient adaptat la cerere. 
125.  Cererea de date statistice este în continuă creștere, atât din partea autorităților publice și a mediului de afaceri, cât și din partea organismelor internaționale, în special a Eurostat, în contextul integrării europene. O parte din această cerere nu este încă acoperită sau este satisfăcută cu întârziere în condiții de resurse și expertiză statistică limitate. De exemplu, anumite domenii, indicatori sau niveluri de detaliere și dezagregare solicitate fie nu sunt disponibile, fie sunt disponibile doar parțial. 
126. În același timp, o parte din lucrările statistice existente își mențin producția, deși și-au pierdut relevanța, consumând resurse care ar putea fi redirecționate spre alte nevoi de optimizare a ofertei statistice, prin stimularea inovației centrată pe utilizator, valorificarea tehnologiilor digitale și reutilizarea surselor de date disponibile. Mai mult, nu toate solicitările noi sunt suficient fundamentate sau țin de domeniul statisticii oficiale, iar în absența unei evaluări eficiente a relevanței, oferta de date se adaptează insuficient la cererea reală. 
127. Provocarea nu este doar de acoperire, ci și de prioritizare și optimizare a lucrărilor și produselor statistice sub resurse statistice disponibile asigurând relevanța acestora și focusarea pe priorități informaționale strategice (sau domenii tematice prioritare) pentru stat. Aceasta este posibil de făcut prin identificarea produselor statistice care nu sunt atât de solicitate și care ar putea fi stopate sau a modalităților de a produce statistici care ar putea fi simplificate, sau generate prin combinarea/integrarea microdatelor din mai multe surse, cu utilizarea noilor tehnologii și surse digitale, dezvoltarea capabilităților personalului statistic și implicarea într-un dialog continuu cu utilizatorii de date.
128. Apariția unor crize, șocuri imprevizibile (cum a fost pandemia COVID-19, crizele energetice etc.) care creează nevoi urgente de date, depășesc capacitatea de reacție a SSN în a furniza date pentru indicatori actualizați care reflectă realitatea socială, economică și de mediu. Pentru asta e nevoie de transformarea inovației metodologice într-o activitate zilnică și indispensabilă.

129. Sub-cauza 2.3.1: Mecanismul de evaluare și prioritizare a lucrărilor statistice nu este aplicat eficient.
130. Portofoliul de lucrări și produse statistice s-a extins în timp, inclusiv ca urmare a apariției unor noi cerințe informaționale și a alinierii la acquis-ul Uniunii Europene. În condițiile unor resurse limitate, această extindere necesită o evaluare mai sistematică a relevanței, costurilor și utilității lucrărilor statistice, astfel încât resursele disponibile să fie orientate cu prioritate către necesitățile informaționale strategice ale statului și ale principalelor categorii de utilizatori.
131. În prezent, mecanismele de evaluare și prioritizare a lucrărilor statistice nu sunt aplicate suficient de consistent pentru a permite o revizuire periodică a întregului portofoliu. Aceasta limitează posibilitatea de a identifica lucrările și produsele cu relevanță sau utilizare redusă, care ar putea fi simplificate, înlocuite sau eliminate, precum și de a fundamenta introducerea unor produse statistice noi în raport cu resursele necesare pentru producerea acestora.
132. Optimizarea portofoliului presupune și identificarea unor modalități mai eficiente de producere a statisticilor, inclusiv prin combinarea și integrarea microdatelor din mai multe surse, utilizarea surselor administrative și digitale și aplicarea noilor tehnologii. În acest sens, evaluarea lucrărilor statistice trebuie să ia în considerare nu doar cererea de date, ci și costurile de producere, sarcina de răspuns și posibilitățile de utilizare a unor surse alternative.

133. Sub-cauza 2.3.2: Cooperare insuficientă din partea unor autorități în procesul de revizuire a statisticilor care și-au pierdut actualitatea sau cu valoare informațională redusă conduce la menținerea unor lucrări statistice depășite și împiedică modernizarea statisticii.
134. Revizuirea portofoliului statistic presupune o cooperare activă și constructivă între BNS și autoritățile publice care utilizează sau solicită produsele statistice respective. Unele lucrări continuă să fie realizate chiar dacă nivelul lor de utilizare sau relevanța informațională s-au redus, iar renunțarea la acestea sau simplificarea lor necesită intervenții în legislația națională care și-a pierdut actualitatea și/sau acordul instituțiilor interesate.
135. În lipsa unei revizuiri periodice și a unui dialog cu autoritățile beneficiare, există riscul menținerii unor lucrări statistice care consumă resurse ce ar putea fi redirecționate către cerințe noi sau prioritare. În același timp, solicitările pentru introducerea unor statistici noi nu sunt întotdeauna însoțite de o evaluare a relevanței și a posibilității de a răspunde necesității informaționale prin date sau produse deja existente.
136. Un dialog continuu cu utilizatorii de date este necesar pentru evaluarea relevanței produselor statistice și stabilirea priorităților informaționale. Consolidarea acestui dialog, împreună cu utilizarea mai sistematică a informațiilor privind costurile și resursele implicate în producerea statisticilor, ar permite luarea unor decizii mai bine fundamentate privind menținerea, revizuirea sau introducerea lucrărilor statistice.

137. Problema specifică 3: Nivel redus de cultură statistică în rândul publicului larg și educație limitată în utilizarea datelor pentru planificare și decizii
138. Cauza 3.1: Diseminarea și comunicarea statisticilor oficiale necesită adaptare continuă  la nevoile și comportamentul utilizatorilor. 
139. BNS produce o gamă largă de produse și servicii statistice, precum pagina web, banca de date, publicații, comunicate, tabele, infografice, hărți și aplicații interactive dedicate. Dezvoltarea și menținerea acestora implică eforturi și resurse umane și tehnologice importante. În același timp, datele privind accesările unor produse indică o tendință de diminuare a utilizării acestora, ceea ce poate fi determinat inclusiv de schimbările în modul în care utilizatorii caută și accesează informația, inclusiv de utilizarea tot mai frecventă a instrumentelor bazate pe inteligență artificială.  În acest context, este necesară continuarea eforturilor de adaptare a diseminării la noile comportamente și preferințe ale utilizatorilor, prin consolidarea promovării proactive a statisticii oficiale și dezvoltarea în continuare a comunicării orientate către utilizator. Accentul poate fi pus atât pe valorificarea și diversificarea formatelor deja utilizate, cât și pe transformarea datelor complexe în produse mai accesibile și atractive, inclusiv prin infografice, vizualizări interactive, storytelling și alte instrumente de comunicare digitală.
140. Produsele statistice  continuă să fie adaptate la nevoile și comportamentul diferitelor categorii de utilizatori, precum ar fi autoritățile publice, mediul academic, cercetătorii, think-tank-urile, jurnaliștii, societatea civilă și mediul de afaceri.
141. Eforturile depuse în acest sens se reflectă inclusiv în creșterea satisfacției utilizatorilor, de la 70% în 2022 la 73% în 2025, precum și în evoluția accesărilor paginii web a BNS. În 2025, numărul accesărilor a crescut cu 12,8% față de 2023, iar numărul utilizatorilor - cu 12,1% peste nivelul din 2023. În 2026, totuși, în primele 9 luni ale anului, față de aceeași perioadă a anului 2023, se atestă o scădere a numărului accesărilor cu 3,4%, în timp ce numărul utilizatorilor a înregistrat  o creștere cu 1,9%.
142. În acest context, sunt necesare în continuare eforturi pentru adaptarea și promovarea produselor și canalelor de diseminare, astfel încât statisticile oficiale să fie ușor de identificat, accesat și utilizat, inclusiv în contextul dezvoltării platformelor de date specializate, al motoarelor de căutare pe internet și al aplicațiilor bazate pe inteligență artificială. Totodată, este important ca datele statistice și informațiile asociate acestora să fie structurate și pregătite pentru utilizarea în noile ecosisteme digitale și instrumente bazate pe AI. Sunt necesare eforturi suplimentare pentru a ne asigura că statisticile oficiale sunt ușor de identificat, precum și pregătite pentru utilizarea AI într-o lume a platformelor de date specializate, a motoarelor de căutare pe internet și a aplicațiilor AI generative.
143. BNS este prezent pe principalele rețele sociale - Facebook, Telegram, Instagram, TikTok și YouTube. Cea mai activă este pagina de Facebook, unde sunt promovate activitatea BNS, datele statistice, Infograficele și alte produse de diseminare. În același timp, schimbarea comportamentului utilizatorilor și diversificarea canalelor prin care aceștia consumă informații creează necesitatea consolidării și adaptării prezenței pe fiecare platformă, în funcție de specificul și publicul acesteia.
144. În acest context, sunt necesare eforturi suplimentare pentru intensificarea comunicării pe Instagram și TikTok, platforme care permit accesul la categorii de utilizatori diferite, inclusiv la publicul tânăr. Conținutul destinat acestor canale poate fi adaptat prin utilizarea mai frecventă a formatelor video, a infograficelor și vizualizărilor adaptate mediului digital, a mesajelor scurte și atractive, precum și a altor formate specifice acestor platforme. Totodată, este importantă valorificarea în continuare a Facebook, Telegram și YouTube, prin adaptarea conținutului și a frecvenței de publicare la particularitățile fiecărui canal. O comunicare mai diversificată și mai bine adaptată canalului și grupului-țintă poate contribui la creșterea vizibilității statisticilor oficiale și la atragerea unor noi categorii de utilizatori.

145. Cauza 3.2: Capacitatea  utilizatorilor de a înțelege și interpreta informația statistică necesită consolidare. 
146. La nivelul publicului larg, rămâne necesară consolidarea capacității de a înțelege și interpreta corect informația statistică. BNS a depus eforturi constante pentru creșterea culturii statistice, inclusiv prin organizarea de instruiri, ateliere informative și conferințe. Doar în anul 2025 au fost desfășurate 22 de astfel de activități, la care au participat circa 1 200 de persoane. În același timp, este necesară continuarea și extinderea acestor eforturi, prin abordarea unor tematici diverse, precum înțelegerea și interpretarea indicatorilor statistici, identificarea și utilizarea datelor relevante, analiza datelor și utilizarea corectă a surselor de statistici oficiale.
147. Consolidarea culturii statistice contribuie la o utilizare mai corectă și mai responsabilă a datelor și la reducerea riscului de interpretare eronată sau de manipulare a informației în spațiul public. O atenție deosebită este necesară inclusiv pentru jurnaliști și alte categorii de utilizatori care preiau și transmit informația statistică către public, întrucât nivelul de înțelegere și interpretare a datelor influențează modul în care statisticile oficiale sunt reflectate și utilizate în societate.
148. Sub-cauza 3.2.1: Înțelegerea și utilizarea limitată a datelor statistice la nivelul autorităților publice centrale și locale în procesul de elaborare și implementare a politicilor publice.
149. Utilizarea statisticilor oficiale în procesul de elaborare, implementare și evaluare a politicilor publice rămâne neuniformă. În unele instituții, datele statistice sunt utilizate preponderent pentru descrierea situației existente, fără a fi integrate sistematic în fundamentarea opțiunilor de politici publice, stabilirea țintelor, monitorizarea rezultatelor sau evaluarea impactului intervențiilor.
150. Capacitatea limitată de a identifica sursele statistice relevante, de a interpreta corect indicatorii și de a utiliza datele în procesele decizionale reduce rolul statisticii oficiale în fundamentarea politicilor publice. Consolidarea competențelor de utilizare a datelor în rândul autorităților publice centrale și locale ar contribui la o utilizare mai largă a statisticilor oficiale în procesul de planificare și luare a deciziilor.

151. Sub-cauza 3.2.2: Nivelul scăzut de educație statistică în rândul publicului și al mass-mediei poate duce la o interpretare greșită a datelor și la o utilizare limitată a acestora. 
152. Înțelegerea informației statistice presupune capacitatea de a interpreta indicatorii, variațiile, proporțiile și contextul în care sunt produse datele. În rândul publicului larg și al unei părți a mass-mediei, aceste competențe sunt încă insuficient dezvoltate, ceea ce poate conduce la interpretări incomplete sau eronate ale statisticilor și la prezentarea acestora în afara contextului metodologic relevant.
153. Această situație poate reduce încrederea în statisticile oficiale și crește vulnerabilitatea la utilizarea selectivă sau manipulatoare a datelor și la dezinformare. Dezvoltarea unor activități de educație statistică adresate jurnaliștilor și publicului ar contribui la o interpretare mai corectă a informației și la o utilizare mai responsabilă a statisticilor în spațiul public.

154. Sub-cauza 3.2.3: Formarea insuficientă în instituțiile educaționale a competențelor statistice de bază care afectează capacitatea de a înțelege și interpreta datele statistice.
155. Competențele de bază necesare pentru înțelegerea, interpretarea și utilizarea datelor se formează în mare măsură în cadrul sistemului educațional. Atunci când elementele de alfabetizare statistică sunt insuficient integrate în procesul de învățământ, elevii și studenții au mai puține oportunități de a dezvolta deprinderi practice de lucru cu indicatori, grafice, tabele și alte forme de prezentare a informației statistice. Dezvoltarea competențelor statistice necesită continuitate și adaptare la nivelul diferitelor etape de formare, astfel încât deprinderile dobândite să poată fi consolidate și aplicate în contexte practice. Lipsa unor abordări educaționale sistematice și a unor resurse adaptate pentru dezvoltarea alfabetizării statistice limitează formarea unor deprinderi durabile de utilizare a datelor statistice. 
156. Această limitare se reflectă ulterior în capacitatea publicului de a înțelege statisticile oficiale și de a utiliza datele în activitatea profesională și în luarea deciziilor. Introducerea și consolidarea competențelor statistice de bază în instituțiile de învățământ ar contribui, pe termen mediu și lung, la dezvoltarea unei culturi statistice mai solide în societate.

157. Cauza 3.3: Mecanisme și parteneriate insuficient dezvoltate pentru promovarea culturii statistice. 
158. Promovarea culturii statistice depinde de cooperarea constantă dintre producătorii de statistici și grupurile principale de utilizatori (elaboratorii de politici/administrația publică, mediul academic, organizațiile neguvernamentale și instituțiile educaționale), precum și de valorificarea canalelor moderne de comunicare cu aceștia. 
159. Când produsele SSN nu sunt înțelese, încrederea utilizatorilor cheie în statisticile oficiale scade și ca consecință utilizatorii vor căuta informații în altă parte. Comunicarea clară și pro activă, atât externă, cât și internă, pe baza încrederii în statisticile oficiale va avea un rol important pe agenda strategică de comunicare pentru anii ce vor urma. Comunicarea și popularizarea statisticii trebuie să se bazeze pe promovarea valorilor și principiilor fundamentale ale statisticii oficiale, pe respectarea Codului de bune practici al statisticilor europene și a cadrelor de asigurare a calității datelor. Acestea reprezintă avantajul comparativ al statisticilor oficiale, îndeosebi atunci când sunt combinate cu inovația.
160. Transparența și comunicarea activă privind politicile și tehnologiile aplicate pentru protejarea datelor, cum ar fi tehnicile de îmbunătățire a confidențialității, vor fi esențiale pentru a asigura încrederea publicului în statistici oficiale.
161. Cooperarea dintre Biroul Național de Statistică și mediul academic, organizațiile neguvernamentale și instituțiile educaționale există și se manifestă prin activități comune, însă depinde în mare măsură de inițiative individuale și de proiecte cu durată limitată. 
162. Consiliul Național pentru Statistică (CNS) oferă o platformă de dialog între producători și utilizatori. Conform Hotărârii Guvernului  244/2018 cu privire la Consiliul Național pentru Statistică,  Consiliul se întrunește semestrial în ședințe ordinare şi, după caz, la inițiativa președintelui sau a majorității simple a membrilor Consiliului – în ședințe extraordinare.  Componența CNS este aprobată prin Hotărârea Guvernului menționată (Anexa nr. 2.), formată din 15 reprezentanți: 10 reprezentanți ai ministerelor și altor autorități publice centrale ,  un reprezentant este din partea  societății civile (Centrul Analitic Independent „Expert-Grup), 2 reprezentanți sunt din mediul academic (Academia de Științe a Moldovei și Academia de Studii Economice a Moldovei) și 2 reprezentanți - din cadrul organizațiilor nonguvernamentale (Confederației Naționale a Patronatului și  Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova). Totodată, la organizarea ședințelor CNS sunt invitate și alte instituții interesate, organizații ai societății civile, ONG. 
163. Comunicarea poate fi adaptată mai bine la specificul grupurilor-țintă. O mai bună segmentare a publicului și evaluarea rezultatelor activităților desfășurate ar permite orientarea mai eficientă a acestora către necesitățile diferitelor categorii de utilizatori și ajustarea abordărilor în funcție de rezultatele obținute.

Secțiunea 3
Efectele problemelor
164. Neabordarea problemelor identificate menține Sistemul Statistic Național într-o situație în care capacitatea administrativă și coordonarea interinstituțională nu corespund cerințelor procesului de aderare. Efectul imediat este un decalaj între acțiunile realizate și rezultatele obținute, confirmat de evaluarea intermediară a Programului precedent, conform căreia cinci din cei șapte indicatori de rezultat nu au înregistrat progresul scontat, deși majoritatea acțiunilor planificate au fost implementate.
165. La nivelul sistemului, efectele se manifestă prin menținerea unei baze instituționale înguste, cu doi producători de statistici oficiale, prin valorificarea incompletă a surselor administrative și private și prin necesitatea continuării alinierii cadrului normativ național la acquis-ul Uniunii Europene în domeniul statisticii oficiale. Aceste limitări determină apariția unor  date lipsă sau produse cu întârziere, în special în domeniile solicitate pentru raportarea către Eurostat și în menținerea unei dependențe ridicate de cercetările statistice tradiționale, cu o povară mai mare asupra respondenților.
166. Totodată, producerea unor lucrări statistice cu relevanță redusă, concomitent cu apariția unor cerințe informaționale noi, conduce la utilizarea mai puțin eficientă a resurselor disponibile și limitează capacitatea Sistemului Statistic Național de a adapta rapid oferta statistică la cererea de date. 
167. La nivel instituțional, deficitul de personal calificat și nivelul necompetitiv de remunerare determină fluctuație, pierdere de expertiză și suprasolicitarea personalului existent, cu impact direct asupra capacității de a prelua noi angajamente metodologice. Infrastructura tehnologică parțial depășită amplifică aceste efecte, întrucât menține un nivel redus de automatizare, costuri de mentenanță ridicate și vulnerabilități de securitate informațională.
168. La nivelul utilizării datelor, lipsa unor indicatori relevanți, disponibilitatea insuficientă a dezagregărilor și întreruperile seriilor cronologice limitează capacitatea autorităților publice de a fundamenta, monitoriza și evalua politici publice pe baza unor informații comparabile. Întârzierile în producerea și furnizarea statisticilor reduc și capacitatea instituțiilor de a răspunde prompt la necesități informaționale emergente și la situații de criză. 
169. Pe termen mediu, cumularea acestor efecte generează riscul de întârziere a progresului în Capitolul 18 „Statistici” al negocierilor de aderare, de erodare a încrederii utilizatorilor în statisticile oficiale și de fundamentare insuficientă pe date a politicilor publice. În sens invers, abordarea problemelor identificate creează premisele unui sistem statistic capabil să furnizeze, în mod sustenabil, date conforme standardelor europene și adaptate necesităților utilizatorilor.
Capitolul III
OBIECTIVELE GENERALE ȘI SPECIFICE
170. Obiectivele prezentului Program sunt stabilite în baza problemelor, cauzelor și efectelor identificate în analiza situației Sistemului Statistic Național și urmăresc dezvoltarea unui sistem de statistică oficială aliniat cerințelor acquis-ului Uniunii Europene și necesităților utilizatorilor de date. Acestea vizează consolidarea armonizării metodologice și a mecanismelor de asigurare a calității, valorificarea mai eficientă a surselor administrative, private și a altor surse de date, precum și adaptarea continuă a portofoliului de statistici oficiale la necesitățile informaționale. Realizarea obiectivelor va contribui la creșterea calității și relevanței statisticilor oficiale și la integrarea progresivă a Sistemului Statistic Național în Sistemul Statistic European.

171. Obiectivul general 1: Consolidarea capacității administrative și a coordonării interinstituționale a Sistemului Statistic Național în parcursul integrării europene.

172. Obiectivul specific 1.1. Extinderea bazei instituționale a SSN și asigurarea unui acces extins și securizat la datele primare conform acquis-ului UE
173. Realizarea obiectivului presupune finalizarea procesului de definire a componenței Sistemului Statistic Național, astfel încât acesta să fie clar delimitat, transparent și efectiv coordonabil. Întrucât instituțiile candidate nu întrunesc în prezent toate criteriile, procesul va fi însoțit de un plan de acțiuni elaborat împreună cu acestea, care să le sprijine în îndeplinirea condițiilor cerute. Numărul și componența producătorilor vor fi stabilite astfel încât să fie echilibrate necesitatea extinderii sistemului, capacitatea reală a instituțiilor de a respecta cerințele Codului de bune practici al statisticilor europene și capacitatea autorității centrale de a coordona efectiv sistemul cu resursele disponibile.
174. Un element esențial îl constituie consolidarea capacităților tehnice și metodologice ale potențialilor producători de statistici oficiale și ale deținătorilor de date. În acest scop, va fi dezvoltat un mecanism sistematic de transfer de competențe și de ghidare metodologică din partea BNS, care să înlocuiască interacțiunile ocazionale cu o practică de colaborare continuă. Aceasta va include dezvoltarea unor module de instruire și organizarea instruirilor privind conceptele statistice, cerințele de calitate a datelor și gestionarea metadatelor. 
175. Totodată, vor fi finalizate și puse în aplicare instrumentele de asigurare a calității surselor administrative, respectiv metodologia de evaluare a calității datelor administrative și ghidurile aferente, precum și ghidurile de calitate pentru produsele și procesele statistice, urmate de extinderea acoperirii și completarea metadatelor catalogului semantic al datelor administrative. Aplicarea acestor instrumente presupune încadrarea subdiviziunii responsabile de calitate, condiție fără de care operaționalizarea lor nu este posibilă.
176. O altă direcție importantă vizează armonizarea cadrului normativ național cu acquis-ul Uniunii Europene în domeniul statisticii oficiale. Intervențiile vor urmări consolidarea temeiului juridic pentru accesul la sursele de date administrative și private și clarificarea responsabilităților instituțiilor implicate în producerea statisticilor oficiale. 
177. Extinderea accesului securizat la sursele de date administrative și private reprezintă un pas necesar pentru îmbunătățirea calității și relevanței statisticilor oficiale. Pentru aceasta vor fi identificate și abordate obstacolele juridice, instituționale și tehnice care limitează sau îngreunează accesul la seturile de date. O atenție deosebită va fi acordată operaționalizării mecanismelor de transfer securizat al datelor. Totodată, va fi consolidată cooperarea cu națională de protecție a datelor cu caracter personal, în vederea asigurării unei interpretări și aplicări uniforme a prevederilor legale privind utilizarea datelor în scopuri statistice. 
178. Realizarea obiectivului presupune, de asemenea, deblocarea accesului la seturile de date esențiale deținute de autoritățile publice, prin încheierea unor protocoale de transfer securizat de date, inclusiv pentru datele de evidență a stării civile și pentru datele privind traversările frontierei de stat, necesare estimării fluxului migrațional și a numărului populației cu reședința obișnuită. Pentru uniformizarea interpretării derogărilor statistice prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal va fi instituit un mecanism permanent de cooperare cu autoritatea națională de protecție a datelor, iar transpunerea acquis-ului va fi realizată etapizat, pe baza unei cartografieri prealabile a legislației statistice a Uniunii Europene.
179. Performanța obiectivului specific 1.1 va fi monitorizată și evaluată în baza indicatorilor de rezultat stabiliți în tabelul 1.
Tabelul 1. Indicatorii de rezultat pentru obiectivul specific 1.1
	Indicatorul
	Valoarea de referință (2026)
	Ținta 2028
	Ținta 2030

	Ponderea surselor de date administrative și private relevante la care membrii Sistemului Statistic Național au acces efectiv în scopuri statistice
Sursa: BNS
	54% (2025)
	65%
	80%



180. Obiectiv specific 1.2: Asigurarea unei finanțări suficiente, previzibile și sustenabile a dezvoltării statistice și consolidarea coordonării asistenței externe.
181. Realizarea obiectivului presupune asigurarea previzibilității alocărilor destinate dezvoltării SSN. În acest scop, cheltuielile pentru dezvoltarea sistemului statistic vor fi identificabile distinct în structura bugetară, iar costurile recurente generate de investițiile în infrastructură, respectiv mentenanța, actualizarea și securitatea informațională, vor fi reflectate în planificarea bugetară pe termen mediu, pentru a evita transformarea fiecărei modernizări într-o obligație viitoare neacoperită.
182. Totodată, va fi instituit un mecanism care să asigure continuitatea cercetărilor statistice noi, de la etapa de dezvoltare și pilotare până la producția regulată. Acesta va delimita clar responsabilitățile de finanțare, bugetul de stat urmând să asigure continuitatea activităților statistice permanente, iar asistența externă să susțină dezvoltarea unor domenii statistice noi, pilotarea, asistența metodologică și implementarea unor soluții inovatoare.
183. În paralel, va fi consolidată coordonarea asistenței externe, prin reactivarea mecanismului sectorial prevăzut de cadrul normativ și prin întărirea funcției instituționale de programare strategică a cooperării cu partenerii de dezvoltare. Aceasta va permite alinierea intervențiilor la prioritățile Programului, reducerea suprapunerilor și acoperirea domeniilor mai puțin atractive pentru finanțatori, diminuând totodată vulnerabilitatea rezultatelor planificate față de amânarea sau anularea unor proiecte externe.
184. Formularea obiectivului ține cont de faptul că finanțarea statisticii oficiale a crescut în ultimii ani, iar ponderea alocațiilor destinate activităților de dezvoltare a urcat de la circa 5,5%, estimată prin evaluarea intermediară a Programului precedent, la circa 9% în anul 2026. Problema care persistă nu este, prin urmare, absența resurselor, ci insuficiența, previzibilitatea și sustenabilitatea acestora, în condițiile în care cheltuielile de personal reprezintă în continuare circa 81% din bugetul subprogramelor dedicate statisticii. În acest sens, vor fi asigurate preluarea în bugetul de stat a costurilor recurente de mentenanță și licențiere pentru soluțiile informatice și echipamentele transferate din proiecte de asistență externă, precum și delimitarea clară între finanțarea activităților statistice permanente din resurse bugetare și utilizarea asistenței externe pentru dezvoltarea unor domenii noi, pilotare și suport metodologic.
185. Performanța obiectivului specific 1.2 va fi monitorizată și evaluată în baza indicatorilor de rezultat stabiliți în tabelul 2.
Tabelul 1. Indicatorii de rezultat pentru obiectivul specific 1.2
	Indicatorul
	Valoarea de referință (2026)
	Ținta 2028
	Ținta 2030

	Ponderea alocațiilor bugetare destinate dezvoltării Sistemului Statistic Național în totalul alocațiilor
Sursa: BNS
	9%
	12%
	15%

	Ponderea propunerilor de finanțare ale BNS acceptate în CBTM
Sursa: MF
	N/A
	90%
	95%

	Ponderea echipamentelor și sistemelor informatice reînnoite
	N/A
	65%
	90%



186. Obiectiv specific 1.3: Modernizarea infrastructurii tehnologice și a securității informaționale a Sistemului Statistic Național și creșterea gradului de automatizare și inovare a proceselor statistice.
187. Realizarea obiectivului presupune evaluarea detaliată a infrastructurii de tehnologie a informației și comunicațiilor, urmată de elaborarea unei foi de parcurs pentru dezvoltarea sistemului informațional statistic integrat. Prioritatea imediată o constituie reînnoirea componentelor critice, în special a echipamentelor de stocare și a serverelor uzate moral și fizic, pentru care piesele de schimb nu mai sunt disponibile, precum și consolidarea securității cibernetice, în condițiile în care sistemul administrează date individuale, inclusiv date cu caracter personal.
188. Un element esențial îl constituie depășirea abordării fragmentate de producție statistică, prin finalizarea sistemului integrat de metadate, aliniat structurilor europene, însoțit de o structură de guvernanță care să asigure implementarea, mentenanța și utilizarea consecventă a acestuia. Aplicarea consecventă a standardelor internaționale privind procesele, informația și schimbul de date statistice va sprijini standardizarea, modularizarea și reutilizarea componentelor de producție.
189. Totodată, va fi dezvoltată interoperabilitatea cu celelalte sisteme guvernamentale, astfel încât platforma de interoperabilitate să poată fi utilizată pentru transferul unor volume mari de date, nu doar pentru schimburi la nivel de unitate, iar migrarea aplicațiilor în platforma tehnologică guvernamentală comună să fie finalizată prin adaptarea sau înlocuirea soluțiilor tehnologice incompatibile. În ceea ce privește colectarea electronică de la mediul de afaceri, vor fi identificate, în cooperare cu autoritățile responsabile, soluții care să permită chestionare precompletate și verificări încrucișate, cu delimitarea clară a raportării statistice de raportarea financiară și administrativă.
190. În paralel, va fi creat cadrul care să transforme inițiativele punctuale de inovare în capacitate sistemică, prin reglementarea și stimularea utilizării coordonate a tehnologiilor moderne de producere a datelor, precum și prin dezvoltarea parteneriatelor cu deținătorii de date private, în vederea definirii și implementării unor cazuri de utilizare care să conducă la statistici experimentale și, ulterior, la statistici oficiale.
191. Modernizarea va viza cu prioritate componentele aflate la limita suportului tehnic, respectiv nodul tehnic, serverele centrale și infrastructură de stocare, concomitent cu fortificarea securității cibernetice și cu menținerea certificării sistemului de management al securității informației. Migrarea deplină a bazelor de date în platforma tehnologică guvernamentală comună presupune identificarea, împreună cu autoritatea responsabilă de guvernarea electronică, a unei soluții pentru tehnologiile de baze de date care nu sunt susținute în prezent de aceasta. Totodată, vor fi dezvoltate și integrate în procesele statistice instrumente bazate pe inteligență artificială și pe învățare automată, precum și o platformă de tip Big Data, inclusiv prin parteneriate cu deținători privați de date.
192. Performanța obiectivului specific 1.3 va fi monitorizată și evaluată în baza indicatorilor de rezultat stabiliți în tabelul 3.
Tabelul 3. Indicatorii de rezultat pentru obiectivul specific 1.3
	Indicatorul
	Valoarea de referință (2026)
	Ținta 2028
	Ținta 2030

	Ponderea proceselor statistice automatizate în totalul proceselor de producție statistică
Sursa: BNS
	N/A
	50%
	75%

	Ponderea echipamentelor critice de infrastructură reînnoite față de necesarul identificat prin evaluare
Sursa: BNS
	N/A
	60%
	100%

	Ponderea produselor statistice care utilizează date administrative
Sursa: BNS
	N/A
	10%
	15%

	Ponderea chestionarelor digitalizate pentru entități
	N/A (de completat)
	90%
	100%

	Ponderea cercetărilor în gospodării colectate electronic
	N/A (de completat)
	90%
	100%



193. Obiectiv specific 1.4: Consolidarea resurselor umane și a expertizei necesare transpunerii și aplicării acquis-ului Uniunii Europene
194. Realizarea obiectivului presupune restabilirea competitivității condițiilor de angajare în sistemul statistic, prin apropierea nivelului de remunerare a personalului de cel al angajaților din autoritățile publice centrale care îndeplinesc sarcini similare și prin crearea condițiilor pentru suplinirea funcțiilor vacante. Aceste măsuri sunt determinante pentru atragerea și menținerea specialiștilor în domeniile critice pentru modernizare, respectiv tehnologia informației, sistemele informaționale geografice, analiza avansată a datelor, calculele macroeconomice, suportul juridic și comunicarea publică.
195. Un element esențial îl constituie elaborarea și implementarea unei politici de resurse umane pentru perioada de referință a Programului, care să valorifice instrumentele testate anterior, să răspundă evoluției necesarului de personal, să promoveze instituția ca angajator atractiv și să analizeze distribuția resurselor între sediul central și subdiviziunile teritoriale.  Necesitatea unui document succesor decurge din faptul că Strategia de resurse umane în vigoare acoperă perioada 2023-2026, iar evaluarea inter-pares recomandă elaborarea unei strategii care să între în vigoare după anul 2026, încorporând instrumentele testate în cadrul celei curente.
196. Totodată, va fi consolidat sistemul de formare profesională, prin operaționalizarea deplină a Centrului de formare în statistică, dezvoltarea unor programe complexe de instruire destinate atât personalului statistic, cât și utilizatorilor de date, și asigurarea spațiului și a dotărilor necesare funcționării acestuia. Trecerea de la instruirea ocazională, dependentă de oportunitățile oferite de parteneri, la o instruire planificată și accesibilă în mod echitabil va asigura continuitatea și durabilitatea competențelor dobândite.
197. Consolidarea resurselor umane pornește de la situația constatată la 31 august 2026, când din cele 484 de unități aprobate erau ocupate 381, rezultând 104 funcții vacante, dintre care 50 afectate de moratoriul privind încadrarea personalului în sectorul bugetar, gradul de ocupare fiind de 68,8% în aparatul central și de 90,2% în structurile teritoriale, iar vârsta medie a personalului ajungând la 49,8 ani. Întrucât doar circa 26% dintre angajați se declară satisfăcuți de nivelul de remunerare, intervențiile vor combina creșterea competitivității salariale cu stimulente nefinanciare, mobilitate internă și condiții flexibile de muncă. În paralel, va fi urmărită optimizarea structurii instituționale prin redistribuirea personalului dintre structurile teritoriale și aparatul central, precum și obținerea unei derogări motivate de la moratoriu pentru funcțiile critice. Sistemul de formare continuă va deservi atât personalul statistic, cât și utilizatorii de date, pentru ca volumele tot mai mari de statistici oficiale să fie accesate, interpretate și utilizate eficient.
198. Performanța obiectivului specific 1.4 va fi monitorizată și evaluată în baza indicatorilor de rezultat stabiliți în tabelul 4.
Tabelul 3. Indicatorii de rezultat pentru obiectivul specific 1.4
	Indicatorul
	Valoarea de referință (2026)
	Ținta 2028
	Ținta 2030

	Ponderea funcțiilor vacante în Biroul Național de Statistică și în cadrul Sistemului Statistic Național
Sursa: BNS
	21,5%
	12%
	5%

	Raportul dintre salariul mediu al personalului statistic și salariul mediu al autorităților administrației publice centrale
Sursa: BNS
	72,3% (2025)
	95%
	100%

	Ponderea personalului care se declară satisfăcut de nivelul de remunerare
Sursa: BNS
	26%
	80%
	90%

	Ponderea personalului nou-angajat care finalizează modulele obligatorii în primele 3 luni de la angajare
	50% 
	75%
	90%

	Ponderea angajaților cu vârstă sub 35 de ani din totalul angajaților BNS
	N/A
	+1%
	+3%




199. Obiectivul general 2: Creșterea gradului în care statisticile oficiale răspund cerințelor utilizatorilor și acquis-ului Uniunii Europene. 
200. Obiectiv specific 2.1: Consolidarea armonizării metodologice cu cerințele acquis-ului Uniunii Europene și a sistemului de asigurare a calității statisticilor oficiale.
201. Realizarea obiectivului presupune continuarea alinierii metodologiilor statistice și a instrumentarului de colectare la cerințele acquis-ului Uniunii Europene, astfel încât statisticile produse să fie comparabile și compatibile cu standardele europene. Un accent important va fi pus pe actualizarea și armonizarea clasificărilor și nomenclatoarelor utilizate în producția statistică, în concordanță cu standardele internaționale și, în special, cu cele ale Uniunii Europene.
202. Totodată, vor fi uniformizate și documentate procesele și produsele statistice, inclusiv prin consolidarea raportării privind calitatea, a metadatelor de referință și a procedurilor de evaluare a calității, pentru a asigura aplicarea consecventă a standardelor la nivelul Sistemului Statistic Național.
203. În paralel, va fi consolidată capacitatea BNS de reconciliere a seriilor de timp afectate de schimbări metodologice, astfel încât să fie menținută, pe cât posibil, comparabilitatea și coerența datelor în timp.
204. Performanța obiectivului specific 2.1 va fi monitorizată și evaluată în baza indicatorilor de rezultat stabiliți în tabelul 5.

Tabelul 5. Indicatorii de rezultat pentru obiectivul specific 2.1
	Indicatorul
	Valoarea de referință (2026)
	Ținta 2028
	Ținta 2030

	Ponderea domeniilor statistice pentru care metodologiile și instrumentarul statistic sunt aliniate cerințelor acquis-ului UE
Sursa: BNS
	N/A
	
	

	Rata de conformitate a transmisiilor de date către Eurostat
Sursa: BNS
	N/A
	
	

	Ponderea metadatelor de referință elaborate conform modelului Single Integrated Metadata Structure (SIMS)
Sursa: BNS
	N/A
	
	

	Ponderea chestionarelor electronice adaptate la standardele UE
Sursa: BNS
	N/A
	
	

	Ponderea recomandărilor implementate ca urmare a evaluărilor sectoriale periodice
Sursa: BNS
	N/A
	
	



205. Obiectiv specific 2.2: Creșterea reutilizării surselor administrative, private și a altor surse de date relevante în producerea statisticilor oficiale.
206. Realizarea obiectivului presupune extinderea utilizării surselor administrative, private și a altor surse de date relevante în producerea statisticilor oficiale, prin îmbunătățirea calității acestora, dezvoltarea mecanismelor de acces și schimb de date și consolidarea capacității BNS de integrare a noilor surse în procesele statistice. Valorificarea mai amplă a acestor surse va contribui la creșterea eficienței producției statistice, reducerea sarcinii de răspuns asupra respondenților și furnizarea mai promptă a unor statistici relevante.
207. Un element esențial îl constituie îmbunătățirea calității surselor de date administrative și private, astfel încât acestea să răspundă într-o măsură mai mare cerințelor statistice. În acest scop, cooperarea cu deținătorii de date va fi consolidată, inclusiv prin aplicarea unor abordări de evaluare a calității, îmbunătățirea metadatelor și acordarea suportului metodologic necesar pentru remedierea problemelor identificate la sursă.
208. Totodată, utilizarea eficientă a datelor administrative necesită dezvoltarea infrastructurii de interoperabilitate și adaptarea mecanismelor existente de schimb de date la necesitățile producției statistice, inclusiv pentru transferul unor volume mari de date. Acest lucru va facilita accesul regulat și reutilizabil al BNS la datele necesare și va reduce dependența de soluții punctuale de transmitere a informațiilor.
209. Un element esențial îl constituie consolidarea capacităților tehnice și metodologice ale potențialilor producători de statistici oficiale și ale deținătorilor de date. În acest scop, va fi dezvoltat un mecanism sistematic de transfer de competențe și de ghidare metodologică din partea BNS, care să înlocuiască interacțiunea ocazională cu o practică constantă, incluzând instruiri dedicate deținătorilor de date administrative privind conceptele statistice, calitatea datelor și metadatele.
210. Totodată, vor fi finalizate și puse în aplicare instrumentele de asigurare a calității surselor administrative, respectiv metodologia de evaluare a calității datelor administrative și ghidurile aferente, precum și ghidurile de calitate pentru produsele și procesele statistice, urmate de extinderea acoperirii și completarea metadatelor catalogului semantic al datelor administrative. Aplicarea acestor instrumente presupune încadrarea subdiviziunii responsabile de calitate, condiție fără de care operaționalizarea lor nu este posibilă.
211. În paralel, va fi completată transpunerea acquis-ului Uniunii Europene în cadrul legal al statisticii oficiale, astfel încât să fie consolidat temeiul juridic pentru accesul efectiv la sursele de date administrative și private, să fie introduse conceptele statistice noi și să fie asigurată transmiterea deplină a informației statistice către Eurostat. Va fi intensificat dialogul cu autoritatea de protecție a datelor cu caracter personal și cu deținătorii de resurse informaționale, în vederea unificării practicilor de aplicare a legislației în conformitate cu principiile fundamentale ale statisticii oficiale.
212. Realizarea obiectivului presupune, de asemenea, deblocarea accesului la seturile de date esențiale deținute de autoritățile publice, prin încheierea unor protocoale de transfer securizat de date, inclusiv pentru datele de evidență a stării civile și pentru datele privind traversările frontierei de stat, necesare estimării fluxului migrațional și a numărului populației cu reședința obișnuită. Pentru uniformizarea interpretării derogărilor statistice prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal va fi instituit un mecanism permanent de cooperare cu autoritatea națională de protecție a datelor, iar transpunerea acquis-ului va fi realizată etapizat, pe baza unei cartografieri prealabile a legislației statistice a Uniunii Europene.
213. Performanța obiectivului specific 2.2 va fi monitorizată și evaluată în baza indicatorilor de rezultat stabiliți în tabelul 6.
Tabelul 6. Indicatorii de rezultat pentru obiectivul specific 2.2
	Indicatorul
	Valoarea de referință (2026)
	Ținta 2028
	Ținta 2030

	Ponderea surselor de date administrative și private relevante la care membrii Sistemului Statistic Național au acces efectiv în scopuri statistice
Sursa: BNS
	54% (2025)
	65%
	80%

	Ponderea produselor statistice care utilizează surse administrative, private sau alte surse de date relevante
Sursa: BNS
	
	
	

	Ponderea surselor de date administrative analizate în baza metodologiei de evaluare a calității
Sursa: BNS
	0
	
	

	Ponderea fluxurilor de date de volum mare recepționate automatizat de BNS
Sursa: BNS
	
	
	



214. Obiectiv specific 2.3: Creșterea relevanței și adaptabilității portofoliului de statistici oficiale la necesitățile informaționale prioritare ale utilizatorilor.
215. Realizarea obiectivului presupune consolidarea mecanismelor de evaluare și prioritizare a lucrărilor statistice, astfel încât resursele disponibile să fie orientate către produsele cu cea mai mare relevanță pentru utilizatori și pentru prioritățile informaționale ale statului. Evaluarea periodică a relevanței, utilizării și costurilor de producere a statisticilor va permite adaptarea mai flexibilă a portofoliului la cerințele noi și emergente.
216. Un accent important va fi pus pe revizuirea sistematică a lucrărilor statistice existente și pe eliminarea, simplificarea sau înlocuirea celor care și-au pierdut relevanța ori pot fi produse mai eficient prin utilizarea altor surse de date. Acest proces va necesita o cooperare strânsă cu autoritățile publice și alți utilizatori instituționali, inclusiv pentru a asigura că introducerea unor noi cerințe statistice este fundamentată de necesități informaționale reale.
217. Optimizarea portofoliului va fi susținută și prin monitorizarea sarcinii de răspuns asupra întreprinderilor și populației. Măsurarea și comunicarea evoluției acesteia în timp vor oferi informații suplimentare pentru prioritizarea lucrărilor statistice, reducerea colectărilor inutile și promovarea utilizării surselor administrative și a altor surse disponibile.
218. Totodată, va fi promovată o mai bună înțelegere, inclusiv la nivel public, a rolului statisticii oficiale și a diferențelor dintre aceasta și alte surse de informații. Clarificarea criteriilor de calitate, independență profesională și metodologie care definesc statistica oficială va contribui la formularea unor solicitări mai bine fundamentate și la utilizarea adecvată a produselor statistice.
219. Performanța obiectivului specific 2.3 va fi monitorizată și evaluată în baza indicatorilor de rezultat stabiliți în tabelul 7.

Tabelul 7. Indicatorii de rezultat pentru obiectivul specific 2.3
	Indicatorul
	Valoarea de referință (2026)
	Ținta 2028
	Ținta 2030

	Presiunea informațională asupra respondenților (povara raportării)
	N/A
	
	

	Ponderea produselor statistice analizate în baza mecanismului de evaluare și prioritizare
	N/A
	
	

	Ponderea participanților la instruire care demonstrează o îmbunătățire a cunoștințelor și competențelor în urma instruirii
	N/A
	
	



220. Obiectivul general 3: Creșterea nivelului de cultură statistică în societate și a capacității utilizatorilor de a valorifica datele în planificare și în luarea deciziilor.
221. Obiectiv specific 3.1: Adaptarea diseminării și comunicării statisticilor oficiale la nevoile și comportamentul utilizatorilor.
222. Realizarea obiectivului presupune trecerea de la un model pasiv de diseminare a datelor la o abordare proactivă de promovare a statisticii oficiale, susținută de o strategie modernă de comunicare cu publicul. Aceasta implică transformarea datelor complexe în produse accesibile ca formă și conținut și orientarea ofertei statistice către modul în care utilizatorii caută și consumă astăzi informația.
223. Totodată, datele vor fi transformate în mod sistematic în informație, prin dezvoltarea produselor analitice, a vizualizărilor și a explicațiilor adaptate diferitelor categorii de utilizatori, întrucât disponibilitatea datelor nu garantează și înțelegerea acestora. Diversificarea formatelor va facilita identificarea tendințelor și a relațiilor relevante evidențiate de statistici și va extinde utilizarea acestora în informare, analiză și decizie.
224. În paralel, comunicarea va fi adaptată comportamentului actual de consum al informației, printr-o prezență mai activă pe canalele digitale și pe rețelele sociale, cu selectarea formatelor, a mesajelor și a frecvenței de comunicare în funcție de specificul grupurilor-țintă.
225. Performanța obiectivului specific 3.1 va fi monitorizată și evaluată în baza indicatorilor de rezultat stabiliți în tabelul 8.

Tabelul 8. Indicatorii de rezultat pentru obiectivul specific 3.1
	Indicatorul
	Valoarea de referință (2026)
	Ținta 2028
	Ținta 2030

	Rata de creștere a accesărilor produselor și canalelor de diseminare ale membrilor Sistemului Statistic Național
	N/A
	
	

	Ponderea produselor statistice disponibile în formate digitale optimizate pentru dispozitive mobile
	N/A
	
	

	Gradul de satisfacție a utilizatorilor privind accesibilitatea și claritatea produselor statistice
	N/A
	
	



226. Obiectiv specific 3.2: Creșterea capacității utilizatorilor de a înțelege și de a interpreta corect informația statistică.
227. Realizarea obiectivului presupune dezvoltarea competențelor de utilizare a datelor la nivelul autorităților publice centrale și locale, astfel încât statisticile oficiale să fie integrate nu doar în descrierea situației existente, ci și în fundamentarea opțiunilor de politici publice, stabilirea țintelor, monitorizarea rezultatelor și evaluarea impactului intervențiilor. Totodată, vor fi dezvoltate activități de educație statistică adresate jurnaliștilor și publicului larg, care să sprijine interpretarea corectă a indicatorilor, a variațiilor și a contextului metodologic în care sunt produse datele. 
228. În paralel, va fi urmărită consolidarea competențelor statistice de bază formate în sistemul educațional, prin cooperare cu instituțiile de învățământ, întrucât deprinderile de citire, interpretare și utilizare a datelor se formează timpuriu și determină, pe termen mediu și lung, nivelul culturii statistice în societate.
229. Performanța obiectivului specific 3.2 va fi monitorizată și evaluată în baza indicatorilor de rezultat stabiliți în tabelul 9.

Tabelul 9. Indicatorii de rezultat pentru obiectivul specific 3.2
	Indicatorul
	Valoarea de referință (2026)
	Ținta 2028
	Ținta 2030

	Gradul utilizării statisticilor oficiale de către principalii utilizatori (autorități publice centrale şi locale, ONG, mediul de afaceri, mediul academic etc.)
	66%
	75%
	80%



230. Obiectiv specific 3.3: Consolidarea mecanismelor și a parteneriatelor pentru promovarea culturii statistice.
231. Realizarea obiectivului presupune instituționalizarea cooperării dintre producătorii de statistici oficiale și grupurile principale de utilizatori, respectiv administrația publică, mediul academic, organizațiile neguvernamentale și instituțiile educaționale, prin acorduri de colaborare, grupuri de utilizatori constituite pe domenii statistice și programe comune recurente, care să confere continuitate și previzibilitate contribuțiilor acestora.
232. Un element esențial îl constituie consolidarea structurilor consultative existente, prin revizuirea componenței Consiliului Național pentru Statistică în vederea unei reprezentări mai largi a grupurilor-cheie de utilizatori și prin creșterea flexibilității operaționale a acestora, astfel încât consultările strategice și cele tehnice să fie corelate.
233. Totodată, activitățile de promovare a culturii statistice vor fi integrate într-un program multianual, cu obiective, grupuri-țintă, formate și rezultate așteptate definite, care să înlocuiască abordarea ocazională legată de evenimente punctuale. Segmentarea publicului și măsurarea efectelor obținute vor permite orientarea eforturilor către categoriile cu deficitul cel mai mare de competențe și ajustarea intervențiilor în funcție de rezultate.
234. Performanța obiectivului specific 3.3 va fi monitorizată și evaluată în baza indicatorilor de rezultat stabiliți în tabelul 10.

Tabelul 10. Indicatorii de rezultat pentru obiectivul specific 3.3
	Indicatorul
	Valoarea de referință (2026)
	Ținta 2028
	Ținta 2030

	Gradul de satisfacție al utilizatorilor cu informațiile statistice
	70%
	72%
	73%



Capitolul IV
IMPACT
235. Impacturile pe termen mediu ale implementării Programului de dezvoltare a Sistemului Statistic Național pentru anii 2027-2030 sunt:
a) Creșterea gradului de conformitate a statisticilor oficiale cu cerințele acquis-ului Uniunii Europene și consolidarea integrării Sistemului Statistic Național în Sistemul Statistic European;
b) Creșterea disponibilității și comparabilității statisticilor oficiale necesare procesului de aderare la Uniunea Europeană, elaborării și monitorizării politicilor publice, dar și informării societății;
c) Creșterea utilizării surselor administrative și private în producerea statisticilor oficiale, reducând dependența de colectările statistice tradiționale și sarcina de răspuns asupra respondenților;
d) Creșterea eficienței proceselor de producere statistică prin dezvoltarea interoperabilității, automatizarea fluxurilor de date și integrarea unor surse multiple în procesele statistice;
e) Consolidarea capacității instituționale a Sistemului Statistic Național de a răspunde prompt noilor cerințe informaționale, inclusiv celor generate de procesul de integrare europeană;
f) Îmbunătățirea relevanței portofoliului de statistici oficiale prin evaluarea periodică a necesităților informaționale, revizuirea lucrărilor statistice și dezvoltarea de produse statistice noi;
g) Creșterea utilizării statisticilor oficiale în elaborarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea politicilor publice la nivel central și local;
h) Îmbunătățirea nivelului de cultură statistică și a capacității utilizatorilor de a înțelege, interpreta și aplica informațiile statistice;
i) Consolidarea încrederii utilizatorilor în statisticile oficiale prin aplicarea standardelor de calitate, independență profesională, transparență și protecție a datelor.

236. Pentru a permite măsurarea impactului implementării Programului, obiectivele vor fi monitorizate prin indicatori de impact stabiliți în tabelul 11. 

Tabelul 11 . Indicatorii de impact[footnoteRef:2]  [2:  Indicatorii de impact au fost modelați în baza indicatorilor incluși în Consumer Conditions Scoreboard (sondajul elaborat de Comisia Europeană privind condițiile pe piața unică. ] 

	Indicatorul de impact
	Valoarea de referință
2026
	Ținta
2030
	Notă

	Gradul de încredere în Sistemul Statistic Naţional
	70%
	73%
	Sondaj de
opinie a utilizatorilor de date realizat în 2027 și 2030

	Gradul de aliniere a statisticii naţionale la Codul de Bune Practici al Statisticilor Europene
	70%
	85%
	Rapoarte periodice
de evaluare
externă a SSN
(evaluarea
globală a
EUROSTAT)



Capitolul V
COSTURI
237. Costurile pentru implementarea Programului de dezvoltare a Sistemului Statistic Național pentru anii 2027-2030 sunt prezentați în tabelul 12. 

Tabelul 12 . Costurile de implementare
	Obiectivul specific
	Codul subprogramului bugetar
	Costuri totale
(mii lei)
	Costuri pe ani (mii lei)

	
	
	
	Anul 2027
	Anul 2028
	Anul 2029
	Anul 2030

	Obiectivul specific 1
	
	

	
	
	
	

	Costuri acoperite în CBTM (mii lei)
	
	
	
	
	
	

	Costuri asistență externă (mii lei)
	
	
	
	
	
	

	Costuri neacoperite (mii lei)
	
	
	
	
	
	

	Obiectivul specific 2
	
	

	
	
	
	

	Costuri acoperite în CBTM (mii lei)
	
	
	
	
	
	

	Costuri asistență externă (mii lei)
	
	
	
	
	
	

	Costuri neacoperite (mii lei)
	
	
	
	
	
	

	Obiectivul specific 3
	
	

	
	
	
	

	Costuri acoperite în CBTM (mii lei)
	
	
	
	
	
	

	Costuri asistență externă (mii lei)
	
	
	
	
	
	

	Costuri neacoperite (mii lei)
	
	
	
	
	
	

	TOTAL
	
	
	

	
	
	

	Costuri acoperite în CBTM (mii lei)
	
	
	
	
	
	

	Costuri asistență externă (mii lei)
	
	
	
	
	
	

	Costuri neacoperite (mii lei)
	
	
	
	
	
	



Capitolul VI
RISCURI
238. Riscurile pentru implementarea Programului de dezvoltare a Sistemului Statistic Național pentru anii 2027-2030 sunt prezentate în tabelul 13. 

Tabelul 13. Descrierea riscurilor și măsurilor de diminuare
	Riscul
	Impactul
	Probabilitatea
	Măsurile de diminuare a riscurilor

	Insuficiența resurselor financiare pentru implementarea noilor cerințe statistice, modernizarea infrastructurii TIC și menținerea investițiilor realizate
	Ridicat
	Ridicată
	a) Planificarea necesarului de resurse;
b) Integrarea costurilor în cadrul bugetar pe termen mediu;
c) Prioritizarea investițiilor în funcție de obiectivele stabilite de Program;
d) Valorificarea mai bună a asistenței externe.  

	Menținerea deficitului de personal și dificultățile de recrutare și retenție a specialiștilor
	Ridicat
	Ridicată
	a) Examinarea posibilităților de creștere a atractivității BNS ca angajator;
b) Implementarea măsurilor de dezvoltare a resurselor umane;
c) Îmbunătățirea sistemului de formare continuă.

	Cooperarea insuficientă a deținătorilor de date administrative și private în asigurarea accesului, îmbunătățirea calității și transmiterea datelor necesare în scop statistic
	Ridicat
	Medie
	a) Dezvoltarea acordurilor și mecanismelor de cooperare;
b) Oferirea suportului metodologic deținătorilor de date;
c) Clarificarea responsabilităților instituționale.

	Întârzieri în transpunerea și implementarea noilor cerințe ale acquis-ului Uniunii Europene în domeniul statisticii
	Ridicat
	Medie
	a) Planificarea din timp a ajustărilor metodologice și normative;
b) Monitorizarea implementării acțiunilor;
c) Realizarea evaluărilor sectoriale privind gradul de conformitate;
d) Utilizarea expertizei Eurostat și a partenerilor internaționali.

	Dependența unor activități de proiectele și asistența tehnică externă
	Mediu
	Medie
	a) Consolidarea coordonării asistenței externe;
b) Planificarea costurilor recurente generate de proiectele finalizate în bugetul de stat;
c) Corelarea suportului extern cu prioritățile Programului.

	Nivel redus de utilizare și înțelegere a statisticilor oficiale
	Mediu
	Medie
	a) Continuarea dezvoltării produselor adaptate diferitelor categorii de utilizatori;
b) Implementarea activităților de alfabetizare statistică;
c) Consolidarea parteneriatelor cu autoritățile publice, mass-media, mediul academic și instituțiile educaționale. 



Capitolul VII
AUTORITĂȚI ȘI INSTITUȚII RESPONSABILE
239. Programul de dezvoltare a Sistemului Statistic Național pentru anii 2027-2030 este elaborat de Biroul Național de Statistică, în calitate de autoritate centrală în domeniul statisticii oficiale.
240. Responsabilitatea generală pentru coordonarea implementării, monitorizarea și raportarea privind realizarea Programului revine Biroului Național de Statistică. Implementarea acțiunilor prevăzute în Planul de acțiuni se realizează în comun cu producătorii de statistici oficiale, autoritățile și instituțiile publice deținătoare de date. 
241. Principalii actori implicați în implementarea Programului sunt:
a) Biroul Național de Statistică;
b) Banca Națională a Moldovei;
c) Ministerele și alte autorități ale administrației publice centrale și instituții publice care produc, gestionează sau dețin surse de date administrative relevante pentru statistica oficială;
d) Agenția de Guvernare Electronică;
e) Deținătorii privați de date;
f) Instituțiile de învățământ și mediul academic, în special în activitățile de dezvoltare a competențelor și promovare a culturii statistice;
g) Organizațiile societății civile, mass-media, mediul de afaceri și alți utilizatori de date.
242. Partenerii de dezvoltare și organizațiile internaționale vor contribui la implementarea Programului prin acordarea de asistență tehnică, expertiză metodologică, dezvoltarea capacităților și susținerea financiară a unor activități de modernizare și aliniere la standardele europene și internaționale. 

Capitolul VIII
PROCEDURI DE RAPORTARE
243. Procesul de monitorizare și evaluare va urmări progresul înregistrat în realizarea obiectivelor Programului și implementarea acțiunilor prevăzute în Planul de acțiuni. Monitorizarea va permite identificarea întârzierilor, constrângerilor și eventualelor abateri față de rezultatele planificate, precum și formularea măsurilor de remediere. 
244. În procesul de implementare a Programului vor fi realizate următoarele proceduri de monitorizare și evaluare:
245. (i) Monitorizarea anuală - autoritățile și instituțiile publice responsabile de implementarea acțiunilor vor prezenta Biroului Național de Statistică, anual, până la data de 1 martie, informațiile privind gradul de realizare a acțiunilor și indicatorilor pentru care sunt responsabile.
246. Informațiile prezentate vor include progresul realizat în perioada de raportare, valorile indicatorilor de monitorizare, rezultate obținute, resursele utilizate, dificultățile întâmpinate și, după caz, măsurile propuse pentru remedierea deficiențelor constatate.
247. În baza informațiilor recepționate, Biroul Național de Statistică va elabora raportul anual de progres până la data de 1 iunie. Raportul va avea un caracter analitic și va include descrierea progresului în atingerea obiectivelor și indicatorilor, precum și principalele riscuri și constrângeri care pot afecta buna implementare a acestuia. 
248. Raportul anual privind implementarea Programului și a Planului de acțiuni se prezintă spre validare Consiliului Național pentru Statistică. 
249. Raportul anual de monitorizare se publică pe pagina web oficială a autorității.
250. (ii) Evaluarea finală - va fi realizată în termen de 6 luni de la finalizarea perioadei de implementare a Programului.
251. Evaluarea finală va analiza progresul în alinierea statisticilor oficiale la cerințele acquis-ului Uniunii Europene, dezvoltarea capacității Sistemului Statistic Național, extinderea utilizării surselor administrative și evoluția utilizării statisticilor oficiale. 
252. Rezultatele evaluării finale vor servi drept bază pentru stabilirea necesităților de intervenție și a priorităților de dezvoltare a Sistemului Statistic Național pentru perioada următoare.
253. Raportul final privind implementarea Programului se întocmește de Biroul Național de Statistică. Raportul final se publică pe pagina web oficială a autorității. 
254. Autoritățile și instituțiile responsabile vor asigura reflectarea în propriile planuri operaționale anuale de activitate a acțiunilor incluse în Planul de implementare al Programului, cu planificarea resurselor financiare pentru executarea acestora. 
255. În procesul de monitorizare și evaluare vor putea fi utilizate, după caz, date administrative, rapoarte internaționale, evaluările Eurostat și ale altor organizații internaționale. 
256. Implicarea organizațiilor societății civile, mediului academic și a altor utilizatori de date în evaluarea progresului Programului și formularea recomandărilor privind dezvoltarea Sistemului Statistic Național este încurajată. 
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2
Planul de acțiuni pentru implementarea Programului de dezvoltare a Sistemului Statistic Național pentru anii 2027-2030
	N/o
	Acțiuni unice identificabile
	Indicatori de monitorizare
	Costul total (mii lei)
	Costuri totale repartizate pe surse de finanțare (mii lei)
	Cod program/ Subprogram bugetar, denumirea sursei de finanțare
	Costuri repartizate pe ani
	Termen limită
	Instituție responsabilă
	Instituție parteneră*

	
	
	
	
	Buget de stat
	Asistență externă
	Costuri neacoperite
	
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	Obiectivul general 1. Consolidarea capacității administrative și eficientizarea coordonării interinstituționale în cadrul SSN în parcursul integrării europene

	Obiectivul specific 1.1. Extinderea bazei instituționale a SSN și asigurarea unui acces extins și securizat la datele primare conform acquis-ului UE

	Dezvoltarea capacităților metodologice și tehnice, instituționale ale deținătorilor de date utilizate în scopuri statistice.

	1
	Implementarea Regulamentului privind procedura de stabilire a altor producători de statistici oficiale (APSO), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 51/2022
	Minim 2 cereri de obținere a calității de APSO actualizate (urmare a recomandărilor BNS de îmbunătățire implementate);
Minim 2 instituții evaluate în vederea acordării statutului APSO;
Lista actualizată a APSO publicată pe site-ul web al BNS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	IV, 2030
	BNS
	APSO

	2
	Elaborarea și aprobarea unui plan de acțiuni comun cu instituțiile candidate la statutul de producător de statistici oficiale, care să stabilească etapele, termenele și sprijinul metodologic necesar îndeplinirii criteriilor de certificare
	Plan de acțiuni aprobat împreună cu instituțiile candidate APSO;
Sprijin metodologic oferit de BNS la implementarea planului de acțiuni
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	II, 2027
	BNS
	APSO

	Instituirea unor mecanisme eficiente de transfer de cunoștințe producătorilor și deținătorilor de date utilizate în scopuri statistice

	3
	Finalizarea și aprobarea ghidurilor de calitate pentru produsele și procesele statistice
	Ghiduri aprobate prin ordinul BNS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	IV, 2027
	BNS
	 

	4
	Elaborarea metodologiei de evaluare a calității surselor de date administrative și private utilizabile în producerea statisticilor oficiale
	 Metodologia de evaluare a calității surselor de date administrative (SDA) aprobată  prin ordinul BNS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	III, 2027
	BNS
	Deținători SDA&P

	5
	Elaborarea și dezvoltarea modulelor de curs specifice destinate deținătorilor de surse administrative și private, inclusiv candidații APSO, și implementarea acestora prin intermediul platformei de instruire la distanță (e-learning)
	Cel puțin 2 module de curs elaborate și accesibile pe platforma de e-learning
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	IV, 2028
	BNS
	APSO

	6
	Consolidarea capacităților personalului instituțiilor deținătoare de date administrative și private, inclusiv candidații la statut APSO, privind cerințele metodologice, tehnice și de calitate a datelor și metadatelor
	Cel puțin câte 2 instruiri realizate anual pentru personalul din instituții deținătoare de SDA și private, inclusiv candidații la statut de APSO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	II, 2027
	BNS
	APSO

	Transpunerea etapizată a legislației statisticii a UE (cadrul legal general) în legislația națională

	7
	Cartografierea acquis-ului  Uniunii Europene în domeniul statisticii relevant pentru transpunerea și implementarea la nivel național 
	Raport de cartografiere elaborat; 
Proporția directivelor și regulamentelor UE identificate pentru transpunere și implementare;
Proporția directivelor și regulamentelor UE  transpuse și implementare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	III, 2027
	BNS
	MDED

	8
	Alinierea legislației naționale la standardele europene privind domeniul statistic (transpunerea integrală a prevederilor relevante ale Regulamentului (CE) nr. 223/2009 și a Regulamentului UE 2024/3018))
	Modificări la Legea nr. 93/2017 elaborate, consultate public și transmise spre adoptare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	IV, 2028
	BNS
	MDED, Parlamentul

	9
	Ajustări la cadrul normativ aferent relevant în corespundere cu versiunea nouă a Legii nr. 93/2017 cu privire la statistica oficială 
	Număr proiecte de hotărâri de guvern elaborate și aprobate în vederea implementării Legii nr. 93/2017 cu privire la statistica oficială; 
Ordine BNS elaborate și aprobate în vederea implementării Legii nr. 93/2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	IV, 2030
	 
	 

	11
	Elaborarea și aprobarea cadrului normativ pentru organizarea recensămintelor general agricol (RGA) din runda mondială 2030
	Cadru normativ privind recensământul agricol elaborat
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	IV, 2029
	BNS
	 

	10
	Actualizarea cadrului normativ pentru organizarea recensământului populației și locuințelor locuințelor (RPL) din runda mondială 2030
	Cadru normativ privind recensământul populației și locuințelor elaborat
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	IV, 2029
	BNS
	 

	Obiectivul specific 1.2. Asigurarea unei finanțări suficiente, previzibile și sustenabile a lucrărilor statistice și consolidarea coordonării asistenței externe

	Extinderea și asigurarea stabilității resurselor bugetare alocate inovării și infrastructurii statistice (CBTM, PNA, PND etc)

	13
	Alocarea anuală a resurselor necesare pentru  modernizarea echipamentelor și softurilor TIC ale BNS 
	Gradul de finanțare a cheltuielilor  necesare pentru renovarea și menținerea echipamentelor și softurilor TIC
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ministerul Finanțelor
	BNS

	14
	Asigurarea preluării în bugetul de stat a costurilor de mentenanță și licențiere pentru soluțiile informatice  și echipamentele transferate din proiectele de asistență externă
	Linii de buget distincte acoperite din bugetul de stat pentru mentenanță TIC; 
Ponderea  sistemelor software, elaborate/finanțate cu suportul partenerilor de dezvoltare, preluate pentru finanțare din bugetul de stat
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	IV, 2030
	Ministerul Finanțelor
	BNS

	Consolidarea fundamentării necesarului de resurse pentru producerea de statistici oficiale prin valorificarea sistemului existent de monitorizare a timpului de muncă prin corelarea datelor cu informațiile financiar-contabile

	15
	Cuantificarea costurilor pe lucrări statistice (cu utilizare de GSBPM și GAMSO) în vederea monitorizării și eficientizării planificării și executării bugetare
	Raport elaborat privind utilizarea timpului; 
Costurile lucrărilor statistice cuantificate în expresia naturală (ore) și valorică 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	IV, 2029
	BNS
	 

	1.2.3 Coordonarea strategică îmbunătățită a asistenței tehnice externe conform priorităților SSN

	17
	Identificarea asistenței tehnice și financiare întru realizarea integrală a cercetărilor/lucrărilor statistice relevante conform acquis-lui Uniunii Europene
	Ponderea asistenței tehnice externe acordate din totalul alocat de la  bugetul de stat și alte surse
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	IV, 2030
	BNS
	Cancelaria de stat, Ministerul Finanțelor, MAE, BNM, APSO,

	18
	Asigurarea funcționării eficiente a Consiliului sectorial în domeniul asistenței externe privind statistica oficială (conform Hotărârii Guvernului nr. 377/2018)
	Minimum 1 reuniune anuală a Consiliului desfășurată; 
Raport anual privind asistența externă publicat
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	IV, 2030
	BNS
	Membrii Consiliului, Parteneri de dezvoltare

	19
	Organizarea de instruiri pentru angajații producătorilor de statistici oficiale sau candidații APSO privind managementul proiectelor și activități de fundraising
	Minimum 2 instruiri specifice desfășurate; 
25 de angajații din instituțiile membre ale SSN instruite în management de proiect și atragere de fonduri
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	II, 2028
	Cancelaria de stat
	 BNS, BNM, APSO

	Obiectiv specific 1.3: Modernizarea infrastructurii tehnologice și a securității informaționale a Sistemului Statistic Național și creșterea gradului de automatizare și inovare a proceselor statistice

	Sporirea investițiilor în sisteme TIC moderne și fortificarea securității cibernetice

	20
	Evaluarea tehnică a infrastructurii TIC a BNS și identificarea necesarului de reînnoire a echipamentelor critice
	Raport de evaluare tehnică a infrastructurii TIC elaborat;
Necesitățile de modernizare sau înlocuire a infrastructurii TIC identificate 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	IV, 2027
	BNS
	AGE, STISC, ASC

	21
	Modernizarea nodului tehnic, a serverelor centrale și a infrastructurii de stocare uzate moral și fizic ale BNS 
	Serverele critice și rețelele de stocare înlocuite în proporție de 100%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	IV, 2030
	BNS
	AGE 

	22
	Fortificarea securității cibernetice 
	Sistem de clasificare a documentelor implementat și funcțional;  
Sistem de prevenire a scurgerilor de date  (Data Loss Prevention) fortificat 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	IV, 2029
	BNS
	STISC, ASC

	23
	Elaborarea regulilor și procedurilor de acces și securitate pentru noile surse de date accesate în scopuri statistice 
	Setul de reguli și proceduri privind accesul și securitatea datelor elaborat 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	IV, 2027
	 
	 

	24
	Menținerea și recertificarea sistemului de management al securității informației și al confidențialității, conform standardelor ISO/IEC 27001 și ISO/IEC 27701
	Cel puțin 2 audituri de supraveghere realizate cu succes
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	IV, 2030
	BNS
	Certificatori externi

	Dezvoltarea mecanismelor operaționale pentru stocarea și integrarea noilor surse în procesul statistic

	25
	 Migrarea bazelor de date ale BNS pe soluții tehnice open-source 
	100% din bazele de date ale BNS migrate pe soluții tehnice open-source 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	IV, 2029
	BNS
	 

	26
	Dezvoltarea mecanismelor de integrare și prelucrare automatizată a datelor din surse multiple
	Mecanisme de integrare și stocare a datelor din surse multiple dezvoltate 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	IV, 2029
	BNS
	AGE, Furnizori soluții IT

	Implementarea pe scară largă a tehnologiilor și metodelor moderne (AI, Big Data, Machine Learning etc.)

	27
	Dezvoltarea de instrumente bazate pe inteligență artificială și/sau învățare automată (Machine Learning)  și integrarea acestora în fazele procesului statistic
	Minimum 2 instrumente dezvoltate  cu utilizarea AI și/sau Machine Learning (inclusiv sistem conversațional/Chatbot pe pagina web a BNS, codificarea automată și semi-automată la colectare și procesare de informații statistice) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	IV, 2029
	BNS
	Deținători privați date, AGE

	28
	 Dezvoltarea de mecanisme de cooperare pe termen lung cu deținătorii privați de date alternative (operatori telecom, bănci, lanțuri retail etc.) în vederea modernizării producției statistice 
	Cel puțin 2 acorduri de colaborare semnate cu deținători privați de date alternative;
Minimum 2 seturi de statistici experimentale elaborate (1 set per sursă pentru care s-a semnat acord)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	IV, 2029
	BNS
	Deținători privați de date, AGE, STISC

	29
	Realizarea de proiecte-pilot privind utilizarea de date mari (Big Data) în producerea de statistici oficiale
	Cel puțin câte 1 proiect-pilot de prelucrare și analiză a datelor mari (Big Data) realizat
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	IV, 2030
	BNS
	Deținători privați date, AGE, STISC

	Automatizarea integrată a proceselor statistice pentru creșterea calității și eficienței prin dezvoltare de module ale Sistemului Informațional integrat statistic

	30
	Inventarierea proceselor statistice și evaluarea gradului de automatizare a acestora
	Maparea proceselor statistice conform GSBPM pentru cercetările și lucrările statistice realizate de BNS;
Inventar al proceselor statistice elaborat pe fazele modelului GSBPM 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	II,  2027
	BNS
	 

	31
	Dezvoltarea Modulului de metadate în cadrul Sistemului informațional integrat statistic (SIIS)
	Modulul de metadate în cadrul SIIS dezvoltat, testat și pus în funcțiune; 
Structură de guvernanță a datelor în cadrul SIIS aprobată
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	IV, 2029
	BNS
	 

	32
	Integrarea metadatelor statistice în procesele de colectare, procesare și diseminare a datelor
	Cel puțin 2 sisteme informatice ale BNS integrate cu sistemul de metadate
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	III, 2030
	BNS
	 

	33
	Dezvoltarea și implementarea modulului de procesare și monitorizare a calității datelor
	Modulul de procesare în cadrul SIIS dezvoltat, testat și pus în funcțiune;
Indicatori de calitate calculați pentru 1 proces statistic (diseminare) pentru toate cercetările/lucrările statistice;
Indicatori de calitate calculați pentru 2 procese statistice (colectare, procesare) pentru cel puțin 10 cercetări/lucrări statistice
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	IV, 2029
	BNS
	 

	34
	Dezvoltarea infrastructurii necesare pentru colectarea datelor statistice în baza metodei CATI (Interviuri telefonice ghidate de un operator) în cadrul cercetărilor în gospodării
	Infrastructură dezvoltată pentru colectarea datelor în baza metodei CATI;
Sistem informatic (aplicație) de colectare CATI dezvoltat și implementat pentru minimum 2 cercetări în gospodării
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	IV, 2030
	BNS
	AGE, deținători de SDA și private 

	35
	 Extinderea colectării electronice a datelor în baza metodelor CAWI (completare de chestionare statistice online) și CAPI (Interviuri față în față, realizate de un operator pe un dispozitiv mobil)
	100% de cercetări în gospodării colectate colectate prin metoda CAPI;
100% de chestionare statistice pentru entități colectate prin metoda CAWI; 
Sistem informatic (aplicație) de colectare prin metoda CAWI dezvoltat și implementat pentru cel puțin 1 cercetare în gospodării
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	IV, 2030
	BNS
	CTIF

	Obiectiv specific 1.4: Consolidarea resurselor umane și a expertizei necesare transpunerii și aplicării acquis-ului Uniunii Europene

	Optimizarea structurii BNS prin redistribuirea personalului în cadrul BNS (între STS și aparatul central al BNS)

	36
	Elaborarea proiectului de modificare a structurii BNS în corelare cu trecerea la modelul bazat pe procese statistice
	Studiu de analiză funcțională elaborat;
Proiect de hotărâre de Guvern aprobat
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	II, 2028
	BNS
	Cancelaria de Stat, Ministerul Finanțelor

	Creșterea competitivității salariale pentru reținerea cadrelor și reducerea posturilor vacante

	37
	Revizuirea sistemului de salarizare a personalului din cadrul SSN pentru alinierea salariilor la nivelul autorităților publice cu funcții și atribuții analogice
	Salariul mediu pe BNS atinge minim 90% din media pe APC cu funcții și atribuții analogice; 
Număr de posturi vacante ale BNS reduse cu 50%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	III, 2027
	Ministerul Finanțelor
	BNS, Cancelaria de stat, APSO

	38
	Dezvoltarea unui program special de stimulente non-financiare, de rotație internă a cadrelor și de flexibilitate a muncii 
	Concept de management al talentelor și de rotație aprobat și implementat
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	IV, 2030
	BNS
	Cancelaria de Stat

	39
	Analiza programului de stagii în cadrul BNS pentru studenți 
	Cel puțin 10 de studenți desfășoară anual stagiul de practică la BNS;
Analiză elaborată
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	II, 2029
	BNS
	 

	40
	Elaborarea unui plan de înlocuire generațională și de transfer de cunoștințe, care să răspundă creșterii vârstei medii a personalului
	Plan elaborat
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	IV, 2028
	BNS
	Universități, ANOFM

	41
	Evaluarea anuală a climatului organizațional și satisfacției angajaților. 
	Sondaj realizat anual în cadrul BNS și al BNM; 
Raport de evaluare elaborat
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	IV, 2030
	BNS
	BNM, APSO

	Operaționalizarea și dotarea unui sistem durabil de instruire continuă prin Centrul de formare în statistică

	42
	Dotarea logistică și modernizarea tehnologică a Centrului de formare în statistică al BNS
	Spațiu amenajat și dotat cu echipamente hardware și software; 
Centru operaționalizat 100%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	IV, 2027
	BNS
	Parteneri de dezvoltare

	43
	Elaborarea și actualizarea periodică a Programului multianual și a planurilor anuale de instruire în domeniul statisticii oficiale
	Raport anual de evaluare a necesităților de formare elaborat;
Program multianual de formare profesională aprobat și implementat; 
Plan anual de formare profesională elaborat și implementat;
Cursuri specifice lansate (inclusiv limba engleză pentru acquis, utilizare R/Python, management de proiect)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	IV, 2030
	BNS
	APSO

	Obiectivul general 2: Creșterea gradului în care statisticile oficiale răspund cerințelor utilizatorilor și acquis-ului Uniunii Europene

	Obiectiv specific 2.1: Consolidarea armonizării metodologice cu cerințele acquis-ului Uniunii Europene și a sistemului de asigurare a calității statisticilor oficiale

	Alinierea metodologiilor și a chestionarelor la normele europene și internaționale

	1
	Realizarea evaluărilor sectoriale periodice privind gradul de aliniere a metodologiilor statistice la cerințele și standardele internaționale și ale Uniunii Europene 
	Cel puțin 4 evaluări sectoriale realizate (1 evaluare per an) cu suportul experților Eurostat/organizații internaționale
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	IV, 2030
	BNS
	Eurostat, APSO

	2
	Elaborarea metodologiilor statistice și a instrumentarului aferent pentru cercetări statistice noi, realizate de BNS, în conformitate cu standardele internaționale  și ale Uniunii Europene
(Tematici acoperite: domenii economice - Transport rutier de mărfuri, Cerere turistică în gospodării; domenii social e- Venituri și condiții de trai /SILC, Accidente și probleme de sănătate la locul de muncă, Situația migranților și a descendenților direcți ai acestora pe piața muncii, Educația adulților, etc.)
	Cel puțin 4 metodologii și 5 chestionare elaborate și aprobate prin Ordine BNS conform Regulamentelor UE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	IV, 2029
	BNS
	APSO, Ministere de resort

	3
	Revizuirea metodologiilor și a instrumentarului statistic pentru cercetări existente,  realizate de BNS, în corespundere cu cerințele și standardele internaționale și ale Uniunii Europene 
(Tematici acoperite: domenii economice - TIC persoane/întreprinderi, domenii sociale - CBGC runda 2030, EHIS runda 2031, protecție socială, etc.) 
	Metodologii și instrumentar revizuite și  și aprobate prin Ordinul BNS pentru cel puțin 4 cercetări statistice existente ale BNS; 
Aplicațiile electronice adaptate pentru instrumentarul revizuit. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	IV, 2029
	BNS
	 

	4
	Revizuirea metodologiilor și a instrumentarului statistic pentru date produse de institutții-partenere ale SSN, în corespundere cu cerințele și standardele internaționale și ale Uniunii Europene 
(Tematici acoperite: statistica medicală, boli profesionale,  justiție și criminalitate etc.) 
	Metodologii sau instrumentar revizuite  pentru cel puțin 3 seturi de date administrative  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	IV, 2029
	MS, ANSP, MAI, PG, MJ, ADJAJ, ANP
	BNS

	Implementarea de cercetări și lucrări statistice noi în conformitate cu Compendiul statistic european

	5
	Implementarea în producția statistică regulată a noilor cercetări statistice, realizate de BNS, prevăzute de acquis-ul Uniunii Europene 
(Tematici acoperite: domenii economice - Consum energie în gospodării, Utilizare TIC în gospodării, Cerere turistică, Ancheta Integrată în Agricultura;
domenii sociale - SILC/CVCT și module tematice: Copiii, Sănătate, Calitatea vieții, Piața muncii, Transmitere dezavantaje, Acces servicii, Disponibilitate locuințe, module ad-hoc AFM, Structura câștigurilor, etc.)
	Cel puțin 18 cercetări noi realizate de BNS în domeniul economic și social;
18 aplicații electronice de colectare a datelor dezvoltate; 
Date produse în baza a 18 cercetări statistice noi;
Date diseminate în baza a 18 cercetări statistice noi și transmise către Eurostat conform termenelor 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	IV, 2030
	BNS
	 

	6
	Elaborarea lucrărilor statistice noi în domeniul macroeconomic în conformitate cu acquis-ul Uniunii Europene 
(Tematici acoperite: conturi naționale (ESA 2010), statistica finanțelor publice (GFS), procedura de deficit excesiv (EDP), balanța de plăți, statistica prețurilor, programul de comparabilitate internațională (PCI), poziția internațională investițională) 
	Date și metadate produse pentru 7 sub-domenii;
Date și metadate pentru 7 sub-domenii diseminate și transmise la Eurostat conform termenelor 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	IV, 2027
	BNS
	BNM, MF, MDED

	7
	Elaborarea lucrărilor statistice noi în domenii economice și sociale, realizate de BNS, în conformitate cu acquis-ul Uniunii Europene 
(Tematici acoperite: domenii eocnomice  - comerțul internațional, domenii sociale - calitatea vieții, protecție socială, statistici medicale, boli profesionale, accidente de muncă, justiție și infracționalitate, traficul de persoane, migrație și azil etc.)
	Date și metadate produse pentru 9 sub-domenii;
Date și metadate pentru 7 sub-domenii diseminate și/sau transmise la Eurostat conform termenelor 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	IV, 2030
	BNS
	MMPS, MF, CNAS, CNAM,  ANSP, ANOFM, CREPOR, CNAJGS

	8
	Realizarea de lucrări experimentale, realizate de BNS, în bază de surse de date existente și noi 
(Tematici acoperite: Contul emisiilor în aer, IPC bazat pe date alternative/scanners, FATS, Conturi nefinanciare AP, EDP, IAPC experimentale, Productivitatea muncii, Calcule SILC/AROPE, Educația adulților etc.)
	14 lucrări experimentale realizate și analizate;
Rapoarte metodologice întocmite per lucrare experimentală realizată
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	IV, 2028
	BNS
	MEC, DPAI, DSDAIIS, MMPS, MF, CNAS, CNAM, ANOFM, CREPOR,ANSP, AGSSÎ, CNAJGS, MEC

	9
	Elaborarea și furnrizarea de către deținătorii de date administrative a informațiilor (date și metadate) necesare pentru producerea de statiscii oficiale în conformitate cu acquis-ul Uniunii Europene 
(Tematici acoperite:  statistici medicale, boli profesionale, accidente de muncă, justiție și infracționalitate, traficul de persoane, migrație și azil etc.)
	Date elaborate și transmise BNS pe cel puțin 6 domenii statistice;
Metadate elaborate și transmise BNS pe cel puțin 6 domenii statistice
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	IV, 2028
	MS, ANSP, MAI, PG, MJ, ADJAJ, ANP
	BNS

	Pregătirea recensămintelor din cadrul rundelor mondiale 2030

	10
	Pregătirea Recensământului general agricol din runda mondială 2030
	Cadru metodoogic elaborat;
Instrumentar statistic elaborat;
Echipament tehnic procurat;
Sistem informatic dezvoltat și testat;
Capacitățile personalului consolidate
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	IV, 2030
	BNS
	 

	11
	Pregătirea Recensământului populației și locuințelor din runda mondială 2030
	Cadru metodoogic elaborat;
Instrumentar statistic elaborat;
Echipament tehnic procurat;
Sistem informatic dezvoltat și testat;
Capacitățile personalului consolidate
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	IV, 2030
	BNS
	 

	Producerea datelor pentru monitorizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD)

	12
	Producerea de indicatori ODD noi conform Anexei nr. 2 la Hotărârea de Guvern nr. 935/2022  și raportarea acestora la nivel național și internațional
(domeniul social - 1.3.1.g, 5.2.1, 5.2.2, 6.b.1, 9.1.1, 16.1.4, 16.9.1; domeniul economic - 4.4.1, 5.b.1, 7.1.2, 7.1.2.1, 9.3.2.1, 9.3.2.2, 12.7.1.1, 17.17.1.1, domeniul agro și mediu - 2.3.1, 8.4.1.b, 8.4.2.b,9.4.1.b,  9.4.1.c, 11.5.2, 12.3.1.a, 12.3.1.b, 15.3.1.1, 15.7.1) 
	Date produse pentru cel puțin 25 indicatori ODD noi (domeniul social 7, domeniul economic 8, domeniul agro și mediu 10) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	IV, 2028
	BNS, MMPS, CNAS, MIDR, MAIA, MM, MIDR, MF, BNM, AAP, MS, ASP, CS 
	 

	Actualizarea și alinierea integrală a clasificărilor și nomenclatoarelor naționale la standardele internaționale, în special cele ale UE

	13
	Elaborarea, adaptarea și implementarea la nivel național a clasificărilor statistice noi 
(CAEM Rev. 2.1, CSPM în concordanță cu CAEM Rev. 2.1, NCM-2026, DEGURBA, COICOP 18, CICCS, CUATM etc.)
	3 Clasificări elaborate și/sau reviuzite și aprobate;
7 Clasificări implementate în producția statistică curentă
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	II, 2027
	BNS
	MDED, Serviciul Vamal

	Uniformizarea și documentarea riguroasă a proceselor în toate sectoarele statistice (GSBPM, SIMS; GAMSO)

	14
	Elaborarea metadatelor statisticilor oficiale în conformitate cu standardele Uniunii Europene cu aplicarea modelului SIMS (Single Integrated Metadata Structure)
	Metadatele elaborate conform SIMS, inclusiv:
- metadate de referință conform ESMS (Euro-SDMX Metadata. Standard) plasate pe site-ul BNS, 
- rapoarte de calitate conform ESQRS (ESS standard quality report structure) transmise la Eurostat
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	IV, 2030
	BNS
	APSO

	Fortificarea capacității BNS de reconciliere a seriilor de timp

	15
	Elaborarea și aprobarea ghidului privind metode de ajustare, reconciliere seriilor de timp cauzate de schimbări metodologice și implementarea de noi clasificări  
	Ghid privind metode de ajustare, reconciliere a seriilor de timp elaborate și aprobate de BNS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	II, 2027
	BNS
	APSO

	16
	Reconcilierea seriilor de timp urmare a ajustărilor de ordin metodologic și diseminarea acestora
	Serii de timp reconciliate pentru cel puțin 3 domenii și publicate pe pagina web a BNS cu note explicative aferente
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	II, 2028
	BNS
	APSO

	Obiectiv specific 2.2: Creșterea reutilizării surselor administrative, private și a altor surse de date relevante în producerea statisticilor oficiale 

	Îmbunătățirea calității SDA&P pentru a satisface mai bine cerințele statistice

	17
	Evaluarea gradului de pregatire a BNS pentru tranzitia catre statistici bazate pe registre 
	Grupuri de lucru create cu participarea BNS și detinatorii de SDA si private;
Evaluare anuala efectuata cu utilizarea instrumentului SATRAC (Self-Assessment Tool on Readiness to Use Administrative Data for Census)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	IV, 2027
	BNS
	Deținătorii de date administrative și private

	18
	Inventarierea periodică a surselor de date administrative disponibile și identificarea surselor potențial  relevante pentru producerea statisticilor oficiale
	Iventarul surselor de date administrative integrate elaborat și actualizat anual 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	II, 2030
	BNS
	Deținătorii de date administrative și private

	19
	Evaluarea surselor de date administrative și private în baza Metodologiei de evaluare a calității acestora
(forma IPC21; SIME; registrul fermierului; registrul animalelor; cadastrul funciar etc.)
	Cel puțin 5 SDA și 2 surse de date private evaluate 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	IV, 2030
	BNS
	 

	20
	Acordarea suportului metodologic  deținătorilor de surse administrative pentru îmbunătățirea calității datelor și alinierea definițiilor, clasificărilor și metadatelor la cerințele statistice
	Procedură de comunicare cu deținătorii de SDA în vederea îmbunătății calității datelor elaborată;
Cel puțin 3 deținători de date administrative și private per an cărora le-a fost acordat suport
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	IV, 2030
	BNS
	Deținătorii de date administrative

	Adaptarea platformei MConnect pentru transferul eficient de masive mari de date pentru producerea statisticilor oficiale cu utilizarea SDA  și Dezvoltarea de registre statistice

	21
	Operaționalizarea accesului la datele (la nivel de date individuale) și metadatele acestora din surse de date administrative și private prin platforma MConnect sau prin alte mijloace și procedee (când transmiterea nu poate fi efectuată tehnic prin intermediul platformei)
	 Anexe tehnice noi elaborate și agreate cu AGE pentru cel puțin 3 surse de date administrative noi identificate ca relevante pentru scopuri statistice;
% SDA noi necesare BNS pentru care s-au elaborat anexe tehnice;
Acorduri de schimb de date încheiate cu deținătorii de date (în special private) când preluarea de date prin MConnect nu este posibilă 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	IV, 2030
	BNS
	AGE, ASP, IGPF, MEC, SFS,  CNAS, CNAM,  alți deținători de date

	22
	Extinderea utilizării datelor administrative în scopul asigurării utilizatorilor cu statistici oficiale aliniate standardelor Uniunii Europene
	Web-servicii dezvoltate și metadate elaborate de către deținătorii de SDA relevante pentru scopuri statistice;
Cel puțin 3 surse de date noi pilotate pentru integrare în producția statistică;
Minimum 3 SDA surse de date administrative noi integrate în statisticile oficiale
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	IV, 2028
	BNS
	deținători de date administrative

	24
	Modernizarea Registrului Național al unităților Statistice (RENUS) 
	Sistem informațional RENUS reproiectat și implementat;
Noi unități statistice incluse în RENUS, inclusiv entități locale;
Registrul RENUS actualizat pe bază regulată; 
Coordonate geografice adăugate la RENUS 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	IV, 2030
	BNS
	SFS, AGE, ASP, MAIA

	25
	Proiectarea de noi registre statistice (Registrul Statistic Agricol (RSA), Registrul Clădirilor și Locuințelor, Baza demografică longitudinală (Registrul statistic al populației))
	Cel puțin 3 registrate statistice proiectate
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	IV, 2030
	BNS
	MAIA,SFS,ASP,AGCC,MAI, IGPF, IGM, AGE

	Obiectiv specific 2.3: Creșterea relevanței și adaptabilității portofoliului de statistici oficiale la necesitățile informaționale prioritare ale utilizatorilor

	Eficientizarea mecanismelor de evaluare și prioritizare a lucrărilor statistice pentru asigurarea optimizării acestora

	26
	Inventarierea lucrărilor și produselor statistice în raport cu resurse statistice disponibile și relevanța acestora privind prioritățile informaționale strategice (sau domenii tematice prioritare) pentru stat
	Raport privind inventarierea lucrărilor și produselor statistice elaborat;
Lista de indicatori statistici (variabile) elaborată
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	IV, 2028
	BNS
	BNM; APSO

	27
	Dezvoltarea mecanismului de evaluare și prioritizare sistematică a lucrărilor (vechi și noi) și produselor statistice 
	Mecanism/ procedură elaborate și puse în aplicare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	IV, 2027
	BNS
	 

	28
	Elaborarea instrumentelor de măsurare și monitorizare a presiunii informaționale asupra respondenților
	Politică de reducere a presiunii informaționale aprobată;
Metodologie de măsurare și monitorizare a sarcinii de răspuns asupra respondenților elaborată și aprobată;
Studiu de cuantificare a timpului necesar raportării statistice lansat și realizat periodic
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	IV, 2027
	BNS
	 

	Optimizarea listei /portofoliu cercetărilor și produselor statistice în cooperare cu autoritățile publice și alte instituții /organizații

	29
	Revizuire periodică a statisticilor pentru identificarea lucrărilor sau produselor statistice care nu sunt relevante sau solicitate care ar putea fi excluse 
	Cel puțin 2 rapoarte de revizuire elaborate
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	IV, 2030
	BNS
	 

	30
	Generarea de produse statistice prin combinarea și/sau integrarea microdatelor din mai multe surse și/sau cu utilizarea noilor tehnologii și surse digitale
	Cel puțin 2 produse statistice generate prin re-utilizare de surse existente
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	IV, 2030
	BNS
	 

	31
	Analiza și revizuirea Programului Lucrărilor Statistice (PLS) prin eliminarea lucrărilor statistice irelevante sau redundante în consultare cu utilizatorii 
	Număr de cercetări cu valoare informațională redusă eliminate și/sau substituite cu SDA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	IV, 2030
	BNS
	APSO, Deținători de date administrative

	32
	Consolidarea dialogului cu utilizatorii de date privind lanțul valoric al datelor (cost-eficiența producerii statistice)
	
Consultări anuale cu utilizatorii de date
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	IV, 2028
	BNS
	 

	33
	Organizarea instruirilor privind evaluarea critică și identificarea diferențelor metodologice dintre statistica oficială și sursele alternative de informații.
	Cel puțin 2 instruiri organizate anual
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	I, 2028
	BNS
	 

	Obiectivul general 3: Creșterea nivelului de cultură statistică în societate și a capacității utilizatorilor de a valorifica datele în planificare și în luarea deciziilor

	Obiectiv specific 3.1: Adaptarea diseminării și comunicării statisticilor oficiale la nevoile și comportamentul utilizatorilor

	Optimizarea tehnologică a produselor pentru acces rapid și facil pe dispozitive digitale și mobile

	1
	Dezvoltarea de interfețe web ale site-lui BNS asigurând adaptarea conținutului pentru acces rapid
	Interfețe noi ale site-ului BNS dezvoltate
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	IV, 2030
	BNS
	AGE

	Pregătirea și implementarea cerințelor Standardului Special de Diseminare a Datelor Plus (SDDS Plus)

	2
	Elaborarea seturilor de date și a metadatelor pentru noile categorii de date SDDS Plus care sunt disponibile pentru diseminare
	Cel puțin 2 categorii SDDS Plus pentru care sunt elaborate seturile de date;
Cel puțin 2 categorii SDDS Plus Numărul de categorii pentru care sunt elaborate metadatele
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	III, 2027
	BNS
	BNM, MF

	3
	Dezvoltarea tehnică a paginii de test naționale SDDS Plus (NSDP) pentru diseminarea și schimbul automatizat de date
	Pagina de test SDDS Plus dezvoltată;
Numărul de seturi de date disponibile pe pagina nouă NSDP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	III, 2027
	BNS
	 

	4
	Revizuirea conformității datelor, metadatelor și acoperirii categoriilor cu cerințele SDDS Plus și pregătirea etapelor finale pentru aderare, inclusiv comunicarea cu FMI și informarea utilizatorilor.
	Ponderea cerințelor SDDS Plus îndeplinite;
Documentația pentru aderare pregătită
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	IV, 2027
	BNS
	 

	5
	Aderarea la SDDS Plus
	Aderarea la SDDS Plus realizată
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 II, 2028
	BNS
	BNM, MF

	6
	Elaborarea seturilor de date și a metadatelor pentru noile categorii de date SDDS Plus care încă nu sunt disponibile pentru diseminare
	Numărul de categorii pentru care sunt elaborate și diseminate seturile de date;
Numărul de categorii pentru care sunt elaborate metadatele
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	IV, 2030
	BNS
	BNM

	Transformarea datelor statistice în produse adaptate la necesitățile utilizatorilor (vizuale, interactive, analitice și altele)

	7
	Elaborarea și publicarea de produse statistice vizuale și interactive, inclusiv infografice, dashboard-uri (tablouri de bord), hărți tematice 
	Cel puțin 5 infografice noi alaborate și publicate anual; 
Cel puțin 1 dashboard dezvoltat și publicat
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	IV, 2030
	BNS
	 

	8
	Actualizarea platformei naționale cu indicatori ODD cu noi seturi de fdate conform Anexei 2 la Hotărârea de Guvern nr. 953/2022
	Platforma națională ODD actualizată cu date noi pentru indicatori lipsă
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	IV, 2030
	BNS
	Parteneri de dezvoltare, Autorități ODD

	9
	Elaborarea de produse analitice și explicative care facilitează interpretarea datelor statistice
	Cel puțin 2 produse analitice și explicative adaptate pentru utilizatori nespecializați elaborate și publicate
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	IV, 2030
	BNS
	 

	10
	Pregătirea din punct de vedere tehnic și structural a metadatelor și a bazelor de date deschise ale BNS pentru a fi compatibile cu motoarele de căutare moderne și aplicațiile de Inteligență Artificială (AI Generative) 
	Structura datelor indexabilă de către asistenții virtuali de date
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	IV, 2029
	BNS
	Companii tech de profil

	Intensificarea prezenței proactive pe rețelele sociale și canalele digitale moderne

	11
	Dezvoltarea și publicarea de conținut adaptat formatelor specifice rețelelor sociale (Facebook, Instagram, Telegram, Youtube) 
	Cel puțin 4 materiale noi publicate lunar pe rețele, pe tipuri (infografice, video, carduri, noutăți ș.a)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	IV, 2030
	BNS
	Mass-media

	12
	Realizarea de campanii digitale tematice pentru promovarea unor seturi de date, produse sau rezultate statistice de interes public
	Cel puțin 1 campanie tematică realizată anual
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	IV, 2030
	 
	 

	Obiectiv specific 3.2: Creșterea capacității utilizatorilor de a înțelege și de a interpreta corect informația statistică

	 Promovarea utilizării statisticilor oficiale în procesul de elaborare a politicilor publice

	13
	Organizarea sesiunilor de instruire, seminare și ateliere de lucru pentru reprezentanții autorităților publice centrale și locale (APC și APL) privind analiza, prelucrarea și interpretarea corectă a datelor în fundamentarea politicilor
	Cel puțin 2 sesiuni de instruire organizate anual;
50 de funcționari publici instruiți anual
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	IV, 2030
	BNS
	Cancelaria de Stat, APC, APL

	Educarea mass-mediei și a publicului pentru reducerea vulnerabilității la dezinformare

	14
	Organizarea de cluburi de presă, ateliere de alfabetizare statistică și mese rotunde pentru jurnaliști în vederea reducerii riscurilor de interpretare eronată sau prezentare scoasă din context
	Cel puțin 2 sesiuni de instruire destinate jurnaliștilor organizate anual;
Cel puțin 20 persoane instruite anual
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	IV, 2030
	BNS
	Asociații de media, Jurnaliști cheie

	Consolidarea competențelor statistice de bază în instituțiile de învățământ

	15
	Organizarea periodică a activităților educaționale (seminare, ateliere practice) în instituțiile de învățământ primar, gimnazial, liceal și universitar
	Cel puțin 5 activități educaționale desfășurate anual
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	IV, 2030
	BNS
	MEC, Instituții de învățământ

	16
	Dezvoltarea suporturilor informaționale și promoționale destinate tinerilor și utilizării acestora în mediul academic și preuniversitar.
	Materiale promoționale/suporturi destinate tinerilor elaborate și diseminate
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	IV, 2030
	BNS
	MEC, Instituții de învățământ

	17
	Desfășurarea concursului / olimpiadei destinată tinerilor din instituțiile de învățământ, cu scopul promovării culturii statistice în societate.  
	Concurs național de cultură statistică organizat cu succes
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	IV, 2028
	BNS
	MEC, ANCE, alte instituții de învățământ

	Obiectiv specific 3.3: Consolidarea mecanismelor și a parteneriatelor pentru promovarea culturii statistice

	Instituționalizarea cooperării constante cu mediul academic, instituţiile de cercetare și ONG-uri

	18
	Semnarea și acordurilor de colaborare cu universitățile și ONG-urile, identificarea domeniilor de interes comun 
	Cel puțin un acord nou semnat anual
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Anual / 2030
	BNS
	Universități, Academii, ONG-uri

	19
	Organizarea în comun cu universitățile și ONG-urile a unor conferințe științifice, mese rotunde și consultări pe tematici de interes statistic și socio - economic. 
	onferință științifică națională/internațională dedicată dezvoltării SSN organizată o dată la 2 ani
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Anual / 2030
	BNS
	 

	Desfășurarea unor activități coerente, integrate și bine țintite de promovare a culturii statistice

	20
	Elaborarea și aprobarea unei noi Strategii moderne de comunicare șirRelații cu publicul a SSN, axată pe segmentarea utilizatorilor și tehnici de storytelling (transformarea datelor complexe în narațiuni accesibile) 
	Strategie de comunicare aprobată prin Ordin BNS; 
Ghiduri interne de storytelling elaborate și aplicate; 
Sondaj periodic de măsurare a încrederii publicului realizat anual 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 IV, 2027
	BNS
	Consiliul Național pentru Statistică, Asociații media

	21
	Elaborarea și implementarea unui plan multianual  pentru promovarea culturii statistice în rândul publicului larg 
	Plan multianual aprobat;
Gradul de implementare a planului
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	IV, 2027
	BNS
	Membrii SSN

	22
	Dezvoltarea de cursuri auto-administrate în domeniul datelor statstice accesibile utilizatorilor de date, inclusiv prin platforma MLearn
	Cel puțin 2 cursuri auto-administrate, destinate utilizatorilor de date, elaborate și disponibile pe platforma MLearn;
Cel puțin 25 persoane instruite anual pe platforma MLearn.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	III, 2030
	BNS
	AGE



* Notă: Abrevieri folosite:









Abrevierile

AFM	Ancheta Forței de Muncă
APSO	Alți producători de statistici oficiale
BNS	Biroul Național de Statistică
BNM	Banca Națională a Moldovei
CAEM	Clasificatorul Activităților Economice din Moldova
CAPI	Interviuri personale asistate de computer
CATI	Interviuri telefonice asistate de computer
CAWI	Interviuri web asistate de computer
CBGC	Cercetarea Bugetelor Gospodăriilor Casnice
CBTM	Cadrul bugetar pe termen mediu
CE	Comunitatea Europeană
CNS	Consiliul Național pentru Statistică	
CSPM	Clasificatorul statistic al produselor (bunurilor și serviciilor) al Republicii Moldova
ESA 2010	Sistemul european de conturi 2010
ESMS	Structura europeană de metadate SDMX
EUROSTAT Oficiul de Statistică al Uniunii Europene
EUSILC	Statistica Uniunii Europene privind veniturile și condițiile de trai
FMI	Fondul Monetar Internațional
GAMSO	Modelul generic de activitate pentru organizațiile statistice
GIS 	Sistem informațional geografic
GSBPM	Modelul generic al proceselor de producție statistică
GSIM	Modelul generic de informații statistice
CIISS	Clasificarea internațională a infracțiunilor în scopuri statistice	
ISCED	Clasificarea internațională standard a educației
ISO	Organizația Internațională de Standardizare
IT	Tehnologia informației


Mcloud           Platforma tehnologică guvernamentală comună 
  Mconnect        Platforma guvernamentală de interoperabilitate
NCM	Nomenclatura Combinată a Mărfurilor
ODD	Obiectivele de Dezvoltare Durabilă	
DEGURBA	Gradul de urbanizare
COICOP	Clasificarea consumului individual după destinație
CUATM	Clasificatorul unităților administrativ-teritoriale al Republicii Moldova
ONG	Organizație neguvernamentală
ONU	Organizația Națiunilor Unite	
PLS	Programul de lucrări statistice
PND	Planul național de dezvoltare
PRODCOM	Sistemul european de statistici privind producția industrială
PRODMOLD	Nomenclatorul de produse și servicii industriale al Republicii Moldova
RM-UE	Republica Moldova – Uniunea Europeană
RPL	Recensământul populației și locuințelor
RGA	Recensământul General Agricol
SDA	Surse de date administrative
ESMS	Structura europeană a metadatelor statistice SDMX
SDMX	Schimbul de date și metadate statistice
SDSSN	Strategia de dezvoltare a sistemului statistic național
ESQRS	 Metadate europene privind calitatea și referințele statistice
SIIS	Sistemul informațional integrat în statistică
SIME	Sistemul informațional de management în educație
SIMS	Structura unică integrată de metadate
SND	Strategia națională de dezvoltare
SSN	Sistemul statistic național
TIC	Tehnologia informației și comunicațiilor
UE	   Uniunea Europeană
